Исполнение за 2014 год Подпрограммы №5 «Развитие кадрового потенциала

Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя к окончанию срока реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Ступинского муниципального района | Другие источники |  |  | План 2014 год | Факт 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реализация мер направленных на развитие кадрового потенциала на территории Ступинского муниципального района | ПЛАН Всего: 29862,1 В том числе по годам: 2014-8684,3 2015-5366,0 2016-4617,0 2017-4664,0 2018-6530,8 ФАКТ за 2014 год 8545,2 тыс.рублей | ПЛАН Всего: 1000,0 В том числе по годам: 2014- 1000,0 2015-0,00 2016-0,00 2017-0,00 2018-0,00 ФАКТ за 2014 год 1200,0 тыс.рублей | Проведенные конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии» | Конкурс | 21 | 27 |
|  |  |  |  | Проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест предприятий и организаций Ступинского муниципального района | ярмарка | 5 | 11 |
|  |  |  |  | Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 0,54 | 0,5 |
|  |  |  |  | Создание новых рабочих мест | место | 573 | 1010 |
|  |  |  |  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников по крупным и средним предприятиям, организациям, учреждениям района | % | 105 | 108 |
|  |  |  |  | Миграционный прирост населения | Чел. | +526 | +1113 |
|  |  |  |  | Привлечение в район иностранной рабочей силы не более запланированного количества | Чел. | 1500 | 844 |
| 2 | Развитие системы подготовки и переподготовки кадров, взаимодействия рынка труда и образовательных услуг по вопросам целевой подготовки кадров | 0,00 | Всего: 55000,00 В том числе по годам: 2014-10000 2015-10500 2016-11000 2017-11500 2018-12000 ФАКТ за 2014 год 10010,0 тыс. рублей | Количество обученных в центре профессионального обучения по рабочим профессиям (обучение на автопогрузчике, экскаваторе, бульдозере, тракторе и т.д.) | Чел. | 200 | 202 |
| 3 | Пропаганда значимости человека труда, профориентация молодежи Ступинского муниципального района, разработка, реализация мероприятий, направленных на повышение престижности рабочих профессий | Всего: 4350,0 В том числе по годам: 2014-870,0 2015-870,0 2016-870,0 2017-870,0 2018-870,0 ФАКТ за 2014 год 785,685 тыс. рублей | Всего: 250,0 В том числе по годам: 2014-50,0 2015-50,0 2016-50,0 2017-50,0 2018-50,0 Факт за 2014 год 50,0 тыс. рублей | Количество работников предприятий, организаций и учреждений района, прошедших обучение новым и вторым профессиям в течении года | Чел. | 400 | 491 |
|  |  |  |  | Количество человек прошедших стажировку, практику на предприятиях, в организациях, в учреждениях района (ежегодно не менее запланированного количества) | Чел. | 500 | 560 |