Оценка результатов реализации подпрограммы I

«Развитие системы дошкольного образования»

за 1 квартал  2016 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования | Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования (от числа опрошенных) | % | 60 | 72 | 74 |
| 2 | Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры дошкольного образования | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) | процент | 86,2 | 100 | 100 |
|  |  | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, в численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении, с предпочтительной датой приема в текущем году | процент | 63 | 65 | 66,1 |
|  |  | Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 3 | - Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процент | - | 60 | 100 |
|  |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, работающих в условиях реализации программ муниципальных и региональных инновационных площадок | процент | 25 | 45 | 46,8 |
|  |  | Доля дошкольных образовательных организаций, обеспеченных доступом в сеть Интернет со скоростью –не менее 2 Мбит/с | процент | - | 100 | 100 |
| 4 | Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования, реализующего федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций | процент | 58,8 | 100 | 100 |
|  |  | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих высшее педагогическое образование | процент | 35 | 38 | 42 |
|  |  | Доля педагогов дошкольных образовательных организаций в возрасте до 30 лет | процент | 15 | 18 | 17 |
|  |  | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процент | - | 100 | 100 |
|  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате общеобразовательных организаций образования Московской области | процент | 86 | 100 | 101 |

Координатор Программы    _____________________    (Б.Е.Скоморохов)

подпись