Аналитическая записка

к отчету о результатах реализации муниципальной подпрограммы «Развитие архивного дела Ступинского муниципального района» муниципальной программы «Муниципальное управление"  за 1полугодие  2016 года

На финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в Ступинском муниципальном районе» на 2016 год запланировано 5683,0 тыс.руб.   из средств бюджета Московской области.

В I полугодии 2016 года фактически профинансировано 2953,719 тыс. руб., что составляет 52% от запланированной суммы (выполнение обязательств  предусмотрено в течение года).

Выделенные средства были израсходованы:

На выполнение мероприятия 1 «Создание условий для организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в Ступинском муниципальном районе».

- 	 коммунальные услуги

-	услуги связи

-	оплату услуг по содержанию имущества

-	охрана

-	оплату заработной платы

- 	 приобретение архивных коробов

-	 приобретение писчей бумаги

-	 командировочные услуги

-	обучение сотрудников (курсы повышения квалификации)

-	приобретение канцелярских товаров

В 1 полугодии  2016 года профинансировано мероприятие 2 «Создание страхового фонда и фонда пользования на электронных носителях, оснащение архива современной компьютерной техникой» в сумме  347,0 тыс.руб. ( муниципальный контракт №153а от 11.04.2016г.). Запланированная сумму 500,0 тыс.руб. , экономия по  данному муниципальному  контракту составила 153,0 тыс.руб.

Начальник архивного отдела                                                        И.Н.Акиньшина

05.07.2016