## Лист1
оперативный (квартальный) отчет о выполнении подпрограммы II
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы
наименование программы
за 1 квартал 2016 года
(квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)
Муниципальный заказчик: Управление автодорог, транспорта и связи администрации Ступинского муниципального района
Источник финансирования: Бюджет Ступинского муниципального района; Бюджеты поселений Ступинского муниципального района.
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, | Исполнено, | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий
| тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки между поселениями в границах Ступинского муниципального района. | 4293 | 665.5 | 15.502 | Выполненый объем транспортной работы составляет 22 359,10 авточасов, плановый объем 22 370 процен выполнения составил 99,96 %
2. Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки в границах поселения Ступинского муниципального района. | 2955.6 | 460.7 | 15.5874 | Выполненный объем транспортной работы составляет 18 024,5 авточасов, плановый объем 19 050 процент выполнения 99,6 %
3. Разработка комплескной схемы организации дорожного движения | 4100 | 0 | 0 | Планируется проведение конкурсных процедур.
Итого по подпрограмме | 11348.6 | 1126.2 | 9.9237
Координатор Программы