## Лист1
оперативный (квартальный) отчет о выполнениио Подпрограммы I
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ступинского муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них на 2014-2018 годы
наименование программы
за 1 полугодие 2016 года
(квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)
Муниципальный заказчик: Управление автодорог, транспорта и связи администрации Ступинского муниципального района
Источник финансирования: Бюджет Ступинского муниципального района, бюджеты поселений.
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, | Исполнено, | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий
| тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Содержание автодорог местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах населенных пунктов сельских поселений Ступинского муниципального района. | 20814 | 11560.7 | 55.5429 | Проведена очистка от снега 1 904,15 тыс. кв. м с цикличность 9 раз.
2. Содержание автодорог местного значения в границах населенных пунктов городских поселений Ступинского муниципального района. | 39487.2 | 26431.07 | 66.9358 | Очистка улично-дорожной сети от снега и наледи, проведение ямочного ремонта.
3. Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 14644.7 | 0 | 0 | Проводятся ремонтные работы на объектах.
4. Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Ступинского муниципального района. | 41626.9 | 0 | 0 | Проводятся ремонтные работы на объектах.
5. Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия и устройства покрытия переходного типа в ходе выполнения подрядных работ ремонта автомобильных дорог общего пользования Ступинского муниципального района | 265.5 | 0 | 0 | Проведение конкурсных процедур по заключение контракта.
6. Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения в границах населенных пунктов городских поселений Ступинского муниципального района. | 53535.4 | 0 | 0 | Проводятся ремонтные работы на объектах.
7. Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия и устройства покрытия переходного типа в ходе выполнения подрядных работ ремонта автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских поселений Ступинского муниципального района | 409.7 | 0 | 0 | Проведение конкурсных процедур по заключение контракта.
8. Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов городских поселений Ступинского муниципального района. | 4000 | 0 | 0 | Планируется проведение конкурсных процедур.
9. Установка и ремонт дорожных знаков на автодорогах местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 500 | 0 | 0 | Планируется проведение конкурсных процедур.
10. Установка и ремонт барьерного ограждения на автодорогах местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 250 | 0 | 0 | Планируется проведение конкурсных процедур.
11. Нанесение разметки на автодорогах местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 120 | 0 | 0 | Проводятся работы на объектах.
12. Обеспечения безопасности дорожного движения автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городских поселений Ступинского муниципального района. | 2478.1 | 0 | 0 | Планируется проведение конкурсных процедур.
13. Благоустройство дворовых территорий городских и сельских поселенияй Ступинского муниципального района. | 47866.9 | 2024.74 | 4.2299 | Проводятся ремонтные работы на объектах.
Итого по подпрограмме | 225998.4 | 40016.51 | 17.7065