## Лист1
Оценка результатов реализации Подпрограммы I
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ступинского муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них на 2014-2018 годы
наименование программы
за 1 полугодие 2016
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение цели и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя | Достигнутое значения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Содержание и ремонт, автомобильных дорог местного значения в границах Ступинского муниципального района. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области | % | 2 | 3 | 0
|  | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние. | кв.м. | - | 121757.6 | 0
|  | Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области. | ед. | 3 | 4 | 0
|  | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0 | 0 | 0
|  | Протяженность оформленных в собственность бесхозных автомобильных дорог | км. | 0 | 0 | 0
2. | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах Ступинского муниципального района. | Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | ед. | 1 | 1 | 0
3. | Благоустройство дворовых территорий городских и сельских поселенияй Ступинского муниципального района. | Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние. | м2 | - | 33486.76 | 0