## Лист1
оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной программы
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса и связи на территории Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы
наименование программы
за 1 полугодие 2016 года
(квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)
Муниципальный заказчик: Управление автодорог, транспорта и связи администрации Ступинского муниципального района
Источник финансирования: Бюджет Московской области, Бюджет Ступинского муниципального района; Бюджеты поселений Ступинского муниципального района; Внебюджетные источники.
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, | Исполнено, | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий
| тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подпрограмма I "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Ступинского муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них на 2014-2018 годы" | 225998.4 | 40016.51 | 17.7065
1. Содержание автодорог местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах населенных пунктов сельских поселений Ступинского муниципального района. | 20814 | 11560.7 | 55.5429 | Проведена очистка от снега 1 904,15 тыс. кв. м с цикличность 9 раз.
2. Содержание автодорог местного значения в границах населенных пунктов городских поселений Ступинского муниципального района. | 39487.2 | 26431.07 | 66.9358 | Очистка улично-дорожной сети от снега и наледи, проведение ямочного ремонта.
3. Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 14644.7 | 0 | 0 | Проводятся ремонтные работы на объектах.
4. Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Ступинского муниципального района. | 41626.9 | 0 | 0 | Проводятся ремонтные работы на объектах.
5. Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия и устройства покрытия переходного типа в ходе выполнения подрядных работ ремонта автомобильных дорог общего пользования Ступинского муниципального района | 265.5 | 0 | 0 | Проведение конкурсных процедур по заключение контракта.
6. Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения в границах населенных пунктов городских поселений Ступинского муниципального района. | 53535.4 | 0 | 0 | Проводятся ремонтные работы на объектах.
7. Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия и устройства покрытия переходного типа в ходе выполнения подрядных работ ремонта автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских поселений Ступинского муниципального района | 409.7 | 0 | 0 | Проведение конкурсных процедур по заключение контракта.
8. Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов городских поселений Ступинского муниципального района. | 4000 | 0 | 0 | Планируется проведение конкурсных процедур.
9. Установка и ремонт дорожных знаков на автодорогах местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 500 | 0 | 0 | Планируется проведение конкурсных процедур.
10. Установка и ремонт барьерного ограждения на автодорогах местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 250 | 0 | 0 | Планируется проведение конкурсных процедур.
11. Нанесение разметки на автодорогах местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 120 | 0 | 0 | Проводятся работы на объектах.
12. Обеспечения безопасности дорожного движения автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городских поселений Ступинского муниципального района. | 2478.1 | 0 | 0 | Планируется проведение конкурсных процедур.
13. Благоустройство дворовых территорий городских и сельских поселенияй Ступинского муниципального района. | 47866.9 | 2024.74 | 4.2299 | Проводятся ремонтные работы на объектах.
Подпрограмма II «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы» | 11348.6 | 2929 | 25.8094
1. Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки между поселениями в границах Ступинского муниципального района. | 4293 | 1740.66 | 40.5465 | Выполненый объем транспортной работы составляет 46 315,65 авточасов, плановый объем 46350,0 процен выполнения составил 99,93 %
2. Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки в границах поселения Ступинского муниципального района. | 2955.6 | 1188.34 | 40.2064 | Выполненный объем транспортной работы составляет 39 149,12 авточасов, плановый объем 40 190,0 процент выполнения 97,4 %
3. Разработка комплескной схемы организации дорожного движения | 4100 | 0 | 0 | Планируется проведение конкурсных процедур.
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Ступинского муниципального района, услугами связи на 2014-2018 годы» | 34372 | 25779.05 | 75.0001
1. Проведение работ по переключению спаренных телефонов на отдельную линию | 61 | 45.8 | 75.082
3. Поддержание в работоспособном состоянии сети КТВ (кабельного телевидения) в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003 | 4280 | 3210 | 75
4. Подключение к системам КТВ (кабельного телевидения) строящихся жилых домов | 1298 | 973.5 | 75
5. Развитие сети передачи данных в г. Ступино с охватом в: | 4356 | 3267 | 75
2014 год - 80% 2015 год - 85% 2016 год - 90% 2017 год - 95% 2018 год -100% жилых многоэтажных зданий
6. Создание малоточных канализаций в Новом Ступино | 2118 | 1588.5 | 75
7. Увеличение зоны обслуживания сотовых телефонов | 20005 | 15003.75 | 75
8. Строительство ВОЛС для предоставления телекоммуникационных услуг населению городского поселения Ступино Ступинского муниципального района | 2254 | 1690.5 | 75
Итого по Программе | 271719 | 68724.56 | 25.2925
Координатор Программы