## Лист1
отчет о выполнении муниципальной программы
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса и связи на территории Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы
наименование программы
за 2014 год
№п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, | Исполнено | Результаты выполнения мероприятий
|  | тыс. руб. | тыс. руб.
| 1 | 2 | 3 | 5
1 | Подпрограмма I «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Ступинского муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них на 2014-2018 годы».
1.1. | Зимнее содержание (очистка от снега) подъездных автодорог вне границ населенных пунктов в границах Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района | 7031.59 | 5439.1109 | Проведена очистка от снега 1228,7 тыс. кв. м с цикличность 9 раз.
1.2. | Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 1438.5 | 1434.5 | Проведена работа по технической инвентаризации, получены 55 технических и 51 кадастровый паспорт.
1.3. | Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 25415.91 | 24959.4195 | Проведен ремонт а/д: подъезд к д. Кондрево-0,83 км.,шоссе на Нерастанное-д. Горки- д. Шелково - 2,01 км., подъезд к с. Березнецово от п. Малино- 1,134 км., Автомагистраль Дон-1 - 3,12; д. Василево-д. Ярцево- 1,717 км.
1.4. | Приобретение приборов для контроля качества выполненных работ по ремонту автодорог местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. (курвиметр). | 7 | 4 | Приобретен прибор для контроля качества выполненных работ по ремонту подъездных автомобильных дорог (курвиметр).
1.5. | Установка и ремонт дорожных знаков на автодорогах местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 225 | 119.15 | Установлено 25 дорожных знаков.
1.6. | Установка и ремонт барьерного ограждения на автодорогах местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 350 | 350 | Установлено 120 п.м. МБО.
1.7. | Ремонт дворовых территорий в поселениях | 40300.59 | 40300.59 | Отремонтировано 45,068 тыс. кв. м.
| Итого по подпрограмме I | 74768.59 | 72606.7705
2. | Подпрограмма II «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы».
2.1. | Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки между поселениями в границах Ступинского муниципального района. | 25162 | 25131.9 | Выполненый объем транспортной работы составляет 94 734,7 авточасов, плановый объем 94850 процен выполнения составил 99,88 %
2.2. | Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки в границах поселения Ступинского муниципального района. | 5308.3 | 5271.68 | Выполненный объем транспортной работы составляет 98 699,77 авточасов, плановый объем 98 750 процент выполнения 99,95 %
| Итого по подпрограмме II | 30470.3 | 30403.58
3. | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Ступинского муниципального района, услугами связи на 2014-2018 годы».
3.1. | Проведение работ по переключению спаренных телефонов на отдельную линию | 50 | 50 | Выполнено переключение 25 абонентов.
3.2. | Завершение строительства магистральной ВОЛС "Москва-Ступино-Кашира" | 18000 | 18000 | Проложено 30 км.ВОЛС
3.3. | Поддержание в работоспособном состоянии сети КТВ (кабельного телевидения) в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003 | 3670 | 3670 | Проведено тех. обслуживание оборудования и прокладка кабельных линий связи.
3.4. | Подключение к системам КТВ (кабельного телевидения) строящихся жилых домов | 1124 | 1124 | Выполнено подключение к сети КТВ 5 домов.
3.5. | Развитие сети передачи данных в г. Ступино с охватом в: | 3600 | 3600 | Проложено 2,3 км.ВОЛС компании МТС. Проведена модернизации оборудования 3 БЗ.
2014 год - 80% 2015 год - 85% 2016 год - 90% 2017 год - 95% 2018 год -100% жилых многоэтажных зданий
3.6. | Создание малоточных канализаций в Новом Ступино | 1800 | 1800 | Оборудовано 6 км. малоточной канализации в Новом Ступино.
3.7. | Увеличение зоны обслуживания сотовых телефонов | 16387 | 16387 | Установлены 2 вышки сотовой связи в полосе отвода РЖД.
3.8. | Строительство ВОЛС для предоставления телекоммуникационных услуг населению городского поселения Ступино Ступинского муниципального района | 1863 | 1863 | Проложено 6,3 км. ВОЛС
3.9. | Строительство телевизионных вышек цифрового телевидения в городском поселении Ступино и сельском поселении Леонтьевское. | 31500 | 0 | ВГТРК планирует в 2015 г. Пройдена гос. экспертиза проекта.
| Итого по подпрограмме III | 77994 | 46494
| Итого по муниципальной программе | 183232.89 | 149504.3505
Координатор Программы ____________________ Жуков В.В.