## Лист1
Оценка результатов реализации муниципальной программы
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса и связи на территории Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы
наименование программы
за 2014 года
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение цели и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя | Достигнутое значения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограммы I "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ступинского муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них на 2014-2018 годы"
1. | Содержание и ремонт, автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области | % | 2 | 4.4 | 4.4
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 5.23 | 8.81 | 8.81
|  | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области | ед. | 3 | 4 | 5
|  | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0 | 0 | 0
|  | Протяженность оформленных в собственность бесхозных автомобильных дорог | км. | 0 | 0 | 0
2. | Обеспечение безопасности дорожного движения автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | ед. | 1 | 1 | 1
3. | Благоустройство дворовых территорий в сельских поселениях Ступинского муниципального района. | Площадь отремонтированных дворовых территорий | тыс.м2 | - | 36.6369 | 45.068
Подпрограммы II "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы"
1. | Обеспечение бесперебойной, качественной работы и доступности услуг общественного транспорта на территории Ступинского муниципального района. | Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок Ступинского муниципального района | % | 90.63 | 93.75 | 93.75
|  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Ступинского муниципального района | % | 0.31 | 0.3 | 0.2
2. | Обеспечения безопасности дорожного движения автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района в границах сельских населенных пунктах Ступинского муниципального района. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | чел. | 14.23 | 12.52 | 36.92
|  | Количество машиномест на парковках общего пользования | ед. | - | 700 | 768
|  | Количество машиномест на перехватывающих парковках | ед. | - | 0 | 0
Подпрограммы III "Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Ступинского муниципального района, услугами связи на 2014-2018 годы"
1. | Обеспечение доступности современных услуг связи в Ступинском муниципальном районе. | Доля населения охваченного возможно получения скоростного интернета | % | 67 | 70 | 70
|  | Установка вышек цифрового телевидения | шт. | 0 | 0 | 0
|  | Установка базовых станций операторов сотовой связи | шт. | 196 | 198 | 198
|  | Удовлетворенность населения услугами связи | % | 70 | 72 | 72
Координатор Программы ____________________ Жуков В.В.