## Лист1
Форма
годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной программы за 2014 год
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса и связи на территории Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик: Управление автодорог, транспорта и связи администрации Ступинского муниципального района
Источник финансирования: Бюджет Ступинского муниципального района; Бюджеты поселений Ступинского муниципального района; Внебюджетные источники.
№п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Объем финансирования, всего, тыс. руб. |  | в т.ч. из бюджета Ступинского муниципального района, тыс. руб. |  | в т.ч. из бюджета поселений Ступинского муниципального района, тыс. руб. |  | в т.ч. из бюджета Московской области, тыс. руб. |  | в т.ч. из федерального бюджета |  | в т.ч. из внебюджетных источников
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Подпрограмма I «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Ступинского муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них на 2014-2018 годы»
1.1. | Зимнее содержание (очистка от снега) подъездных автодорог вне границ населенных пунктов в границах Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района | 7031.59 | 5439.11 | 7031.59 | 5439.11
1.2. | Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 1438.5 | 1434.5 | 1438.5 | 1434.5
1.3. | Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 25415.91 | 24959.42 | 25415.91 | 24959.42
1.4. | Приобретение приборов для контроля качества выполненных работ по ремонту автодорог местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. (курвиметр). | 7 | 4 | 7 | 4
1.5. | Установка и ремонт дорожных знаков на автодорогах местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 225 | 119.15 | 225 | 119.15
1.6. | Установка и ремонт барьерного ограждения на автодорогах местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 350 | 350 | 350 | 350
1.7. | Ремонт дворовых территорий в поселениях | 40300.59 | 40300.59 |  |  | 40300.59 | 40300.59
| Итого по подпрограмме I | 74768.59 | 72606.77 | 34468 | 32306.18 | 40300.59 | 40300.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма II «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы».
2.1. | Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки между поселениями в границах Ступинского муниципального района. | 25162 | 25131.9 | 25162 | 25131.9
2.2. | Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки в границах поселения Ступинского муниципального района. | 5308.3 | 5271.68 |  |  | 5308.3 | 5271.68
| Итого по подпрограмме II | 30470.3 | 30403.58 | 25162 | 25131.9 | 5308.3 | 5271.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Ступинского муниципального района, услугами связи на 2014-2018 годы»
3.1. | Проведение работ по переключению спаренных телефонов на отдельную линию | 50 | 50 | [8 empty] | 50 | 50
3.2. | Завершение строительства магистральной ВОЛС "Москва-Ступино-Кашира" | 18000 | 18000 | [8 empty] | 18000 | 18000
3.3. | Поддержание в работоспособном состоянии сети КТВ (кабельного телевидения) в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003 | 3670 | 3670 | [8 empty] | 3670 | 3670
3.4. | Подключение к системам КТВ (кабельного телевидения) строящихся жилых домов | 1124 | 1124 | [8 empty] | 1124 | 1124
3.5. | Развитие сети передачи данных в г. Ступино с охватом в: | 3600 | 3600 | [8 empty] | 3600 | 3600
2014 год - 80% 2015 год - 85% 2016 год - 90% 2017 год - 95% 2018 год -100% жилых многоэтажных зданий
3.6. | Создание малоточных канализаций в Новом Ступино | 1800 | 1800 | [8 empty] | 1800 | 1800
3.7. | Увеличение зоны обслуживания сотовых телефонов | 16387 | 16387 | [8 empty] | 16387 | 16387
3.8. | Строительство ВОЛС для предоставления телекоммуникационных услуг населению городского поселения Ступино Ступинского муниципального района | 1863 | 1863 | [8 empty] | 1863 | 1863
3.9. | Строительство телевизионных вышек цифрового телевидения в городском поселении Ступино и сельском поселении Леонтьевское. | 31500 | 0 | [8 empty] | 31500 | 0
| Итого по подпрограмме III | 77994 | 46494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77994 | 46494
| Итого по муниципальной программе | 183232.89 | 149504.35 | 59630 | 57438.08 | 45608.89 | 45572.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77994 | 46494
Координатор Программы ____________________ Жуков В.В.
Подпись