МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«МОЛОДЁЖЬ СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2014-2018 ГОДЫ»

Ожидаемые результаты реализации Программы за 2015 года

| №пп | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Базовое значение показа-теля (2012 год) | Планируемые значения показателя на 2015 год | Достигнутые значения показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Подпрограмма «Молодое поколение Ступинского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи | Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общему числу молодых граждан в Ступинском муниципальном районе | % | 1 | 2 | 3,39 |
|  |  | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан в Ступинском муниципальном районе | % | 7 | 12 | 13,42 |
| 1.2. | Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив, к общему числу молодых граждан в Ступинском муниципальном районе | % | 45 | 77 | 79,14 |
|  |  | Доля муниципальных услуг по поддержке социально значимых инициатив для молодежи, к общему числу оказываемых муниципальных услуг для молодых граждан. | % | 10 | 14 | 14 |
| 1.3. | Развитие системы информационно-методического сопровождения работы с молодежью | Доля учреждений по работе с молодежью, принявших участие в мероприятиях по информационно-методическому сопровождению работы с молодежью, к общему числу учреждений по работе с молодежью Ступинского муниципального района | % | 80 | 88 | 100 |
|  |  | Доля высококвалифицированных специалистов сферы работы с молодежью к общему числу специалистов | % | 38 | 47,8 | 48,10 |
| 1.4. | Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере работы с молодежью. | Доля услуг, оказываемых муниципальными учреждениями по работе с молодежью, в которых утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг | % | 0 | 100 | 100 |
|  |  | Доля выполненных учреждениями по работе с молодежью муниципальных услуг к общему числу запланированных муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100,05 |
|  | 2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Ступинского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, молодежных социально значимых инициатив | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан в Ступинском муниципальном районе | % | 30 | 50 | 51,34 |
|  |  | Доля мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи к общему числу проводимых мероприятий в Ступинском муниципальном районе. | % | 35 | 46 | 53,34 |
| 2.2. | Организационно-информационное обеспечение, методическое и материально-техническое обеспечение в области патриотического воспитания | Доля информационных сообщений о работе с молодежью в СМИ, в том числе в сети Интернет, к общему количеству проведенных мероприятий | % | 130 | 180 | 215,27 |

Председатель комитета										Б.Е. Скоморохов

Шишкова О.А.

6446356