Полугодовой  отчет о выполнении МП «Муниципальное управление 2014-2018 годы»

Подпрограммы № 7 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»

на 2014-2018 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | План, тыс. руб. |  | факт, тыс. руб. |  | % исполнения |  | Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы | Анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 |  | 1 полугодие 2016 |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы кабинетов отказов от курения | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - | - |
| 1.2 | Ежеквартальный мониторинг распространенности табакокурения | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - | - |
| 1.3 | Проведение тематических лекций и занятий о вреде табака в подростково-молодежных клубах и школах | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - | - |
| 1.4 | Организация и проведение мероприятий к Всемирному дню отказа от курения | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - | - |
| 1.5 | Организация проведения ежегодной диспансеризации взрослого и детского населения | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  |
| 1.6 | Организация работы клубов общественного здоровья | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 50 | 50 |  |  |  | 100% | Закуплены и вручены грамоты, цветы и памятные подарки членам муниципальных клубов общественного здоровья | - |
| 1.7 | Организация и проведение мероприятий приуроченных к Всемирным дням здоровья | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - | - |
| 1.8 | Организация профилактических городков приуроченных к Дню города | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 50 | 0 |  |  |  | 0 | - | - |
| 1.9 | Организация и проведение Всемирного дня трезвости |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - | - |
| 1.10 | Проведение лекций в школах, подростковых клубах о вреде алкоголя |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - | - |
|  | Всего по задаче 1 | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 100 | 0 |  |  |  | 0 | - | - |
| 2. | Задача 2 Создание условий для оказания медицинской помощи населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство пристройки акушерского отделения на 37 коек к существующему роддому | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.2 | Открытие трех мобильных фельдшерских акушерских Пунктов в д.Киясово, д.Карпово, д.Суково | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.3 | Открытие офисов ОВП | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.4 | Строительство поликлиники в г.п.Михнево | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - |
|  | Всего по задаче 2 | Средства бюджета Ступинского муниципального района Внебюджетные средства | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 3 | Задача 3 Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выплаты компенсаций за проезд, питание, сохранение среднего заработка | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 10 382,3 |  | 3587,5 | 35% |  |  | - | - |
| 3.2 | Проведение смотров-конкурсов на лучшее структурное подразделение с вручением грантов | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 |  | 0,0 | 0,0% |  |  | - | - |
| 3.3 | Организация и проведение дня медицинского работника | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 50,0 |  | 48,3 | 96,6% |  |  |  | - |
| 3.4 | Проведение конкурса «лучший по профессии среди медицинских сестер» | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 |  | 0,0 | 0,0% |  |  | - | - |
| 3.5 | Обеспечение жильем врачей | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - | - |
| 3.6 | Обеспечение жильем среднего медицинского персонала | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - | - |
|  | Всего по задаче 3 | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 10432,3 |  | 3635,8 | 35% |  |  | - | - |
|  | ИТОГО по подпрограмме | Средства бюджета Ступинского муниципального района Внебюджетные источники | 10532,3 |  | 3685,8 | 35% |  |  |  |  |

Координатор Программы                                                                                                                              ________________ О.А. Сухарева

Начальник отдела содействия социальной

защите  и общественному здравоохранению

ФОРМА

оперативного (квартального) отчета о выполнении муниципальной программы

"Создание условий для оказания медицинской помощи населению Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы"

муниципальной программы "Муниципальное управление 2014-2018 годы"

за 1 полугодие  2016 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни | Показатель 1 Доля распространенности потребления табака среди взрослого населения | процент | 37,00 | 29,00 | 30,0 |
|  |  | Показатель 2 Доля распространенности потребления табака среди детей и подростков | процент | 25,8 | 25 | 24,9 |
|  |  | Показатель 3 Увеличение продолжительности жизни населения | лет | 69,5 | 73 | 72 |
|  |  | Показатель 4 Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности | абс. число (тыс. чел.) | 9 | 12 | 7 |
|  |  | Показатель 5 Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) | литров на душу населения | 10,11 | 8,23 | 2,3 |
| 2. | Создание условий для оказания медицинской помощи населению | Показатель 6 Материнская смертность | случаи | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Показатель 7 Доля вторых родов | процент | 0 | 37,3 | 40,8 |
|  |  | Показатель 8 Доля третьих и последующих родов | процент | 0 | 16,8 | 19,5 |
|  |  | Показатель 9 Открытие офисов ОВП | единица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Показатель 10 Ввод в эксплуатацию ФАПов | единица | 0 | 3 | 0 |
|  |  | Показатель 11 Смертность от дорожно-транспортных происшествий | Кол-во случаев на 100 тыс.населения | 0 | 16,1 | 11,5 (7 сл.смерти от ДТП по данным ЗАГС) |
| 3 | Обеспеченность населения врачами | Показатель 12 Обеспечение жильем врачей | Доля от нуждающихся | 0 | 40% | 32% |
|  |  | Показатель 13 Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | соотношение | 1/2,7 | 1/2,7 | ½,7 |
|  |  | Показатель 14 Обеспеченность населения врачами | на 10 тыс. населения | 26,8 | 28,3 | 28,2 |
|  |  | Показатель 15 Обеспечение жильем среднего медицинского персонала | Доля от нуждающихся | 0 | 20% | 10% |
|  |  | Показатель 16 Дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального образования | % | - | 42,5 | 43,0 |

Координатор Программы

Начальник отдела содействия социальной

защите и общественному здравоохранению                                                                                        ________________  О.А. Сухарева