Приложение

к постановлению администрации

Ступинского муниципального  района

от «___» ___________ 2014г.

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий подпрограммы

«Развитие субъектов малого и среднего  предпринимательства»

программы «Предпринимательство  в Ступинском муниципальном районе на 2014-2018 годы» в 2014 году

| Наименование мероприятия | Утвержденный объем финансирования на 2014г., тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Оказание содействия безработным гражданам на организацию собственного дела (получение субсидии из средств федерального бюджета в Ступинском центре занятости населения) | в пределах средств на обеспечение деятельности отдела трудовых отношений | - | - | На организацию собственного дела 6-ти начинающим предпринимателям оказана финансовая поддержка в форме субсидии на общую сумму 352,8 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.2. Организация Дня предпринимателя | 100,0 (внебюджетные источники) | 100,0 | 100% | 26 мая состоялся День предпринимателя, в рамках которого подведены итоги социально-экономического развития малого предпринимательства района, награждены руководители лучших коллективов малого бизнеса и индивидуальные предприниматели. |
| Мероприятие 1.3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | в пределах средств на обеспечение деятельности комитета по экономике, предпринимательству и торговле | - | - | На официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты размещается информация о результатах конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. |
| Мероприятие 1.4. Организация выездного заседания уполномоченного по правам предпринимателей в Московской области | в пределах средств на обеспечение деятельности комитета по экономике, предпринимательству и торговле | - | - | 06 ноября 2014 года состоялось выездное заседание уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Головнева В.А. «Лучшие практики реализации инвестиционных предпринимательских проектов», на котором были рассмотрены вопросы возможности и средства реализации инвестиционных проектов, проблемные зоны нарушения прав предпринимателей, пути решения и возможности защиты прав предпринимателей. |
| Всего по задаче 1 | 100,0 (внебюджетные источники) | 100,0 | 100% |  |
| Задача 2. Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Ступинского муниципального района |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, определяемых путем конкурсного отбора: |  |  |  | В 2014 году субсидии выплачены двум организациям на общую сумму 2 839,0 тыс. руб., в том числе: из средств местного бюджета – 300,0 тыс. руб., из областного бюджета – 761,5 тыс. руб., из федерального бюджета – 1777,5 тыс. руб. |
| 2.1.1. Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров. | 300,0 (бюджет Ступинского муниципального района) | 300,0 | 100% |  |
|  | 914,0 (бюджет Московской области) | 761,5 | 83% |  |
|  | 2133,0 федеральный бюджет) | 1 777,5 | 83% |  |
| Мероприятие 2.2. Оказание содействия строительству бизнес-центра в г. Ступино. |  |  |  | Возобновлено строительство бизнес-центра по ул. Первомайская в г. Ступино, проведена корректировка проекта, получено положительное заключение государственной экспертизы, получено разрешение на строительство. Срок окончания строительства – конец 2015г. |
| Всего по задаче 2 | 3347,0 | 2839,0 | 100% |  |
| ИТОГО по подпрограмме | 3447,0 | 2939,0 | 85,3% |  |