| Оценка результатов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий жителей Ступинского муниципального района" на 2014-2018г.г. |  |  |  |  |  |  |
| за 1 квартал 2016года |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | 2016 год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт 1кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Адресная социальная помощь по поддержке отдельных категорий граждан | Количество граждан с доходом ниже прожиточного минимума к общему количеству опрошенных людей | % | 4,1 | 3,9 | 4,1 |
|  |  | Сохранение доли числа ветеранов ВОВ, проживающих на территории Ступинского муниципального района и получивших социальную поддержку от числа, состоящих на учете – 100%. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Организация и проведение мероприятий социальной направленности | Индекс социальной обстановки (количество граждан положительно оценивающих уровень проведения мероприятий от общего числа опрошенных) | % | 70,0 | 72,0 | 72,0 |
|  |  | увеличение доли числа ветеранов ВОВ, инвалидов, пожилых и малоимущих граждан, участвующих в культурно-массовых мероприятиях района, на 10% за весь период реализации; | % | 30,0 | 35,0 | 32,0 |
| 3. | Поддержка материнства, детства и формирование предпосылок к последующему демографическому росту | Доля рождения вторых детей | % | - | 37,3 | 41,0 |
|  |  | Доля рождения третьих детей | % | - | 16,8 | 18,2 |
|  |  | Бесплатное выделение земельных участков многодетным семьям, в том числе для ИЖС | % | 80,0 | 85,0 | 93,0 |

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | 2016 год |  |  | Результаты выполнения мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт 1 кв | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1. | Задача 1. Адресная социальная помощь по поддержке отдельных категорий граждан |  | Всего: | 63 722,0 | 20 362,7 | 32,0% |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 510,0 | 59,5 | 11,7% |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского поселения Ступино | 2 624,0 | 362,7 | 13,8% |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 60 538,0 | 19 940,5 | 32,9% |  |
|  |  |  | Прочие источники | 50,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| 1.1 | Единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и пострадавшим от стихийных бедствий | Выявление лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оказании адресной социальной помощи. | Внебюджетные средства | 50,0 | 0,0 | 0,0% |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | МП "Муниципальное управление на 2014-2018 годы" ПП "Управление муниципальными финансами на 2014-2018годы" п.2.9 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского поселения Ступино | 510,0 | 11,0 | 2,2% |  |
| 1.2 | Организация персонального поздравления жителей Ступинского муниципального района, отнесенных к категории юбиляров-долгожителей | Формирование списков граждан юбиляров-долгожителей и организация персональных поздравлений | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 10,0 | 5,5 | 55,0% | Чествование юбиляров-долгожителей |
|  |  |  | Средства бюджета Городского поселения Ступино | 244,0 | 99,9 | 40,9% |  |
| 1.3 | Оформление бесплатной подписки на местные СМИ ветеранам труда, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям по спискам Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, КГО ВОИ, Ступинского УСЗН | Формирование списков малоимущих граждан и организация подписки на СМИ | Средства бюджета Ступинского муниципального района | МП "Муниципальное управление на 2014-2018 годы" ПП "Управление муниципальными финансами на 2014-2018годы" п.2.8 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского поселения Ступино | 100,0 | 100,0 | 100,0% |  |
| 1.4 | Оказание дополнительных мер поддержки и социальной помощи участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, блокадникам Ленинграда, труженикам тыла и гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Формирование списков ветеранов ВОВ и оказание материальной помощи нуждающимся. | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 500,0 | 54,0 | 10,8% | Оказана материальная помощь 15 чел., оказавшимся в ТЖС |
|  |  |  | Средства бюджета Городского поселения Ступино | 420,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| 1.5 | Приобретение инвалидам ВОВ и участникам ВОВ предметов быта первой необходимости (по информации, полученной из Ступинского УСЗН) в рамках празднования 70-летия Победы ВОВ | Формирование списков ветеранов ВОВ и приобретение предметов быта нуждающимся. | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |
| 1.6 | Проведение ремонтных работ по месту жительства ИВОВ и УВОВ в рамках празднования 70-летия Победы ВОВ | Формирование списков ветеранов ВОВ и организация ремонтных работ нуждающимся. | Средства бюджетов поселений (Ступино, Семеновское) | МП ЖКХ поселений ПП "Капитальный ремонт общего и муниципального имущества в многоквартирных домах" п. 1.5 |  |  |  |
| 1.7 | Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ступинского муниципального района | Формирование списков муниципальных служащих и организация выплаты пенсии за выслугу лет. | Средства бюджета Ступинского муниципального района | МП "Муниципальное управление на 2014-2018 годы" ПП "Развитие муниципальной службы на 2014-2018 годы" п.4.2 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского поселения Ступино | 950,0 | 151,8 | 16,0% |  |
| 1.8 | Субсидирование услуг МУП ПТО «Городские бани» малообеспеченным гражданам, проживающим в домах без удобств (по 200 рублей каждому) | Формирование списков малоимущих граждан и организация выдачи талонов на льготное посещение бани | Средства Городского поселения Ступино | 200,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| 1.9 | Организация предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Организация работы по предоставлению малообеспеченным гражданам жилищных субсидий. | Средства бюджета Московской области | 60 538,0 | 19 940,5 | 32,9% |  |
| 1.9.1 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  | 53 335,0 | 18 467,1 | 34,6% |  |
| 1.9.2 | Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  | 7 203,0 | 1 473,4 | 20,5% |  |
| 1.10 | Оказание финансовой помощи отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по списанию безнадежных долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг. |  | Средства бюджета Городского поселения Ступино | 200,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| 2. | Задача 2. Организация и проведение мероприятий социальной направленности |  | Всего: | 330,0 | 88,5 | 26,8% |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 150,0 | 58,5 | 39,0% |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского поселения Ступино | 150,0 | 0,0 | 0,0% |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 30,0 | 30,0 | 100,0% |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Посвященных отдельным памятным датам и праздничным мероприятиям | Подготовка и организация проведения праздничных мероприятий, формирование списков приглашенных для участия в них. | Средства бюджета Ступинского муниципального района | МП "Муниципальное управление на 2014-2018 годы" ПП "Кадровый потенциал на 2014-2018 годы" п.1.4.5 и 1.4.6 |  |  | Проведено торжественное чествование первой пары новобрачных 2016 года и первого новорожденного |
|  |  |  |  | 100,0 | 8,5 | 8,5% |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского поселения Ступино | 100,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| 2.1.2 | Поздравление супругов с юбилеем их совместной жизни (50, 55, 60, 65, 70 лет) | Формирование списков граждан-юбиляров совместной жизни и организация персональных поздравлений | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 50,0 | 50,0 | 100,0% | Осуществлена закупка подарочных комплектов постельного белья для чествования супругов с юбилеем их совместной жизни |
| 2.2 | Проведение мероприятий по реабилитации отдельных категорий населения |  | Средства бюджета Городского поселения Ступино | 50,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| 2.3 | Поздравление и вручение школьно-письменных принадлежностей детям из малообеспеченных семей, поступающих в первый класс (по спискам управления образования) (август) | Организация праздничных мероприятий, формирование списков малообеспеченных многодетных семей и организация вручения школьно-письменных принадлежностей и выплаты компенсации на приобретение школьной формы. | Внебюджетные источники | 30,0 | 30,0 | 100,0% |  |
| 2.4 | Выплата денежной компенсации на приобретение школьной формы для детей из многодетных семей, обучающихся в муниципальных учреждениях Ступинского муниципального района |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | МП "Образование Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы" ПП "Развитие системы общего образования на 2014-2018 годы" п.2.7 |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Поддержка материнства, детства и формирование предпосылок к последующему демографическому росту |  | Всего: | 24 505,0 | 5 085,8 | 20,8% |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 24 505,0 | 5 085,8 | 20,8% |  |
| 3.1 | Пропаганда общественной значимости и ценности семей с двумя и более детьми, положительных примеров семейного воспитания | Обеспечение публикаций в СМИ с целью пропаганды общественной значимости и ценности многодетных семей. |  | Не требует финансирования |  |  |  |
| 3.2 | Информационно-аналитическое обеспечение и сопровождение проведения демографической политики |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |
| 3.3 | Регулярное подробное освещение в средствах массовой информации тем: здоровый образ жизни, активная гражданская позиция, а также повышение общественного престижа устойчивой семьи с несколькими детьми, ответственное отношение к своему здоровью и здоровью членов семьи. |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |
| 3.4 | Выделение земельных участков многодетным семьям, в том числе под ИЖС |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | МП "Муниципальное управление на 2014-2018 годы" ПП "«Развитие имущественно-земельного комплекса Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы" п.2.1 |  |  |  |
| 3.5 | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет | Организация закупки и выдачи детского питания. | Средства бюджета Московской области | 24 505,0 | 5 085,8 | 20,8% |  |
| Итого по Программе: в том числе |  |  |  | 88 557,0 | 25 537,0 | 28,8% |  |
| Средства бюджета Ступинского муниципального района |  |  |  | 660,0 | 118,0 | 17,9% |  |
| Средства бюджета Городского поселения Ступино |  |  |  | 2 774,0 | 362,7 | 13,1% |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | 85 043,0 | 25 026,3 | 29,4% |  |
| Прочие источники |  |  |  | 80,0 | 30,0 | 37,5% |  |