## Лист1
оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной программы
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса и связи на территории Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы
наименование программы
за 2015 год
(квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)
Муниципальный заказчик: Управление автодорог, транспорта и связи администрации Ступинского муниципального района
Источник финансирования: Бюджет Ступинского муниципального района; Бюджеты поселений Ступинского муниципального района; Внебюджетные источники.
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, | Исполнено, | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий
| тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подпрограмма I «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ступинского муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них на 2014-2018 годы» | 133463.6 | 133438.9737 | 99.9815
1. Зимнее содержание (очистка от снега) подъездных автодорог вне границ населенных пунктов в границах Ступинского муниципального района. | 6452.7 | 6452.7 | 100 | Проведена очистка от снега 937,5 тыс. кв. м с цикличность10 раз.
2. Ремонт автодорог вне границ населенных пунктов в границах Ступинского муниципального района. | 29324.7 | 29324.7 | 100 | Выполнены ремонты 7 подъездных автомобильных дорог
3. Содержание и ремонт, разработка технических паспортов и постановка на кадастровый учет автомобильных дорог местного значения в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 37456.7 | 37456.7 | 100 | Очистка улично-дорожной сети от снега, проведение тех. инвентаризации и ремонта автомобильных дорог в границах н.п. с.п.
4. Установка и ремонт дорожных знаков на автодорогах местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 67 | 42.6175 | 63.6082 | Установлено 8 дорожных знаков
5. Установка и ремонт барьерного ограждения на подъездных автомобильных дорогах к населенным пунктам в границах Ступинского муниципального района | 185.1 | 185 | 99.946 | Установлено 60 п.м. МБО
6. Нанесение разметки на подъездных автомобильных дорогах к населенным пунктам в границах Ступинского муниципального района | 61.5 | 61.3563 | 99.7663 | Нанесено 6807 п.м. дорожной разметки
7. Ремонт дворовых территорий городских и сельских поселений Ступинского муниципального района | 59915.9 | 59915.9 | 100 | Отремонтировано 40 411,2 м2 дворовых территорий
Подпрограмма II «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы» | 14521.8 | 11360.9 | 78.2334
1. Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Ступинского муниципального района по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки. | 10925 | 10918.1 | 99.9368 | Выполненый объем транспортной работы составляет 93 616,22 авточасов, плановый объем 94 850 процен выполнения составил 98,7 %
2. Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселений Ступинского муниципального района по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки. | 449.7 | 442.8 | 98.4656 | Выполненный объем транспортной работы составляет 97 343,9 авточасов, плановый объем 97 360 процент выполнения 99,98 %
3. Разработка комплескной схемы организации дорожного движения | 3147.1 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Ступинского муниципального района, услугами связи на 2014-2018 годы» | 87923 | 58823 | 66.9029
1. Проведение работ по переключению спаренных телефонов на отдельную линию | 55 | 55 | 100
2. Завершение строительства магистральной ВОЛС "Москва-Ступино-Кашира" | 23000 | 23000 | 100
3. Поддержание в работоспособном состоянии сети КТВ (кабельного телевидения) в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003 | 4000 | 4000 | 100
4. Подключение к системам КТВ (кабельного телевидения) строящихся жилых домов | 1180 | 1180 | 100
5. Развитие сети передачи данных в г. Ступино с охватом в: | 3960 | 3960 | 100
2014 год - 80% 2015 год - 85% 2016 год - 90% 2017 год - 95% 2018 год -100% жилых многоэтажных зданий
6. Создание малоточных канализаций в Новом Ступино | 1926 | 1926 | 100
7. Увеличение зоны обслуживания сотовых телефонов | 18353 | 18353 | 100
8. Строительство ВОЛС для предоставления телекоммуникационных услуг населению городского поселения Ступино Ступинского муниципального района | 2049 | 2049 | 100
9. Строительство телевизионных вышек цифрового телевидения в городском поселении Ступино и сельском поселении Леонтьевское. | 33400 | 4300 | 12.8743
Итого по Программе | 235908.4 | 203622.8737 | 86.3144
Координатор Программы ____________________ Жуков В.В.