## Лист1
Форма
годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной программы за 2015 год
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса и связи на территории Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик: Управление автодорог, транспорта и связи администрации Ступинского муниципального района
Источник финансирования: Бюджет Ступинского муниципального района; Бюджеты поселений Ступинского муниципального района; Внебюджетные источники.
№п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Объем финансирования, всего, тыс. руб. |  | в т.ч. из бюджета Ступинского муниципального района, тыс. руб. |  | в т.ч. из бюджета поселений Ступинского муниципального района, тыс. руб. |  | в т.ч. из бюджета Московской области, тыс. руб. |  | в т.ч. из федерального бюджета |  | в т.ч. из внебюджетных источников
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Подпрограмма I «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ступинского муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них на 2014-2018 годы» | 133463.6 | 133438.98 | 56780.5 | 56755.88 | 51705.1 | 51705.1 | 24978 | 24978 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Зимнее содержание (очистка от снега) подъездных автодорог вне границ населенных пунктов в границах Ступинского муниципального района. | 6452.7 | 6452.7 | 6452.7 | 6452.7
1.2. | Ремонт автодорог вне границ населенных пунктов в границах Ступинского муниципального района. | 29324.7 | 29324.7 | 29324.7 | 29324.7
1.3. | Содержание и ремонт, разработка технических паспортов и постановка на кадастровый учет автомобильных дорог местного значения в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 37456.7 | 37456.7 | 20689.5 | 20689.5 | 6930 | 6930 | 9837.2 | 9837.2
1.4. | Установка и ремонт дорожных знаков на автодорогах местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 67 | 42.62 | 67 | 42.62
1.5. | Установка и ремонт барьерного ограждения на подъездных автомобильных дорогах к населенным пунктам в границах Ступинского муниципального района | 185.1 | 185 | 185.1 | 185
1.6. | Нанесение разметки на подъездных автомобильных дорогах к населенным пунктам в границах Ступинского муниципального района | 61.5 | 61.36 | 61.5 | 61.36
1.7. | Ремонт дворовых территорий городских и сельских поселений Ступинского муниципального района | 59915.9 | 59915.9 |  |  | 44775.1 | 44775.1 | 15140.8 | 15140.8
2 | Подпрограмма II «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы» | 14521.8 | 11360.9 | 14072.1 | 10918.1 | 449.7 | 442.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Ступинского муниципального района по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки. | 10925 | 10918.1 | 10925 | 10918.1
2.2. | Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселений Ступинского муниципального района по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки. | 449.7 | 442.8 |  |  | 449.7 | 442.8
2.3. | Разработка комплескной схемы организации дорожного движения | 3147.1 | 0 | 3147.1 | 0
3 | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Ступинского муниципального района, услугами связи на 2014-2018 годы» | 87923 | 58823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87923 | 57523
3.1. | Проведение работ по переключению спаренных телефонов на отдельную линию | 55 | 55 | [8 empty] | 55 | 55
3.2. | Завершение строительства магистральной ВОЛС "Москва-Ступино-Кашира" | 23000 | 23000 | [8 empty] | 23000 | 23000
3.3. | Поддержание в работоспособном состоянии сети КТВ (кабельного телевидения) в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003 | 4000 | 4000 | [8 empty] | 4000 | 4000
3.4. | Подключение к системам КТВ (кабельного телевидения) строящихся жилых домов | 1180 | 1180 | [8 empty] | 1180 | 1180
3.5. | Развитие сети передачи данных в г. Ступино с охватом в: | 3960 | 3960 | [8 empty] | 3960 | 3960
2014 год - 80% 2015 год - 85% 2016 год - 90% 2017 год - 95% 2018 год -100% жилых многоэтажных зданий
3.6. | Создание малоточных канализаций в Новом Ступино | 1926 | 1926 | [8 empty] | 1926 | 1926
3.7. | Увеличение зоны обслуживания сотовых телефонов | 18353 | 18353 | [8 empty] | 18353 | 18353
3.8. | Строительство ВОЛС для предоставления телекоммуникационных услуг населению городского поселения Ступино Ступинского муниципального района | 2049 | 2049 | [8 empty] | 2049 | 5049
3.9. | Строительство телевизионных вышек цифрового телевидения в городском поселении Ступино и сельском поселении Леонтьевское. | 33400 | 4300 | [8 empty] | 33400 | 0
| Итого по муниципальной программе | 235908.4 | 203622.88 | 70852.6 | 67673.98 | 52154.8 | 52147.9 | 24978 | 24978 | 0 | 0 | 87923 | 57523
Координатор Программы ____________________ Жуков В.В.
Подпись