| Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной программы «Доступная среда на 2014–2018 годы» за 1 полугодие квартал 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень задач и мероприятий программы | Источники финансирования | 2016 год |  |  |  | Результаты выполнения |
|  |  |  | План, тыс.руб | факт 1 пол-е., тыс.руб |  | % исполнения |  |
| 1. | Задача 1. Повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием с учетом требований беспрепятственного доступа Оборудование наружных и внутренних функциональных зон | Внебюджетные источники | 141 | 18,9 | 13% |  |  |
| 1.1.1. | Устройство пандусов, поручней, выделение ступеней контрастным цветом в Ступинской центральной районной клинической больнице (главный корпус, инфекционный корпус №5, родильное отделение №4, детский соматико-инфекционный корпус №6, детская поликлиника, поликлиника для взрослых, женская консультация, офисы врача общей практики (7), амбулатории (4)). | Внебюджетные источники | 10 | 4,4 | 44% |  |  |
| 1.1.2. | Звуковое оповещение о номерах этажей в лифтах в Ступинской центральной районной клинической больнице (главный корпус, поликлиника для взрослых) | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0% |  |  |
| 1.1.3. | Световое сопровождение номера этажей в Ступинской центральной районной клинической больнице (главный корпус, поликлиника для взрослых, инфекционный корпус, детский соматико-инфекционный корпус №6, детская поликлиника родильное отделение) | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0% |  |  |
| 1.1.4. | Тактильное покрытие пандусов и лестничных маршей, пандусов в Ступинской центральной районной клинической больнице(главный корпус, инфекционный корпус №5, родильное отделение №4, детский соматико-инфекционный корпус №6, детская поликлиника, поликлиника для взрослых, женская консультация, офисы врача общей практики (7), амбулатории (4)). | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0% |  |  |
| 1.1.5. | Устройство пандусов, поручней, выделение ступеней контрастным цветом, тактильное покрытие пандусов и лестничных маршей, горизонтальное завершение поручней с нетравмирующим окончанием в Малинской районной больнице (детская поликлиника, амбулатории (4)). | Внебюджетные источники | 85 | 0 | 0% |  |  |
| 1.1.6. | Устройство пандусов, выделение ступеней контрастным цветом, тактильное покрытие пандусов в Михневской районной больнице. | Внебюджетные источники | 45 | 12 | 27% |  |  |
| 1.1.7. | Устройство поручней, выделение ступеней контрастным цветом, тактильное покрытие пандусов и лестничных маршей, горизонтальное завершение поручней с нетравмирующим окончанием в Ступинской стоматологической поликлинике. | Внебюджетные источники | 1 | 2,5 | 250% |  |  |
| 1.2. | Оснащение учреждений образования оборудованием с учетом требований беспрепятственного доступа Оборудование наружных и внутренних функциональных зон. | Внебюджетные источники | 76 | 111,2 | 146% |  |  |
| 1.2.1. | Приобретение пандусов для зданий образовательных организаций | Внебюджетные источники | 24 | 89,2 | 372% |  | Установлен пандус при входе в здание МБОУ СОШ №1; установлен пандус при входе в здание МБОУ СОШ №2, приобретен телескопический пандус и перекатной пандус для использования внутри здания МБОУ СОШ №2 |
| 1.2.2. | Установка поручня на ступенях при входе в здания образовательных организаций | Внебюджетные источники | 20 | 20 | 100% |  | МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №5 |
| 1.2.3. | Выделение контрастным цветом ступеней образовательных организаций | Внебюджетные источники | 2 | 2 | 100% |  | Контрастная маркировка нанесена на ступени всех образовательных организаций |
| 1.2.4. | Оборудование санузлов Специальной (коррекционной) школы №10 VIII вида специальными кабинами | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0% |  |  |
| 1.2.5. | Установка металлического пандуса на лестничном марше 1-3 этаж МБОУ СОШ №9 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0% |  |  |
| 1.2.6. | Оборудование мест отдыха и ожидания для детей с ограниченными возможностями здоровья МБОУ ЦДК | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0% |  |  |
| 1.2.7. | Расширение дверных проемов в санузлах, кабинетах, классных комнатах образовательных организаций | Внебюджетные источники | 30 | 0 | 0% |  | Нет образовательных организаций, в которых выполняется капитальный ремонт |
| 1.2.8. | Приобретение специализированной мебели: регулируемые столы и стулья для занятий с детьми-инвалидами в МБОУ ЦДК | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0% |  |  |
| 1.3. | Оснащение учреждений культуры оборудованием с учетом требований беспрепятственного доступа. Оборудование наружных и внутренних функциональных зон. | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 | 0% |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0% |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Ступино | 0 | 0 | 0% |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 320 | 0 | 0% |  |  |
| 1.3.1. | Устройство пандуса по нормам с поручнями в Ступинском историко-краеведческом музее | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 | 0% |  |  |
| 1.3.2. | Устройство пандуса в учреждения культуры Ступинского муниципального района | Внебюджетные источники | 300 | 0 | 0% |  |  |
| 1.3.3. | Выделение парковочных мест для инвалидов на прилегающих территориях к зданиям, занимаемым учреждениями культуры | Внебюджетные источники | 10 | 0 | 0% |  |  |
| 1.3.4. | Графическое обозначение путей движения для маломобильных групп населения в учреждениях культуры | Внебюджетные источники | 10 | 0 | 0% |  |  |
| 1.3.5. | Приоретение и установка оборудования, способствующего повышению доступности учреждений культуры, в том числе пандусов (кроме стационарных из бетона, асфальта), подъемников, поручней, световых, звуковых систем, тактильных и контрастных устройств и других видов оборудования. | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0% |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Ступино | 0 | 0 | 0% |  |  |
| 1.4. | Оснащение учреждений спорта оборудованием с учетом требований беспрепятственного доступа. Оборудование наружных и внутренних функциональных зон. | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 | 0% |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0% |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2015 | 0 | 0% |  |  |
| 1.4.1. | Ремонт здания МКУ «ФОК СИ» | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 | 0% |  |  |
| 1.4.2. | Приобретение переносных (мобильных) металлических пандусов (складных, телескопических и др.) в учреждениях спорта | Внебюджетные источники | 15 | 0 | 0% |  |  |
| 1.4.3. | Приобрести специализированное транспортное средство для инвалидов-колясочников | Внебюджетные источники | 2000 | 0 | 0% |  |  |
| 1.4.4. | Приобретение и установка оборудования, способствующего повышению доступности учреждений спорта, в том числе пандусов (кроме стационарных из бетона, асфальта), подъемников, поручней, световых, звуковых систем, тактильных и контрастных устройств и других видов оборудования. | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0% |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 | 0% |  |  |
| 1.5. | Оснащение учреждений торговли и бытового обслуживания оборудованием с учетом требований беспрепятственного доступа. Оборудование наружных и внутренних функциональных зон. | Внебюджетные источники | 550 | 500 | 91% |  |  |
| 1.5.1. | Нанесение контрастной маркировки, тактильных наклеек и противоскользящих покрытий в организациях внебюджетной сферы: Ступинское райпо, ООО «Лакмин», ООО Слава», ООО «АЛК-СТ», ООО «Диалог плюс», ООО «Дикси», ООО Леда – Авто», ООО «Леда-СТ», ООО «Атак», ОАО Молочный комбинат «Ступинский» и др. | Внебюджетные источники | 50 | 0 | 0% |  |  |
| 1.5.2. | Оборудование специальным знаком или разметкой парковочные места для инвалидов в организациях внебюджетной сферы: ИП Бармина И.В., ИП Скачков Н., ООО «Диалог плюс», ООО «Лаванда», ООО «СТК», ООО «Авиатор» и др. | Внебюджетные источники | 100 | 100 | 100% |  |  |
| 1.5.3. | Установка пандуса, поручней. Предприятия потребительского рынка: ООО «Строй-Инвест», ООО «Авиатор» и другие. | Внебюджетные источники | 400 | 400 | 100% |  |  |
| 1.6. | Выделение парковочных мест для инвалидов. | Внебюджетные источники | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |
|  | Изготовление опознавательных знаков стоянки для автомобилей инвалидов. Оборудование парковочных мест. |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Установить светофоры для пешеходов со звуковым сигналом и боратным отсчетом времени на перекрестках | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0% |  |  |
| 1.8. | При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений руководствоваться сводом правил «Доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения» СНиП 35-01-2001в | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0% |  |  |
|  | Всего по задаче 1: | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0% |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0% |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Ступино | 0 | 0 | 0% |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 | 0% |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 3102 | 630,1 | 20,3% |  |  |
|  |  | Итого: | 3102 | 630,1 | 20,3% |  |  |
| 2. | Задача 2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению услуги "Диагностика и консультирование, оказание коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья" | Средства бюджета Ступинского муниципального района | Средства предусмотрены в муниципальной программе «Образование Ступинского муниципального района на период 2014-2018г», утвержденной постановлением администрации Ступинского муниципального района от 09.08.2013г. №3221-п |  |  |  |  |
| 2.2. | Внедрение эффективных образовательных технологий дистанционного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Создание условий для инвалидов с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом, в том числе организация работы муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный клуб спортсменов-инвалидов» | Средства бюджета Ступинского муниципального района | Средства предусмотрены в муниципальной программе «Физическая культура и спорт Ступинского муниципального района на период 2014-2018г», утвержденной постановлением администрации Ступинского муниципального района от 01.11.2013г. №4281-п |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 2: | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0% |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 | 0% |  |  |
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0% |  |  |
| 3. | Задача 3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Московской области |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 20 | 0 | 0% |  | запланировано в 4 кв.16г. (03.12.2016) |
|  | Всего по задаче 3: | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 20 | 0 | 0% |  |  |
|  |  | Итого: | 20 | 0 | 0% |  |  |
|  | Итого по программе: | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0% |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0% |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Ступино | 0 | 0 | 0% |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 20 | 0 | 0% |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 3102 | 630,1 | 20,3% |  |  |
|  |  | Итого: | 3122 | 630,1 | 20,3% |  |  |
| Начальник отдела содействия социальной защите и общественному здравоохранению |  |  |  |  | О.А.Сухарева |  |  |

| Оценка реализации программы «Доступная среда на 2014–2018 годы» за 1 пол-е 2016 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт 1 полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Московской области | % | 61 |  | 60 |
|  |  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 51 |  | 49 |
| 2. | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 6,2 |  | 6 |
|  |  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 25 |  | 25 |
| 3. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ступинском муниципальном районе | Доля численности инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидности | % | 65 |  | 62 |
| Начальник отдела содействия социальной защите и общественному здравоохранению |  |  |  | О.А.Сухарева |  |  |