Квартальный отчет о выполнении муниципальной программы

«Доступная среда на 2014-2018 годы»

за  4 квартал 2015 года

| № п/п | Перечень задач и мероприятий программы | Источники финансирования | План, тыс.руб | Факт, тыс.руб | % исполнения | Результаты выполнения мероприятий Программы | Анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 4 квартал 2015 |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием с учетом требований беспрепятственного доступа Оборудование наружных и внутренних функциональных зон | Внебюджетные источники | 1315 | 225,5 | 17,1% |  |  |
| 1.1.1. | Устройство пандусов, поручней, выделение ступеней контрастным цветом в Ступинской центральной районной клинической больнице (главный корпус, инфекционный корпус №5, родильное отделение №4, детский соматико-инфекционный корпус №6, детская поликлиника, поликлиника для взрослых, женская консультация, офисы врача общей практики (7), амбулатории (4)). | Внебюджетные источники | 430 | 127 | 29,5% | Установка поручней (детская поликлинике ГБУЗ МО "СЦРКБ"), выделение ступеней контрастным цветом |  |
| 1.1.2. | Звуковое оповещение о номерах этажей в лифтах в Ступинской центральной районной клинической больнице (главный корпус, поликлиника для взрослых) | Внебюджетные источники | 500 | 0 | 0,0% |  |  |
| 1.1.3. | Световое сопровождение номера этажей в Ступинской центральной районной клинической больнице (главный корпус, поликлиника для взрослых, инфекционный корпус, детский соматико-инфекционный корпус №6, детская поликлиника родильное отделение ) | Внебюджетные источники | 110 | 0 | 0,0% |  |  |
| 1.1.4. | Тактильное покрытие пандусов и лестничных маршей, пандусов в Ступинской центральной районной клинической больнице(главный корпус, инфекционный корпус №5, родильное отделение №4, детский соматико-инфекционный корпус №6, детская поликлиника, поликлиника для взрослых, женская консультация, офисы врача общей практики (7), амбулатории (4)). | Внебюджетные источники | 130 | 0 | 0,0% |  |  |
| 1.1.5. | Устройство пандусов, поручней, выделение ступеней контрастным цветом, тактильное покрытие пандусов и лестничных маршей, горизонтальное завершение поручней с нетравмирующим окончанием в Малинской районной больнице (детская поликлиника, амбулатории (4)). | Внебюджетные источники | 55 | 55 | 100,0% |  |  |
| 1.1.6. | Устройство пандусов, выделение ступеней контрастным цветом, тактильное покрытие пандусов в Михневской районной больнице. | Внебюджетные источники | 40 | 40 | 100,0% |  |  |
| 1.1.7. | Устройство поручней, выделение ступеней контрастным цветом, тактильное покрытие пандусов и лестничных маршей, горизонтальное завершение поручней с нетравмирующим окончанием в Ступинской стоматологической поликлинике. | Внебюджетные источники | 50 | 3,5 | 7,0% |  |  |
| 1.2. | Оснащение учреждений образования оборудованием с учетом требований беспрепятственного доступа Оборудование наружных и внутренних функциональных зон. | Внебюджетные источники | 103 | 103 | 100,0% |  |  |
| 1.2.1. | Приобретение пандусов для зданий образовательных организаций | Внебюджетные источники | 24 | 24 | 100,0% | МБОУ СОШ №9 Пандус внутри помещения на 3 пролетах этажей |  |
| 1.2.2. | Установка поручня на ступенях при входе в здания образовательных организаций | Внебюджетные источники | 2 | 2 | 100,0% |  |  |
| 1.2.3. | Выделение контрастным цветом ступеней образовательных организаций | Внебюджетные источники | 2 | 2 | 100,0% | Выделены контрастным цветом ступени всех образовательных организаций |  |
| 1.2.4. | Оборудование санузлов Специальной (коррекционной) школы №10 VIII вида специальными кабинами | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,0% |  |  |
| 1.2.5. | Установка металлического пандуса на лестничном марше 1-3 этаж МБОУ СОШ №9 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,0% |  |  |
| 1.2.6. | Оборудование мест отдыха и ожидания для детей с ограниченными возможностями здоровья МБОУ ЦДК | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,0% |  |  |
| 1.2.7. | Расширение дверных проемов в санузлах, кабинетах, классных комнатах образовательных организаций | Внебюджетные источники | 30 | 30 | 100,0% |  |  |
| 1.2.8. | Приобретение специализированной мебели: регулируемые столы и стулья для занятий с детьми-инвалидами в МБОУ ЦДК | Внебюджетные источники | 45 | 45 | 100,0% | Приобретено в полном объеме |  |
| 1.3. | Оснащение учреждений культуры оборудованием с учетом требований беспрепятственного доступа. Оборудование наружных и внутренних функциональных зон. | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 300 | 296 | 98,7% |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 770 | 770 | 100,0% |  |  |
| 1.3.1. | Устройство пандуса по нормам с поручнями в Ступинском историко-краеведческом музее | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 300 | 296 | 98,7% |  |  |
| 1.3.2. | Устройство пандуса в учреждения культуры Ступинского муниципального района | Внебюджетные источники | 750 | 750 | 100,0% | Пандусы установлены в сле-дующих учреждениях: ДК Белопесоцкий, ДК Городищенский, ДК Ситне-Щелкановский, ДК Лужниковский, ДК Металург ДК Старая Ситня Библиотека с.Лужники |  |
| 1.3.3. | Выделение парковочных мест для инвалидов на прилегающих территориях к зданиям, занимаемым учреждениями культуры | Внебюджетные источники | 10 | 10 | 100,0% | выделение парковочных мест произведено |  |
| 1.3.4. | Графическое обозначение путей движения для маломобильных групп населения в учреждениях культуры | Внебюджетные источники | 10 | 10 | 100,0% | графическое обозначение пу-тей движения маломобильных групп выполнено |  |
| 1.4. | Оснащение учреждений спорта оборудованием с учетом требований беспрепятственного доступа. Оборудование наружных и внутренних функциональных зон. | Средства бюджета Ступинского муниципального района | - | 0 | 0,0% |  |  |
| 1.4.1. | Ремонт здания МКУ «ФОК СИ» | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 | 0,0% |  |  |
| 1.4.2. | Приобретение переносных (мобильных) металлических пандусов (складных, телескопических и др.) в учреждениях спорта | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,0% |  |  |
| 1.4.3 | Приобрести специализированное транспортное средство для инвалидов-колясочников | Внебюджетные источники | - | - | 0,0% |  |  |
| 1.5. | Оснащение учреждений торговли и бытового обслуживания оборудованием с учетом требований беспрепятственного доступа. Оборудование наружных и внутренних функциональных зон. | Внебюджетные источники | 550 | 2130,012 | 387,3% |  |  |
| 1.5.1. | Нанесение контрастной маркировки, тактильных наклеек и противоскользящих покрытий в организациях внебюджетной сферы: Ступинское райпо, ООО «Лакмин», ООО Слава», ООО «АЛК-СТ», ООО «Диалог плюс», ООО «Дикси», ООО Леда – Авто», ООО «Леда-СТ», ООО «Атак», ОАО Молочный комбинат «Ступинский» и др. | Внебюджетные источники | 50 | 52 | 104,0% | Нанесение контрастной маркировки, тактильных наклеек и противоскользящих покрытий |  |
| 1.5.2. | Оборудование специальным знаком или разметкой парковочные места для инвалидов в организациях внебюджетной сферы: ИП Бармина И.В., ИП Скачков Н., ООО «Диалог плюс», ООО «Лаванда», ООО «СТК», ООО «Авиатор» и др. | Внебюджетные источники | 100 | 78 | 78,0% | Оборудование специальным знаком или разметкой парковочные места для инвалидов |  |
| 1.5.3. | Установка пандуса, поручней. Предприятия потребительского рынка: ООО «Строй-Инвест», ООО «Авиатор» и другие. | Внебюджетные источники | 400 | 2000,012 | 500,0% | Установка пандусов, поручней |  |
| 1.6. | Выделение парковочных мест для инвалидов.Изготовление опознавательных знаков стоянки для автомобилей инвалидов. Оборудование парковочных мест. | Внебюджетные источники | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |
| 1.7. | Установить светофоры для пешеходов со звуковым сигналом и боратным отсчетом времени на перекрестках | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0,0% |  |  |
| 1.8. | При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений руководствоваться сводом правил «Доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения» СНиП 35-01-2001в | Внебюджетные источники | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1: | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0,0% |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 300 | 296 | 98,7% |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2738 | 3228,512 | 117,9% |  |  |
|  |  | Итого: | 3038 | 3524,512 | 116,0% |  |  |
| 2. | Задача 2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению услуги "Диагностика и консультирование, оказание коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья" | Средства бюджета Ступинского муниципального района | Средства предусмотрены в муниципальной программе «Образование Ступинского муниципального района на период 2014-2018г», утвержденной постановлением администрации Ступинского муниципального района от 09.08.2013г. №3221-п |  |  |  |  |
| 2.2. | Внедрение эффективных образовательных технологий дистанционного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Создание условий для инвалидов с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом, в том числе организация работы муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный клуб спортсменов-инвалидов» | Средства бюджета Ступинского муниципального района | Средства предусмотрены в муниципальной программе «Физическая культура и спорт Ступинского муниципального района на период 2014-2018г», утвержденной постановлением администрации Ступинского муниципального района от 01.11.2013г. №4281-п |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 2: | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0,0% |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 | 0,0% |  |  |
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0,0% |  |  |
| 3. | Задача 3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Московской области |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 20 | 20 | 100,0% |  |  |
|  | Всего по задаче 3: | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 20 | 20 | 100,0% |  |  |
|  |  | Итого: | 20 | 20 | 100,0% |  |  |
|  | Итого по программе: | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0,0% |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета | 320 | 316 | 98,8% |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2738 | 3228,512 | 117,9% |  |  |
|  |  | Итого: | 3058 | 3544,512 | 115,9% |  |  |

Начальник отдела по социальным вопросам и общественному здравоохранению                                   С.В. Ошурков