Квартальный отчет о выполнении муниципальной программы

«Доступная среда на 2014-2018 годы»

за  4 квартал 2015 года

| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на 2013г) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Московской области | % | 55,0 | 59,0 | 59,0 |
|  |  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 20,0 | 45,0 | 45,0 |
| 2. | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 5,6 | 6,0 | 6,0 |
|  |  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 6,4 | 20 | 26 |
| 3. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ступинском муниципальном районе | Доля численности инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидности | % | 45 | 60 | 60,0 |

Начальник отдела по социальным вопросам и общественному здравоохранению                                   С.В. Ошурков