Отчет за  1 полугодие 2016 года

о выполнении муниципальной программы «Культура Ступинского муниципального района на 2014-2018 гг.»

Подпрограмма I

«Развитие музейного дела в Ступинском муниципальном районе»

Муниципальный заказчик: Комитет культуры администрации Ступинского муниципального района

Источник финансирования: средства бюджета Московской области, средства бюджета Ступинского муниципального района, внебюджетные источники

| № п/п | Перечень задач и мероприятий подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по программе (тыс.руб.) | Объем финансирования за 1 полуг.2016г. (тыс.руб.) | Ответственный | Результаты выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача №1.Популяризация музейных ценностей: повышение качества экскурсионного обслуживания посетителей музея; осуществление просветительской и культурно-досуговой деятельности среди населения Ступинского муниципального района; привитие культурно-исторических традиций подрастающему поколению. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание муниципальной услуги по музейному обслуживаниюмуниципальными учреждениями музейного типа, а так же: | 1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги. Срок: не позднее одного месяца после официального опубликования бюджета Ступинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 2. Заключение соглашения с учреждениями музейного типа о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания. Срок: в IV квартале текущего года на следующий финансовый год. 3. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование. Срок: постоянно. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 52225,3 | 5700,0 |  | Оказание услуг и обеспечение деятельности учреждений. |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 300,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1. | Осуществление экспозиционно-выставочной деятельности (разработка тематико-экспозиционного плана, подбор экспонатов, разработка макета экспозиции, использование технических средств, издание печатной продукции, монтаж) | 1. Подготовка и обработка материала. 2. Согласование макета. Срок: в течение всего года. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0,0 |  | Увеличение количества выставочных проектов и количества посетителей. |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 505,0 | 75,8 |  |  |
| 1.1.2. | Осуществление просветительской и культурно-досуговой деятельности (проведение лекций, бесед, докладов, конференций, круглых столов) | 1. Утверждение научно-методическим советом тематики мероприятия. 2. Разработка и подготовка пакета документов. 3. Проведение организационно-технических мероприятий. 4. Проведение мероприятия. Срок: в течение всего года. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 378,0 | 101,7 |  | Количество индивидуальных и экскурсионных посетителей музея, галереи увеличится. |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 584,2 | 67,8 |  |  |
| Всего по задаче №1. |  |  | средства бюджета Ступинского муниципального района | 52603,3 | 5801,7 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 300,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1089,0 | 143,6 |  |  |
|  |  |  | Всего | 53992,5 | 5945,3 |  |  |
| Задача №2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений музейного типа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение оборудования, других основных средств и материальных запасов для муниципальных учреждений музейного типа | 1. Подготовка и согласование предложений по приобретениям. Срок: январь – март. 2. Разработка и утверждение конкурсной документации. Срок: в соответствии с планом закупок. 3. Проведение конкурсных процедур. Срок: в соответствии с планом закупок. 4. Приобретение основных средств и др. Срок: в соответствии с условиями закупки. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 320,3 | 0 |  | Укрепление материально-технической базы. |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 260,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 986,4 | 3,3 |  |  |
| 2.2. | Проведение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, помещений и отдельных систем (в 2014 г. - МБУК Ступинская художественная галерея «Ника», 2017-2018 гг. МБУК «Ступинский историко-краеведческий музей») | 1. Утверждение и согласование титульного списка, перечня первоочередных объектов. Срок: август – декабрь. 2. Разработка и утверждение конкурсной документации. Срок: в соответствии с планом закупок. 3. Проведение конкурсных процедур. Срок: в соответствии с планом закупок. 4. Проведение ремонтных работ. Срок: в соответствии с условиями муниципального контракта. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 7016,2 | 0,0 |  | Проведение ремонта 2 муниципальных учреждений музейного типа. |
| 2.3. | Проведение мероприятий по энергосбережению (в том числе изготовление энергопаспортов) | 1. Проведение энергоаудита. Срок: 1 раз в 5 лет; 2. Разработка и утверждение конкурсной документации. Срок: в соответствии с планом закупок. 3. Проведение конкурсных процедур. Срок: в соответствии с планом закупок. 4. Изготовление энергопаспорта Срок: в соответствии с условиями муниципального контракта и 261-ФЗ. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | Увеличение энергоэффективности муниципальных учреждений культуры музейного типа. |
| Всего по задаче №2. |  |  | средства бюджета Ступинского муниципального района | 7335,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Ступинского Московской области | 260,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1246,4 | 3,3 |  |  |
|  |  |  | Всего | 8842,9 | 3,3 |  |  |
| Итого по подпрограмме I |  |  | средства бюджета Ступинского муниципального района | 59939,8 | 5801,7 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 560,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2335,6 | 146,9 |  |  |
|  |  |  | Всего | 62835,4 | 5948,62 |  |  |

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы I

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (2012 год) | Планируемое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя за 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Популяризация музейных ценностей: повышение качества экскурсионного обслуживания посетителей музея; осуществление просветительской и культурно-досуговой деятельности среди населения; | Количество индивидуальных и экскурсионных посетителей музея, галереи (от общего количества посетителей на одного жителя в год) | % | 0,12 | 0,23 | 0,64 |
|  |  | Количество выставочных проектов (к базовому году) | % | 100 | 150 | 112,5 |
|  | привитие культурно-исторических традиций подрастающему поколению. | Количество экскурсий, лекций, образовательных программ организованных для учреждений образования (не менее) | ед. | 120 | 170 | 127 |
|  |  | Количество участников экскурсий, лекций, образовательных программ организованных для учреждений образования (не менее) | чел. | 1 500 | 2 000 | 1512 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений музейного типа | Соотношение дохода от платных услуг к объемам бюджетного финансирования на выполнение муниципального задания (не менее) | % | 1,4 | 3,0 | 3,5 |
|  |  | Снижение объема потребления энергоресурсов, (по сопоставимым условиям, не менее) | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | Доля помещений, требующих капитального ремонта, от общего количества занимаемых помещений (не более) | % | 60,0 | 35,0 | 40,0 |

Подпрограмма II

«Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Ступинского муниципального района»

Муниципальный заказчик: Комитет культуры администрации Ступинского муниципального района

Источник финансирования: средства бюджета Московской области, средства бюджета Ступинского муниципального района, внебюджетные источники

| № п/п | Перечень задач и мероприятий подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по программе (тыс.руб.) | Объем финансирования за 1 полугодие 2016 г. | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Задача №1. Развитие благоприятных условий для сохранения образовательных процессов в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Ступинского муниципального района, обеспечение возможности раннего выявления таланта ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание муниципальной услуги «предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры» | 1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги Срок: не позднее одного месяца после официального опубликования бюджета Ступинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 2. Заключение соглашения с учреждениями дополнительного образования детей в сфере культурыи искусства о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания в IV квартале текущего года на следующий финансовый год. 3. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование Срок: постоянно | средства бюджета Ступинского муниципального района | 380493,5 | 42500,0 |  | Оказание услуг и обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 5 000,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2. | Выплаты стимулирующего характера преподавателям за подготовку детей к конкурсам различного уровня и выплаты молодым специалистам (муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Ступинского муниципального района) | 1. Организация выплат Срок: в течение всего года | внебюджетные источники | 374,4 | 0 |  | Увеличение количества преподавателей, подготовивших детей к конкурсам различного уровня. Увеличение числа учащихся, принявших участие в конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня. |  |
| 1.3. | Ежемесячная компенсация на оплату проезда отдельным категориям работников муниципальных учреждений (дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Ступинского муниципального района) | 1. Организация выплат Срок: в течение всего года | средства бюджета Ступинского муниципального района | 1343,6 | 80,0 |  | Компенсация оплаты проезда работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. |  |
| Всего по задаче №1. |  |  | средства бюджета Ступинского муниципального района | 381837,1 | 42580,0 |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 5 000,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 374,4 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 387211,5 | 42580,0 |  |  |  |
| Задача №2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение оборудования, других основных средств и материальных запасов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 1. Подготовка и согласование предложений по приобретениям. Срок: январь – март. 2. Разработка и утверждение конкурсной документации. Срок: в соответствии с планом закупок. 3. Проведение конкурсных процедур. Срок: в соответствии с планом закупок. 4. Приобретение основных средств и др. Срок: в соответствии с условиями контракта. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,0 | 0,0 |  |  | Укрепление материально-технической базы. |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2421,2 | 224,4 |  |  |  |
| 2.2. | Проведение ремонтных работ сооружений, помещений и отдельных систем муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 1. Утверждение и согласование титульного списка, перечня первоочередных объектов. Срок: август – декабрь. 2. Разработка и утверждение конкурсной документации. Срок: в соответствии с планом закупок. 3. Проведение конкурсных процедур. Срок: в соответствии с планом закупок. 4. Проведение ремонтных работ. Срок: в соответствии с условиями контракта. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 9964,7 | 0 |  |  | Проведение ремонта муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 18276,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 90,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | источник не определен | 2000,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.3. | Модернизация узлов учета энергоресурсов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 1. Метрологическая поверка узлов учета энергоресурсов Срок: IVквартал 2015г. 2. Разработка и утверждение конкурсной документации Срок: IVквартал 2015г – I квартал 2016г. 3. Проведение конкурсных процедур. Срок: в соответствии с планом закупок. 4. Выполнение модернизации и установка узла учета Срок: в соответствии с условиямиконтракта. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  | Увеличение энергоэффективностимуниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. |
| 2.4. | Проведение мероприятий по энергосбережению (в том числе изготовление энергопаспартов для учреждений и установка энергосберегающих окон ПВХ вМБОУДОД «Ступинская детская музыкальная школа») | 1. Проведение энергоаудита. Срок: 1 раз в 5 лет; 2. Разработка и утверждение конкурсной документации. Срок: в соответствии с планом закупок. 3. Проведение конкурсных процедур. Срок: в соответствии с планом закупок. 4. Изготовление энергопаспорта Срок: в соответствии с условиями муниципального контракта и 261-ФЗ. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 250,0 | 0,0 |  |  |  |
| Всего по задаче №2. |  |  | средства бюджета Ступинского муниципального района | 9964,7 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 18276,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2871,2 | 224,42 |  |  |  |
|  |  |  | источник не определен | 2000,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 33111,9 | 0 |  |  |  |
| Итого по подпрограммеII |  |  | средства бюджета Ступинского муниципального района | 391801,8 | 42580,0 |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 23276,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 3245,6 | 224,42 |  |  |  |
|  |  |  | источник не определен | 2000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 420323,4 | 42804,42 |  |  |  |

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы II

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (2012 год) | Планируемое значение показателя на 2015 год | Достигнутое значение показателя за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Развитие благоприятных условий для сохранения образовательных процессов в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и | Доля выпускников, окончивших учреждение дополнительного образования на «хорошо» и «отлично» от общего количества выпускников учреждения (не менее) | % | 78,0 | 81,0 | 81,0 |
|  |  | Доля сохранности контингента учащихся учреждения дополнительного образования от количества учащихся учреждения (не менее) | % | 73,0 | 82,0 | 82,0 |
|  |  | Доля выпускников, ежегодно поступающих в ССУЗы и ВУЗы от количества выпускников учреждений дополнительного образования детей (не менее) | % | 0,7 | 1,2 | 1,0 |
|  |  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 3,1 | 5,1 | 5,1 |
|  | искусства Ступинского муниципального района, обеспечение возможности раннего выявления таланта ребенка. | Доля преподавателей, подготовивших детей к конкурсам различного уровня, от общего количества преподавателей учреждений дополнительного образования детей (не менее) | % | 47,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня (включая международные), от общего количества учащихся в учреждениях дополнительного образования детей(не менее) | % | 27,0 | 33,0 | 33,0 |
|  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Московской области | % | 71,0 | 85,0 | 74,13 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры. | Соотношение дохода от платных услуг к объемам бюджетного финансирования на выполнение муниципального задания (не менее) | % | 2,1 | 3,0 | 6,6 |
|  |  | Снижение объема потребления энергоресурсов, (по сопоставимым условиям, не менее) | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | Доля помещений, требующих капитального ремонта, от общего количества занимаемых помещений (не более) | % | 60,0 | 35,0 | 60,0 |

Подпрограмма III

«Организация досуга в  Ступинском муниципальном районе»

Муниципальный заказчик: Комитет культуры администрации Ступинского муниципального района

Источник финансирования:средства бюджета, Московской области, средства бюджета Ступинского муниципального района, внебюджетные источники

| № п/п | Перечень задач и мероприятий подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | Объем финансирования за 1 полугодие 2016 г.(тыс.руб.) | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| Задача 1. Организация и проведение общественно значимых культурно-массовых мероприятий в Ступинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение мероприятий в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по выявлению и поддержке молодых дарований в сфере культуры и искусства, а также популяризации творческих и культурных проектов | 1. Подготовка и утверждение календарного плана основных мероприятий Ступинского муниципального района и календарного плана мероприятий сферы культуры Срок: IV квартал предыдущего года 2. Подготовка и согласование необходимой документации о проведении мероприятия Срок: в течение года 3.Проведение конкурсных процедур на организацию и проведение мероприятий Срок: ежеквартально | средства бюджета Ступинского муниципального района(межбюджетные трансферты гп Ступино) | 2080,0 | 69,07 | Отдел культуры | Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры. |
| 1.1.2 | Мероприятия, посвященные государственным, традиционным народным и профессиональным праздникам, дням воинской славы, юбилейным, памятным датам |  | средства бюджета Ступинского муниципального района | 8033,2 | 1056,12 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0 |  |  |
| 1.1.3 | Межрегиональные, областные творческие проекты и мероприятия с участием деятелей культуры |  | средства бюджета Ступинского муниципального района | 1030,0 | 0 |  |  |
| Всего по задаче №1. |  |  | средства бюджета Ступинского муниципального района | 9063,3 | 1056,12 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Ступинского муниципального района(межбюджетные трансферты гп Ступино) | 2080,0 | 69,07 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 11143,3 | 1125,19 |  |  |
| Задача 2. Развитие самодеятельного художественного творчества |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание муниципальных услуг в сфере культуры муниципальными учреждениями культурно-досугового типа | 1. Оказание муниципальных услуг. Срок: постоянно. | средства бюджета Ступинского муниципального района(межбюджетные трансферты гп Ступино) | 296948,0 | 59650,0 | Отдел культуры. | Оказание услуг и обеспечение деятельности учреждений. |
|  |  |  | средства бюджета Московской области (в том числе, на повышение з/п с 01.05.2014г. и с 01.09.2014г). | 7650,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 22484,6 | 3655,42 |  |  |
| 2.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа | 1. Подготовка и согласование предложений по приобретениям / Утверждение и согласование титульного списка, перечня первоочередных объектов. Срок: август – декабрь. 2. Разработка и утверждение конкурсной документации. Срок: в соответствии с планом закупок. 3. Проведение конкурсных процедур. Срок: в соответствии с планом закупок. 4. Проведение ремонтных работ/Приобретение основных средств/строительство и др Срок: в соответствии с условиями муниципального контракта. | Средства бюджета Ступинского муниципального района(межбюджетные трансферты гп Ступино) | 29039,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области( средства бюджета СП Леонтьевское) | 9 402,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета( средства бюджета СП Леонтьевское) | 21 934,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства поселений (средства бюджета СП Леонтьевское) | 14140,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 6380,0 | 0 |  |  |
| Всего по задаче №2. |  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района(межбюджетные трансферты гп Ступино) | 325987,5 | 59650,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области( средства бюджета СП Леонтьевское) | 17 052,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета( средства бюджета СП Леонтьевское) | 21934,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства поселений (средства бюджета СП Леонтьевское) | 14140,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 28864,6 | 3655,42 |  |  |
|  |  |  | Всего | 407978,1 | 63305,42 |  |  |
| Задача 3. Развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание муниципальной услуги по обеспечению организации и проведения мероприятий в сфере культуры и искусства | 1. Оказание муниципальной услуги. Срок: постоянно. | Средства бюджета Ступинского муниципального района(межбюджетные трансферты гп Ступино) | 230715,0 | 44500,0 | Отдел культуры. | Оказание услуг и обеспечение деятельности учреждений. |
|  |  |  | средства бюджета Московской области (в том числе, на повышение з/п с 01.05.2014г. и с 01.09.2014г). | 8 075,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 4892,6 | 374,22 |  |  |
| 3.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных концертных организаций | 1. Подготовка и согласование предложений по приобретениям / Утверждение и согласование титульного списка, перечня первоочередных объектов. Срок: август – декабрь. 2. Разработка и утверждение конкурсной документации. Срок: в соответствии с планом закупок. 3. Проведение конкурсных процедур. Срок: в соответствии с планом закупок. 4. Проведение ремонтных работ/Приобретение основных средств и др Срок: в соответствии с условиями муниципального контракта. | Средства бюджета Ступинского муниципального района(межбюджетные трансферты гп Ступино) | 8088,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1536,5 | 598,41 |  |  |
| Всего по задаче №3. |  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района(межбюджетные трансферты гп Ступино) | 238803,0 | 44500,0 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 8 075,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 6429,1 | 972,63 |  |  |
|  |  |  | Всего | 253307,1 | 45472,63 |  |  |
| Задача 4. Развитие библиотечного дела в Ступинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оказание муниципальной услуги в сфере библиотечного дела на территории сельских поселениях Ступинского муниципального района | 1. Оказание муниципальных услуг. Срок: постоянно. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 9330,4 | 6166,84 | Отдел культуры. | Организация библиотечного обслуживания населения и обеспечение деятельности учреждений. |
| 4.2 | Оказание муниципальной услуги в сфере библиотечного дела на территории городских поселениях Ступинского муниципального района |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района(межбюджетные трансферты гп Ступино) | 79200,0 | 22000,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 218,3 | 32,3 |  |  |
| 4.3 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений библиотечного типа | 1. Подготовка и согласование предложений по приобретениям / Утверждение и согласование титульного списка, перечня первоочередных объектов. Срок: август – декабрь. 2. Разработка и утверждение конкурсной документации. Срок: в соответствии с планом закупок. 3. Проведение конкурсных процедур. Срок: в соответствии с планом закупок. 4. Проведение ремонтных работ/Приобретение основных средств и др Срок: в соответствии с условиями муниципального контракта. | Средства бюджета Ступинского муниципального района(межбюджетные трансферты гп Ступино) | 4681,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1828,5 | 3,89 |  |  |
| Всего по задаче №4. |  |  | средства бюджета Ступинского муниципального района | 9330,4 | 6166,84 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района(межбюджетные трансферты гп Ступино) | 83881,0 | 22000,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2046,8 | 36,19 |  |  |
|  |  |  | Всего | 95258,2 | 28203,03 |  |  |
| Задача 5. Повышение качества и востребованности услуг учреждений культуры и искусства в Ступинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мониторинг выполнения показателей «дорожных карт» поселений | 1. Анализ перечня услуг (работ) муниципальных учреждений культуры с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ). Срок: постоянно. 2. Анализ показателей выполнения «дорожных карт» и муниципальных программ поселений. Срок: ежеквартально. 3. Анализ мероприятий по оптимизации численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений культуры. Срок. 4 квартал ежегодно. | средства бюджета Ступинского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации Ступинского муниципального района |  | Отдел культуры, администрации поселений | Сбор информации по 28 муниципальным учреждениям культуры Ступинского муниципального района по выполнению показателей «дорожных карт» и предоставлению муниципальных услуг. |
| 5.2. | Мониторинг показателей, характеризующих фактическую обеспеченность поселений учреждениями культуры от нормативной потребности |  | средства бюджета Ступинского муниципального района |  |  |  |  |
| 5.3. | Мониторинг предоставляемых поселениями муниципальных услуг сферы культуры, в том числе в электронном виде |  | средства бюджета Ступинского муниципального района |  |  |  |  |
| 5.4 | Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета муниципальных учреждений Ступинского муниципального района и поселений Ступинского муниципального района | 1. Заключение Соглашений на ведение бухгалтерского учета по учреждениям культуры Срок:IV квартал предыдущего года | средства бюджета Ступинского муниципального района | 101531,9,0 | 13310,56 |  |  |
| Всего по задаче №5. |  |  | средства бюджета Ступинского муниципального района | 101531,9 | 13310,56 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 101531,9 | 13310,56 |  |  |
| Итого по подпрограмме III |  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района(межбюджетные трансферты гп Ступино) | 650751,5 | 126339,6 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области ( средства бюджета СП Леонтьевское) | 25127,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Ступинского муниципального района | 119925,5 | 20602,6 |  |  |
|  |  |  | средства поселений | 14140,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 37340,5 | 4664,24 |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 21 934,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 869218,6 | 151606,44 |  |  |

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы III

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (2012 год) | Планируемое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя за 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация и проведение общественно значимых культурно-массовых мероприятий в Ступинском муниципальном районе | Количество мероприятий по выявлению и поддержке молодых дарований в сфере культуры и искусства, а также популяризации творческих и культурных проектов в детской и молодежной среде, не менее | ед. | 4 | 5 | 5 |
|  |  | Количество мероприятий, посвященных государственным, традиционным народным и профессиональным праздникам, дням воинской славы, юбилейным, памятным датам, не менее | ед. | 13 | 13 | 12 |
|  |  | Количество межрегиональных, областных творческих проектов и мероприятий с участием деятелей культуры и творческих коллективов Ступинского муниципального района, не менее | ед. | 3 | 4 | 3 |
|  |  | Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Ступинского муниципального района | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повышение качества и востребованности услуг учреждений культуры и искусства в Ступинском муниципальном районе | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 17 329,0 | 31 984,4 | 29500,00 |
|  |  | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области | % | 48,2 | 73,7 | 74,8 |
|  |  | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | % | 105,2 | 111,2 | 120,12 |
|  |  | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | % | 109,7 | 103,2 | 93,55 |
|  |  | Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде(по отношению к базовому году) | % | 100 | 200 | 185 |

Подпрограмма IV

«Развитие туризма в Ступинском муниципальном районе»

Муниципальный заказчик: Комитет культуры администрации Ступинского муниципального района

Источник финансирования:средства бюджета, Московской области, средства бюджета Ступинского муниципального района, средства поселений Ступинского муниципального района, внебюджетные источники

| № п/п | Перечень задач и мероприятий подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по программе (тыс.руб.) | Объем финансирования за 1 полугодие 2016 г. (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача №1. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ступинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведениеконкурса «Лучшая организация туристской индустрии в Ступинском муниципальном районе» | 1. Подготовка и утверждение в установленном порядке состава конкурсной комиссии и порядка проведения конкурса; Срок: май – июль; 2. Организация и проведение конкурса среди предприятий туриндустрии Срок: август – сентябрь. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 120,0 | 0,0 |  | Проведение конкурса и определение победителей и призеров по номинациям конкурса. |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 220,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Организация и проведение научно-практической конференции по туризму (МБУК «Ступинский историко-краеведческий музей») | 1. Подготовка и утверждение в установленном порядке программы мероприятия. Срок: апрель - май 2. Организация и проведение мероприятия для принятия конструктивных решений в сфере развития туризма на территории Ступинского муниципального района Срок: май – июль. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 120,0 | 0,0 |  | Рекомендации по разработке приоритетных направлений развития туризма. Разработка новых и перспективных туристских маршрутов, |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 180,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Разработка и составление единого реестра туристических маршрутов по Ступинскому муниципальному району | 1. Сбор и обработка информационных материалов; Срок постоянно; 2. Подготовка и согласование необходимой документации для создания Реестра Срок: январь – март 2015г. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4. | Создание и техническая поддержка туристического информационного портала Ступинского муниципального района | 1. Сбор и обработка материалов. Срок: постоянно 2. Создание туристического информационного портала Срок: май 2015г. 3. Техническая поддержка туристического информационного портала | средства бюджета Ступинского муниципального района | 60,0 | 0,0 |  | Получение актуальной информации о туристских ресурсах Ступинского муниципального района |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего по задаче №1. |  |  | средства бюджета Ступинского муниципального района | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 700,0 | 0,0 |  |  |
| Задача №2. Развитие туристской инфраструктуры Ступинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация развития туристских объектов (гостиницы, гостиничные комплексы, кемпинги) | 1. Мониторинг качества услуг, предоставляемых туристскими объектами | средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,0 | 0,0 |  | Создание благоприятных условий дляразвития туристских объектов. |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Капитальные вложения в объекты обеспечивающей инфраструктуры (канализация, водоснабжение, теплоснабжение, газификация, сети электроснабжения) на земельных участках, на которых осуществляется строительство туристских объектов (гостиницы, гостиничные комплексы, кемпинги). | 1. Подготовка и подача заявки в Министерство культуры МО для включения проектов в государственную программу «Культура Подмосковья» в установленном порядке. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3. | Проведение государственной историко-культурной экспертизы для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ | 1. Подготовка исходной документации в установленном порядке для предоставления в министерство культуры МО Срок: в течении года | средства бюджета Ступинского муниципального района | 450,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений Ступинского муниципального района | 200,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4. | Содействие в организации выполнения мероприятий по благоустройству парка культуры и отдыха г.п. Михнево | 1. Мониторинг выполнения мероприятий в рамках государственной программы «Культура Подмосковья» по благоустройству парка культуры и отдыха г.п. Михнево Срок: март-август 2017г. | средства бюджета Московской области | 10 000,0 | 0,0 |  | Благоустройство территории парка культуры и отдыха городского поселения Михнево |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Михнево* | 10 000,0 | 0,0 |  |  |
| 2.5 | Содействие в организации мероприятий по благоустройству парка культуры и отдыха г.п. Ступино | 1. Мониторинг выполнения мероприятий в рамках государственной программы «Культура Подмосковья» по благоустройству парка культуры и отдыха г.п. Ступино Срок: март-август 2018г. | средства бюджета Московской области | 10 000,0 | 0,0 |  | Благоустройство территории парка культуры и отдыха городского поселения Ступино |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Ступино* | 10 000,0 | 0,0 |  |  |
| Всего по задаче №2. |  |  | средства бюджета Ступинского муниципального района | 450,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений Ступинского муниципального района | 20 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 20 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 40650,0 | 0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме IV |  |  | средства бюджета Ступинского муниципального района | 750,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений Ступинского муниципального района | 20200,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 20000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 41350,0 | 0,0 |  |  |

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы IV

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (2012 год) | Планируемое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя за 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ступинского муниципального района | Объем платных туристских услуг,оказанных населению | млн. руб. | 14,0 | 15,1 | нет информации |
|  |  | Кол-во согласованных туристских маршрутов | ед. | 0 | 4 | 0 |
|  |  | Кол-во посещений туристического информационного портала | чел. | 0 | 7 200 | 0 |
| 2. | Развитие туристской инфраструктуры Ступинского муниципального района | Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 20,912 | 20,075 | 15,056 |
|  |  | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов | млн. руб. | 27,5 | 28,5 | 28,5 |
|  |  | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха в рамках государственной программы «Культура Подмосковья» | ед. | 0 | 2 | 2 |

* данные не подтверждены статистической отчетностью