Квартальный отчет о выполнении МП «Муниципальное управление 2014-2018 годы»

Подпрограммы № 7 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»

на 2014-2018 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | План, тыс. руб. |  | факт, тыс. руб. |  | % исполнения |  | Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы |  | Анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 |  | 4 квартал 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы кабинетов отказов от курения | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | - |
| 1.2 | Ежеквартальный мониторинг распространенности табакокурения | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | - |
| 1.3 | Проведение тематических лекций и занятий о вреде табака в подростково-молодежных клубах и школах | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | - |
| 1.4 | Организация и проведение мероприятий к Всемирному дню отказа от курения | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | - |
| 1.5 | Организация проведения ежегодной диспансеризации взрослого и детского населения | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  |  |
| 1.6 | Организация работы клубов общественного здоровья | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | - |
| 1.7 | Организация и проведение мероприятий приуроченных к Всемирным дням здоровья | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | - |
| 1.8 | Организация профилактических городков приуроченных к Дню города | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | - |
| 1.9 | Организация и проведение Всемирного дня трезвости |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | - |
| 1.10 | Проведение лекций в школах, подростковых клубах о вреде алкоголя |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | - |
|  | Всего по задаче 1 | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | - |
| 2. | Задача 2 Создание условий для оказания медицинской помощи населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство пристройки акушерского отделения на 37 коек к существующему роддому | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 189963,0 |  | 189963,0 |  | 100% |  |  |  |  |
| 2.2 | Открытие трех мобильных фельдшерских акушерских Пунктов в д.Киясово, д.Карпово, д.Суково | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |
| 2.3 | Открытие офисов ОВП | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |
| 2.4 | Строительство поликлиники в г.п.Михнево | Внебюджетные источники | 3500,0 |  | 0,0 |  | 0,0% |  | - |  | - |
|  | Всего по задаче 2 | Средства бюджета Ступинского муниципального района Внебюджетные средства | 193 463,0 |  | 189 963,0 |  | 98,1% |  | - |  | - |
| 3 | Задача 3 Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выплаты компенсаций за проезд, питание, сохранение среднего заработка | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 10 382,3 |  | 7 233,7 | 69,7% |  |  | - | - |  |
| 3.2 | Проведение смотров-конкурсов на лучшее структурное подразделение с вручением грантов | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 500,0 |  | 0,0 | 0,0% |  |  | - | - |  |
| 3.3 | Организация и проведение дня медицинского работника | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 40,0 |  | 40,0 | 100% |  |  | Закуплены и вручены грамоты, памятные подарки медицинским работникам | - |  |
| 3.4 | Проведение конкурса «лучший по профессии среди медицинских сестер» | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 40,0 |  | 0,0 | 0,0% |  |  | - | - |  |
| 3.5 | Обеспечение жильем врачей | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - | - |  |
| 3.6 | Обеспечение жильем среднего медицинского персонала | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - | - |  |
|  | Всего по задаче 3 | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 10 962,3 |  | 7 273,7 | 66,4% |  |  | - | - |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | Средства бюджета Ступинского муниципального района Внебюджетные источники | 204 425,3 |  | 197 236,7 | 96,5% |  |  |  |  |  |

Координатор Программы                                                                                                                              ________________ С.В. Ошурков

Начальник отдела содействия социальной

защите  и общественному здравоохранению