Оценка результатов реализации подпрограммы II

«Развитие системы общего образования»

за 11 месяцев 2015 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Уровень удовлетворенности населения качеством общего образования (от числа опрошенных) | процент | 69 | 71 | 73 |
|  |  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процент | 1,7 | 1,62 | 1,6 |
| 2. | Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию | Количество учащихся, проживающих в сельской местности обеспеченных подвозом к месту учебы и обратно | чел | 308 | 350 | 507 |
| 3. | Создание современных условий для предоставления качественного общего образования: совершенствование материально-технической базы общеобразовательных организаций, реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общем числе обучающихся | процент | 35 | 48 | 65 |
|  |  | Количество компьютеров на 100 учащихся в общеобразовательных организациях | единица | 14,5 | 18 | 18 |
|  |  | Доля общеобразовательных организаций, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления), в общей численности общеобразовательных организаций | процент | 56,25 | 81,25 | 100 |
|  |  | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных необходимым количеством комплектов мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в учебном процессе в соответствии с установленными требованиями | процент | 19 | 60 | 51,7 |
|  |  | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных доступом в сеть Интернет со скоростями: - не менее 10 Мбит/с для школ, расположенных в городских поселениях; - не менее 2 Мбит/с для школ, расположенных в сельских поселениях. | процент | 22 | 100 | 100 |
| 4 | Совершенствование сети общеобразовательных организаций | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процент | - | 88,3 | 88,3 |
|  |  | Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Обеспечение доступности общего образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Доля детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий (от общего числа детей-инвалидов, которым это показано) | процент | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 10 | 20 | 25 |
| 6 | Совершенствование системы выявления и развития одаренных детей | Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровнях) | процент | 0,48 | 0,52 | 3,8 |
|  |  | Доля обучающихся (физических лиц), принявших участие в очных и дистанционных олимпиадах для школ, проводимых сторонними организациями и организациями (кроме всероссийской олимпиады школьников) | процент | 3 | 5 | 5,1 |
| 7 | Развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования, в том числе создание муниципальных инновационных площадок, работа в качестве региональных инновационных площадок | Доля общеобразовательных организаций, работающих в условиях реализации программ региональных инновационных площадок и инновационных образовательных проектов, в общей численности общеобразовательных организаций | процент | 3 | 7 | 9,3 |
|  |  | Доля общеобразовательных организаций, работающих в условиях реализации программ муниципальных инновационных площадок | процент | 27 | 43 | 43 |
| 8 | Создание условий для обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций качественным горячим питанием | Доля обучающихся общеобразовательных организаций в Ступинском муниципальном районе, обеспеченных горячим питанием | процент | 80,3 | 83 | 83 |
| 9 | Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | процент | 43,69 | 55 | 55,5 |
|  |  | Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процент | - | 100 | 100 |
|  |  | Доля руководителей образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процент | - | 100 | 100 |
|  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате по экономике Московской области | процент | 100 | 100 | 113,8 |
|  |  | Доля педагогов общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет | процент | 12 | 15 | 15 |

Координатор Программы    _____________________    (А.Е.Рацимор)

подпись