ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего  предпринимательства в Ступинском муниципальном районе на 2014-2018 годы» муниципальной программы «Предпринимательство  Ступинского муниципального района на период 2014-2018 годы» за 2015 год

| Наименование мероприятия | Утвержденный объем финансирования на 2015г., тыс. руб. | Исполненотыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Оказание содействия безработным гражданам на организацию собственного дела (получение субсидии из средств федерального бюджета в Ступинском центре занятости населения) | В пределах средств Центра занятости населения ГКУ МО Ступинский ЦЗН | - | - | На организацию собственного дела 4-м начинающим предпринимателям оказана финансовая поддержка в форме субсидии на общую сумму 235,2 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.2. Организация Дня предпринимателя | 110,0 (внебюджетные источники) | 110,0 | 100 | День предпринимателя состоялся 27.05.2015г. |
| Мероприятие 1.3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | в пределах средств на обеспечение деятельности комитета по экономике, предпринимательству и торговле | - | - | Еженедельно по понедельникам в каб.217 администрации Ступинского муниципального района проводится «Предпринимательский час», на котором разъясняются меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Мероприятие 1.4. Организация выездного заседания уполномоченного по правам предпринимателей в Московской области | в пределах средств на обеспечение деятельности комитета по экономике, предпринимательству и торговле | - | - | Выездного заседание уполномоченного по правам предпринимателей в Московской области состоялось 08.06.2015г. |
| Всего по задаче 1 | 110,0 (внебюджетные источники) | 110,0 | 100 |  |
| Задача 2. Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Ступинского муниципального района |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, определяемых путем конкурсного отбора: | 1000,0 (бюджет Ступинского муниципального района) | 1000 | 100 | Финансовую поддержку из бюджета Ступинского муниципального района получили 7 организаций: ЗАО СП «Аксиньино», ООО «ПК «Вкусы здоровья», ООО «СРП «Рыбный день», ООО «Леда СТ», ЗАО НПП «Ступинский завод теплотехники», ООО «Сити-телеком», ООО «Сервис Керамика». |
| 2.1.1. Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). | 1000,0 (бюджет Ступинского муниципального района) | 1000 | 100 |  |
| Мероприятие 2.2. Оказание содействия строительству бизнес-центра в г. Ступино. | Внебюджетные источники |  |  | Возобновлено строительство бизнес-центра по ул. Первомайская в г. Ступино, проведена корректировка проекта, получено положительное заключение гос. экспертизы, получено разрешение на строительство. Затрачено 105 млн. руб. |
| Всего по задаче 2 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100 |  |
| ИТОГО по подпрограмме | 1 110,0 | 1 110,0 | 100 |  |