Отчет

оценки результатов реализации подпрограммы

Развитие конкуренции в Ступинском муниципальном районе на 2014-2018 годы

за 2015 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие сферы закупок для обеспечения муниципальных нужд | Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС России) до 1,2% (от общего количества проведенных процедур) | Процент | 5,7 | 1,3 | 0 |
| 2. | Внедрение контрактной системы на территории Ступинского муниципального района | Доля экономии бюджетных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов (за исключением несостоявшихся торгов) | Процент | 7,8 | 8 | 25,5 |
| 3. | Расширение доступности информации об осуществления закупок для муниципальных нужд | Доля несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества процедур) | Процент | 28 | 22 | 20 |
|  |  | Увеличение количества участников размещения заказа | Участник | 1,7 | 2,1 | 5,3 (3,2 с учетом несостоявшихся торгов) |
|  |  | Доля контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества контрактов) | Процент | 21,5 | 19,5 | 22,78 |

И.о. начальника управления муниципальными закупками                                                                                                                                                           С.О.Солнцева