#### АДМИНИСТРАЦИЯ

#### СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___24.07.2013___№  __3041-п__

г. Ступино

(в ред. от 05.12.2013 г. № 4787-п; от 01.08.2014г. №2941; от 29.09.2014г. №4322-п; от 09.10.2014г. №4634-п)

г. Ступино

# Об утверждении Порядка разработки,

# реализации и оценки эффективности

# муниципальных программ

# Ступинского муниципального района

В целях реализации Федерального закона от 07.05.2013г. №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ступинского муниципального района (далее – Порядок) (прилагается).

- Признать утратившим силу с 01.01.2014г. постановление администрации Ступинского муниципального района от 23.03.2010г. №963-п «Об утверждении порядка формирования и методики оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Ступинского муниципального района».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Со дня вступления в силу настоящего постановления и до 01.01.2014г. положения Порядка применяются в целях обеспечения его требований в 2014 году.

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты Ступинского муниципального района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Ступинского муниципального района – председателя комитета по экономике, предпринимательству и торговле Паламарчука И.И..

Руководитель администрации

Ступинского муниципального района   			              	А.П. Костров

Приложение

к постановлению администрации

Ступинского муниципального района

от «_24_»_07__2013г. №_3041-п_

с изм. от 05.12.2013 г. № 4787-п;

от 01.08.2014г. №2941; от 09.10.2014г. №4634-п

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Ступинского муниципального района

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ Ступинского муниципального района,  а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Ступинского муниципального района;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

3) цель - ожидаемый за период реализации муниципальной программы (подпрограммы) конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Ступинского муниципального района посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

4) задача - ожидаемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели  реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

6) координатор муниципальной программы – заместитель руководителя администрации  Ступинского муниципального района, курирующий соответствующую сферу деятельности администрации Ступинского муниципального района;

7) муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограммы) (далее – муниципальный заказчик) – отраслевой (функциональный) орган администрации Ступинского муниципального района,   осуществляющий в пределах своих полномочий разработку муниципальной программы и ее реализацию, а также координацию деятельности ответственных исполнителей по подготовке проекта программы (подпрограммы) и ее реализации, по формированию отчетности для мониторинга и оценки эффективности исполнения программных мероприятий;

8) разработчик муниципальной программы – муниципальный заказчик, либо определенный муниципальным заказчиком, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, хозяйствующий субъект;

9) ответственный исполнитель – отраслевой (функциональный) орган администрации Ступинского муниципального района, ответственный за соответствующие направления деятельности;

10) результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения ожидаемых результатов;

11) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 5 лет и включает в себя подпрограммы и/или отдельные мероприятия муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с ожидаемыми результатами программы.

- 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа содержит:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:

краткую характеристику проблем и мероприятий подпрограммы;;

описание целей и задач муниципальной программы;

сроки реализации муниципальной программы;

перечень подпрограмм муниципальной программы;

ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации) согласно приложению           № 3 к настоящему Порядку;

- объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы;

состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- контроль за ходом реализации муниципальной программы;

3) перечень мероприятий муниципальной программы;

4) подпрограммы.

- 2.2. Подпрограмма муниципальной программы содержит:

1) паспорт подпрограммы по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку;

2) текстовую часть подпрограммы, которая содержит:

характеристику проблем и мероприятий подпрограммы;

описание целей и задач подпрограммы;

ожидаемые  результаты реализации подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации) согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

состав, форму и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

- контроль за ходом реализации подпрограммы;

- 3) перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и объемов финансовых ресурсов согласно приложению № 5  к настоящему Порядку.

- 3. Разработка муниципальных программ

3.1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с Перечнем муниципальных программ Ступинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ступинского муниципального района (далее – Перечень).

3.2. Проект Перечня формируется Комитетом по экономике, предпринимательству и торговле администрации Ступинского муниципального района в соответствии с вопросами местного значения, предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». При этом следует учитывать переданные государственные полномочия в соответствии с законодательством Московской области; перечень и условия предоставления субсидий на софинансирование  расходных обязательств Ступинского муниципального района из бюджета Московской области; перечень государственных программ Московской области.

3.3. Внесение изменений в Перечень в части дополнения (исключения) муниципальных программ и направлений реализации муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ, изменения муниципальных заказчиков программ и подпрограмм, планируемых к реализации с очередного финансового года, производится в соответствии с  предложениями муниципальных заказчиков, поручениями руководителя администрации Ступинского муниципального района.

3.4  Перечень содержит:

а) наименования  муниципальных  программ;

б) координаторов муниципальных программ;

в) основные направления реализации муниципальных программ;

г) муниципальных заказчиков муниципальных программ..

3.5. Координатор муниципальной программы предлагает муниципальных заказчиков  подпрограмм, в соответствии с направлениями деятельности.

3.6. До 20 марта текущего финансового года Ступинское финансовое управление  направляет главным распорядителям средств бюджета Ступинского муниципального района и в Комитет по экономике, предпринимательству и торговле (в разрезе главных распорядителей) прогноз предельных объемов расходов бюджета Ступинского муниципального района.

3.7. Муниципальный заказчик разрабатывает  проект муниципальной программы и направляет для согласования в Комитет по экономике, предпринимательству и торговле, Ступинское  финансовое управление в срок не позднее 1 мая текущего финансового года.

- 3.8. В перечень мероприятий муниципальной программы включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в соответствующей сфере реализации муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми результатами ее реализации.

- Программные мероприятия группируются в разделы в соответствии с поставленными задачами муниципальных программ (подпрограмм).

- 3.9. Мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, предназначенные для формирования муниципальной собственности Ступинского муниципального района, включаются в муниципальную программу, в случае положительного заключения Управления строительства, капитального ремонта и инвестиций администрации Ступинского муниципального района.

- 3.10. Для включения в муниципальную программу объектов капитального строительства муниципальный заказчик готовит и направляет предложения по объектам капитального строительства по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы) с приложением по каждому объекту характеристики проблемного

- вопроса, решаемого с помощью реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включая:

- 1) социальную значимость объектов капитального строительства (с обоснованием потребности Ступинского муниципального района в соответствующих объектах капитального строительства);

- 2) влияние на изменение показателей, характеризующих эффективность деятельности органов местного самоуправления Ступинского муниципального района, установленных Указами Президента Российской Федерации;

- 3) планируемые сроки строительства.

3.11. Комитет по экономике, предпринимательству и торговле в двухнедельный срок готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

соблюдения требований к содержанию (оформлению) муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограмм) приоритетным направлениям  социально-экономического развития Ступинского муниципального района;

обоснованности достижения целей и решения поставленных  задач в подпрограммах;

соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) заявленным целям и задачам,  обоснованности и системности программных мероприятий;

наличия количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения конечных количественных показателей муниципальной программы (подпрограммы);

влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации.

3.12. Ступинское финансовое управление в двухнедельный срок готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

соответствия объёма расходных обязательств по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период возможностям доходной части бюджета Ступинского муниципального района на данные годы;

соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

3.13. В случае подготовки Комитетом по экономике, предпринимательству и торговле или Ступинским финансовым управлением отрицательного заключения, проект муниципальной программы (подпрограммы) дорабатывается разработчиком с учетом замечаний в течение 14 дней со дня получения данного заключения.

Доработанный проект муниципальной программы направляется в Комитет по экономике, предпринимательству и торговле и Ступинское финансовое управление для проведения повторной экспертизы муниципальной программы в ходе ее доработки.

Повторная экспертиза проводится в срок не более 7 дней.

Комитет по экономике, предпринимательству и торговле и Ступинское финансовое управление администрации Ступинского муниципального района вправе запросить у муниципального заказчика дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений.

3.14. До 01 сентября текущего финансового года муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Ступинского муниципального района.

3.15. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета депутатов Ступинского муниципального района о бюджете Ступинского муниципального района не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

3.16. Согласованный со Ступинским финансовым управлением администрации Ступинского муниципального района и комитетом по экономике, предпринимательству и торговле администрации Ступинского муниципального района проект муниципальной программы направляется в контрольно-счетную палату Ступинского муниципального района для проведения финансово-экономической экспертизы, по результатам которой выдается заключение».

4. Внесение изменений в муниципальную программу

4.1. В муниципальную программу (подпрограмму) вносятся изменения в случаях:

1) снижения (увеличения) ожидаемых поступлений в бюджет Ступинского муниципального района;

2) необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;

3) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы) или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной разделом 8  настоящего Порядка;

4) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков или объемов их финансирования в связи с предоставлением средств  из федерального бюджета, бюджета Московской области, внебюджетных источников на их реализацию.

5) изменения показателей, предусмотренных во исполнение Указов Президента Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ступинского муниципального района.

6) перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм);

7) изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию;

- 8) передачи отдельных полномочий городских и сельских поселений Ступинского муниципального района администрации Ступинского муниципального района в соответствии с заключенными Соглашениями;

9) передачи отдельных государственных полномочий администрации Ступинского муниципального района в соответствии с законодательством Московской области.

4.2. Вместе с проектом изменений в муниципальную  программу (подпрограмму) муниципальный заказчик готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы (подпрограммы) на целевые показатели реализации подпрограммы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

4.3. Проект изменений в муниципальную программу (подпрограмму) подлежит согласованию  с Комитетом по экономике, предпринимательству и торговле, Ступинским  финансовым управлением.

Комитетом по экономике, предпринимательству и торговле, Ступинским  финансовым управлением согласование осуществляется в течение 7 дней со дня поступления проекта изменений в муниципальную программу  на согласование.

4.4. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляются в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальной программы.

4.5. При внесении изменений в части дополнения подпрограммы мероприятием, реализация которого запланирована на текущий финансовый год, к проекту изменений подпрограммы прикладывается план мероприятий с указанием сроков их реализации, обеспечивающий исполнение мероприятия.

- 5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

- 5.1. Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Ступинского муниципального района в объемах, установленных решением Совета депутатов Ступинского муниципального района о бюджете Ступинского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период, и за счет иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

5.2. Финансирование из бюджета Ступинского муниципального района муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения Совета депутатов Ступинского муниципального района о бюджете Ступинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период,  осуществляется с первого года планового периода.

5.3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в плановом периоде корректируется с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных программ.

5.4. Муниципальный заказчик направляет на рассмотрение в Ступинское финансовое управление и Комитет по экономике, предпринимательству и торговле предложения по дополнительному финансированию мероприятий муниципальных программ, включая:

предложения по объемам выделения дополнительных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;

перечень дополнительных мероприятий, которые будут реализованы при увеличении финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

влияние результатов выполнения дополнительных мероприятий на достижение конечной цели муниципальной программы и увеличение целевых значений показателей эффективности подпрограмм муниципальной программы;

финансово-экономическое обоснование запрашиваемого дополнительного финансирования.

5.5. По результатам рассмотрения предложений муниципальных заказчиков по увеличению объемов финансирования муниципальных программ Ступинским финансовым управлением определяются муниципальные программы, на реализацию которых будут направлены дополнительные финансовые ресурсы.

5.6. Основными критериями для отбора муниципальных программ, на реализацию которых будет направлено дополнительное финансирование, являются:

увеличение целевых значений показателей подпрограмм муниципальных программ;

реализация дополнительных мероприятий, влияющих на увеличение целевых значений показателей подпрограмм

5.7. По согласованию со Ступинским финансовым управлением и Комитетом по экономике, предпринимательству и торговле разработчик готовит проект изменений в муниципальную программу в соответствии с настоящим Порядком.

- 5.8. Объемы финансирования муниципальных программ подлежат ежегодному уточнению.

- 6. Управление реализацией муниципальной программы

6.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

6.2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципальных заказчиков программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы,

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание, при необходимости, рабочей группы по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

6.3. Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) определяет разработчика муниципальной программы, за исключением случаев, когда разработка осуществляется муниципальным заказчиком;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3) определяет исполнителей муниципальной программы (подпрограммы), в том числе отдельных мероприятий программы (подпрограммы);

4) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

7) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в Комитет по  экономике, предпринимательству и торговле отчет о реализации муниципальной программы;

8) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет координатору муниципальной программы   предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

9) размещает на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты Ступинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» утвержденную муниципальную программу, в том числе с учетом изменений в муниципальную программу (подпрограмму),  а также годовой (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы;

10) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

6.3. Муниципальный заказчик подпрограммы представляет отчет о реализации подпрограммы муниципальному заказчику муниципальной программы.

6.4. Координатор муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Ступинского муниципального района и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Координатор муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и (или) качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы  в целом.

6.5. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет их муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.

- 6.6. Утвержденная муниципальная программа в обязательном порядке включается в  программу комплексного социально-экономического развития Ступинского муниципального района.

- 7. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы

7.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется руководителем администрации Ступинского муниципального района.

7.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик раз в квартал до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в комитет по экономике, предпринимательству и торговле оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

Отчет направляется в электронном виде в адрес комитета по экономике, предпринимательству и торговле по системе электронного документооборота.

7.3. Ступинское финансовое управление ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в комитет по экономике, предпринимательству и торговле отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за счет средств бюджета Ступинского муниципального района.

7.4. Комитет по экономике, предпринимательству и торговле с учетом информации, полученной от муниципального заказчика муниципальных программ и Ступинского финансового управления, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливает сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.5. Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике, предпринимательству и торговле для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

7.6. После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет руководителю администрации Ступинского муниципального района на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

7.7. Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным,  комитет по экономике, предпринимательству и торговле готовит годовой комплексный отчет об эффективности реализации муниципальных программ и направляет его руководителю администрации Ступинского муниципального района.

7.8. Годовой и итоговый отчеты о реализации  муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения ожидаемых результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и мероприятиям подпрограммы;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Ступинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим ожидаемого уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляется по формам согласно приложениям №7 и №8 к настоящему Порядку.

7.9. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит обсуждению на заседании Совета администрации Ступинского муниципального района.

- 8. Порядок проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальной программы

8.1. По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реализации.

8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется комитетом по экономике, предпринимательству и торговле на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы по итогам отчётного финансового года.

8.3. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется комитетом по экономике, предпринимательству и торговле в течение 14 дней с даты поступления годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы.

8.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению №9 к настоящему Порядку.

8.5. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы Комитет по экономике, предпринимательству и торговле готовит заключение и направляет его координатору муниципальной программы, а также  формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.

По каждой муниципальной программе в рейтинге приводятся все входящие в нее подпрограммы в порядке убывания оценки эффективности.

8.6. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) руководителем администрации Ступинского муниципального района принимается решение:

о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы (подпрограммы) с внесением изменений и дополнений;

о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы).

8.7. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных контрактов, в бюджете Ступинского муниципального района предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- Приложение № 1

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Ступинского муниципального района

ФОРМА ПАСПОРТА

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Основания разработки муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  |
| Координатор муниципальной программы |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы |  |
| Источники финансирования муниципальной программы | Всего (тыс. рублей), в т.ч. по годам реализации: |
|  | 1-й год реализации муниципальной программы: |
|  | 2-й год реализации муниципальной программы |
|  | 3-й год реализации муниципальной программы |
|  | 4-й год реализации муниципальной программы |
|  | 5-й год реализации муниципальной программы |
|  | Всего (тыс. руб.), в т.ч. по источникам: |
|  | бюджет Ступинского муниципального района; |
|  | бюджеты поселений Ступинского муниципального района (при наличии); |
|  | бюджет Московской области (при наличии); |
|  | федеральный бюджет (при наличии); |
|  | внебюджетные источники (при наличии). |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Всего к окончанию реализации (приложение №3 к Порядку) |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |  |

- Приложение № 2

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Ступинского муниципального района

ФОРМА ПАСПОРТА

подпрограммы

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Основание разработки подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |
| Координатор подпрограммы |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего (тыс. руб.), в т.ч. по годам реализации: |
|  | 1-й год реализации подпрограммы: |
|  | 2-й год реализации подпрограммы |
|  | 3-й год реализации подпрограммы |
|  | 4-й год реализации подпрограммы |
|  | 5-й год реализации подпрограммы |
|  | Всего (тыс. руб.), в т.ч. по источникам: |
|  | бюджет Ступинского муниципального района; |
|  | бюджеты поселений Ступинского муниципального района (при наличии); |
|  | бюджет Московской области (при наличии); |
|  | федеральный бюджет (при наличии); |
|  | внебюджетные источники (при наличии). |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Всего, в т.ч. по годам: 1-й год реализации подпрограммы; 2-й год реализации подпрограммы: 3-й год реализации подпрограммы; 4-й год реализации подпрограммы; 5-й год реализации подпрограммы. |
| Контроль за реализацией подпрограммы |  |

Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Ступинского муниципального района

ФОРМА

ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы) Ступинского муниципального района

___________________________________________________________________________________________

наименование муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризую-щие достижение целей и решение задач | Едини-ца измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программ-мы) | Планируемое значение показателя к окончанию срока реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |
|  |  | Бюджет Ступинского муниципального района | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма 1 (Задача 1) |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 (Задача 1) |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Ступинского муниципального района

Форма расчета финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Программы | 2 год реализации Программы | 3 год реализации Программы | 4 год реализации Программы | 5 год реализации Программы |
| Подпрограмма 1 | Бюджет Ступинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты поселений Ступинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Бюджет Ступинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты поселений Ступинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Ступинского муниципального района

Форма

перечня мероприятий подпрограммы

__________________________________________________________________________________

наименование подпрограммы

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источники финансирования | Объём финанси-рования мероприя-тия всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации, тыс. руб.: |  |  |  |  | Ответст-венный исполни-тель мероприятия | Результаты выполнения мероприятий подпрог-раммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Задача 1 Мероприятие 1 Мероприятие 2 Мероприятие 3 |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Ступинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2 Мероприятие 1 Мероприятие 2 Мероприятие 3 |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Ступинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Ступинского муниципального района

ФОРМА

оперативного (квартального) отчета о выполнении муниципальной программы _____________________________________________________________

наименование программы

за  _____________ 20__ года

(квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 10 приложения № 5 к Порядку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной Программе |  |  |  |  |

Координатор Программы      ____________________          (ФИО)

подпись

дата

Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Ступинского муниципального района

Форма

оценки результатов реализации подпрограммы

_____________________________________________________________________________________

наименование подпрограммы

за ______ отчетный год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |

Координатор Программы    _____________________    (ФИО)

подпись

дата

Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Ступинского муниципального района

Форма

годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной программы за ______ год

______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

Муниципальный заказчик __________________________________________________________

Источник финансирования __________________________________________________________

| №п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Объем финансирования, всего, тыс. руб. |  | в т.ч. из бюджета Ступинского муниципального района, тыс. руб. |  | в т.ч. из бюджета поселений Ступинского муниципального района, тыс. руб. |  | в т.ч. из бюджета Московской области, тыс. руб. |  | в т.ч. из федерального бюджета |  | в т.ч. из внебюджетных источников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Координатор Программы  ____________________ (ФИО)

Подпись

дата

Приложение №9

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Ступинского муниципального района

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы Ступинского муниципального района, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учётом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения ожидаемого уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к ожидаемому результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется путем соотношения достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей с учетом весового значения показателя.

В случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений, применяется соотношение фактически сложившегося показателя к  запланированному.

В случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, применяется соотношение планового показателя к фактически сложившемуся.

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму, рассчитывается как отношение данного показателя к общему количеству целевых показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности. Индекс эффективности подпрограмм определяется как отношение объема фактического финансирования подпрограммы, скорректированный на индекс результативности подпрограммы, к плановому объему финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм.

В случае значения индекса эффективности подпрограммы от 0,9 и выше уровень эффективности подпрограммы признается высоким.

В случае значения индекса эффективности подпрограммы от 0,8 до 0,9 уровень эффективности подпрограммы признается запланированным.

В случае значения индекса эффективности подпрограммы менее 0,8 уровень эффективности подпрограммы признается низким.

Муниципальная программа признается эффективной, в случае если все ее подпрограммы являются высоко эффективными или достигнувшими запланированного уровня эффективности.