## Лист1
Приложение к постановлению администрации городского округа Ступино Московской области от 25.12.2019 № 4010-п
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Ступино Московской области, на 2020-2022 годы
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [11 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [41 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м |  | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
Городской округ Ступино Московской области
1 | г. Ступино, пр-кт. Победы, д.22 | 1942 | кирпич | 5 | 4 | 40 | 4 | 24 | 12 | 5008.4 | 3163.15 | 316.2 | 2847 | 60 |  |  |  | 17831732.12 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250 | 1050307.5 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 685589.51 | 2020 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19567629.13
2 | г. Ступино, пр-кт. Победы, д.24/25 | 1940 | кирпич | 5 | 5 | 38 | 0 | 26 | 12 | 5215.61 | 3070.71 | 0 | 3070.71 | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 128.36 | 473404.52 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 473404.52 | 0 | 0 | 0 | 473404.52
3 | г. Ступино, пр-кт. Победы, д.59 | 1970 | кирпич | 9 | 1 | 54 | 4 | 49 | 1 | 2850.4 | 2291.2 | 212.15 | 2079.05 | 56 |  |  |  | 0 |  | 1 | 2465866.63 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2465866.63 | 0 | 0 | 0 | 2465866.63
4 | г. Ступино, рп. Жилево, ул. Первомайская, д.37 | 1951 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 491.7 | 451.6 | 112.9 | 338.7 | 13 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 363.6 | 2819810.96 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 69.6 | 292.405 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820103.365
5 | г. Ступино, рп. Жилево, ул. Первомайская, д.39 | 1951 | китпич | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 862.1 | 795.5 | 135.24 | 660.26 | 13 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 498 | 1836673.8 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1836673.8 | 0 | 0 | 0 | 1836673.8
6 | г. Ступино, рп. Жилево, ул. Первомайская, д.40 | 1951 | кирпич | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 860.1 | 791.5 | 261.2 | 530.3 | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 643.5 | 4815634.71 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4815634.71 | 0 | 0 | 0 | 4815634.71
7 | г. Ступино, с. Ситне-Щелканово, ул. Первомайская, д.4/1 | 1960 | кирпич | 3 | 3 | 36 | 2 | 34 | 0 | 1506 | 980.7 | 49.04 | 931.66 | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 653 | 2408329.3 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2408329.3 | 0 | 0 | 0 | 2408329.3
8 | г. Ступино, ул. Андропова, д.18 | 1950 | шлакобл | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1617.7 | 905.85 | 905.85 | 0 | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 860 | 6048817.51 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6048817.51 | 0 | 0 | 0 | 6048817.51
9 | г. Ступино, ул. Гоголя, д.13/8 | 1959 | кирпич | 4 | 4 | 58 | 1 | 46 | 11 | 6061 | 3926.62 | 66.75 | 3859.87 | 74 |  |  |  | 18817265.91 | 2021 | 0 | 0 |  | 1949 | 13374493.07 | 2020 | 0 | 0 |  | 3285.8 | 6778046.81 | 2020 | 234.2 | 983928.07 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3359.8 | 0 | 0 | 0 | 39953733.86
10 | г. Ступино, ул. Горького, д.51 | 1995 | кирпич | 14 | 1 | 83 | 8 | 75 | 0 | 5409.2 | 4215.4 | 404.69 | 3810.72 | 84 |  |  |  | 0 |  | 2 | 7354787.72 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7354787.72 | 0 | 0 | 0 | 7354787.72
11 | г. Ступино, ул. Крупской, д.15 | 1958 | шлакобл | 2 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 451.3 | 410.79 | 0 | 410.79 | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 369.2 | 2822122.4 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2822122.4 | 0 | 0 | 0 | 2822122.4
12 | г. Ступино, ул. Крупской, д.17 | 1958 | шлакобл | 2 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 447.2 | 403.3 | 0 | 403.3 | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 369.2 | 2921701.1 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2921701.1 | 0 | 0 | 0 | 2921701.1
13 | г. Ступино, ул. Крупской, д.18 | 1957 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 429.2 | 386.5 | 193.25 | 193.25 | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 356 | 2615266.08 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2615266.08 | 0 | 0 | 0 | 2615266.08
14 | г. Ступино, ул. Крупской, д.19 | 1958 | шлакобл | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 450.2 | 407.5 | 101.88 | 305.62 | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 368.8 | 2919884.64 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2919884.64 | 0 | 0 | 0 | 2919884.64
15 | г. Ступино, ул. Крупской, д.23 | 1958 | шлакобл | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 446.5 | 403.1 | 100.77 | 302.33 | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 366.7 | 2683048.06 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2683048.06 | 0 | 0 | 0 | 2683048.06
16 | г. Ступино, ул. Крупской, д.26 | 1958 | кирпич | 2 | 4 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1090.6 | 541.3 | 67.66 | 473.64 | 16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 552.3 | 4988713.51 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4988713.51 | 0 | 0 | 0 | 4988713.51
17 | г. Ступино, ул. Крупской, д.28 | 1958 | кирпич | 2 | 4 | 16 | 0 | 16 | 0 | 674.9 | 536 | 0 | 536 | 17 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 545.7 | 4069374.75 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4069374.75 | 0 | 0 | 0 | 4069374.75
18 | г. Ступино, ул. Крупской, д.29 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 451.5 | 390.2 | 97.55 | 292.65 | 13 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 368.3 | 2807851.79 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2807851.79 | 0 | 0 | 0 | 2807851.79
19 | г. Ступино, ул. Крупской, д.33 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 450.6 | 410.2 | 153.8 | 256.38 | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 368.8 | 2828646.76 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2828646.76 | 0 | 0 | 0 | 2828646.76
20 | г. Ступино, ул. Куйбышева, д.25 | 1948 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 485.51 | 373.3 | 0 | 373.3 | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 359.4 | 2226626.76 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2226626.76 | 0 | 0 | 0 | 2226626.76
21 | г. Ступино, ул. Куйбышева, д.34 | 1966 | кирпич | 5 | 4 | 80 | 0 | 80 | 0 | 3492.3 | 3209.1 | 0 | 3209.1 | 80 |  |  |  | 16069826.49 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 685589.51 | 2020 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16755416
22 | г. Ступино, ул. Куйбышева, д.57 | 1953 | кирпич | 3 | 2 | 53 | 53 | 0 | 0 | 3396.1 | 1266.5 | 1266.5 | 0 | 52 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1034.8 | 7863125.31 | 2020 | 0 | 0 |  | 1620.9 | 5803784.49 | 2022 | 136.2 | 633865.27 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1620.9 | 0 | 0 | 0 | 14300775.07
23 | г. Ступино, ул. Некрасова, д.17 | 1952 | шлакобл | 2 | 2 | 16 | 2 | 13 | 1 | 804.66 | 724.26 | 90.58 | 633.68 | 17 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 622.06 | 4566336.11 | 2020 | 0 | 0 |  | 680.5 | 2278055.59 | 2022 | 108.7 | 505882.19 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 680.5 | 0 | 0 | 0 | 7350273.89
24 | г. Ступино, ул. Чайковского, д.10 | 1936 | кирпич | 3 | 3 | 18 | 1 | 11 | 6 | 2082.6 | 1260.25 | 69.31 | 1190.94 | 27 |  |  |  | 16855421.75 | 2022 | 0 | 0 |  | 780 | 5962062.5 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 22817484.25
25 | г. Ступино, ул. Чайковского, д.22/1 | 1936 | кирпич | 3 | 3 | 18 | 2 | 4 | 12 | 2054.25 | 1259.3 | 139.91 | 1119.39 | 32 |  |  |  | 14683192.49 | 2022 | 0 | 0 |  | 765 | 5643442.55 | 2020 | 0 | 0 |  | 1329.9 | 5179667.14 | 2022 | 128.5 | 598030.01 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1361.9 | 0 | 0 | 0 | 26104332.19
26 | г. Ступино, ул. Чайковского, д.24 | 1936 | кирпич | 3 | 3 | 18 | 2 | 8 | 8 | 2072.53 | 1285.88 | 142.86 | 1143.02 | 29 |  |  |  | 15206774.81 | 2022 | 0 | 0 |  | 760 | 5869058.22 | 2020 | 0 | 0 |  | 1366.8 | 5933817.14 | 2022 | 128.3 | 597099.22 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1395.8 | 0 | 0 | 0 | 27606749.39
27 | г. Ступино, ул. Чайковского, д.26/10 | 1936 | кирпич | 3 | 3 | 18 | 1 | 11 | 6 | 2095.43 | 1289.81 | 70.94 | 1218.87 | 28 |  |  |  | 16668248.99 | 2022 | 0 | 0 |  | 760 | 5884408.26 | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 22552657.25
28 | г. Ступино, ул. Чайковского, д.6 | 1936 | кирпич | 3 | 3 | 18 | 2 | 6 | 10 | 1981.05 | 1232.7 | 136.95 | 1095.75 | 36 |  |  |  | 16188954.12 | 2021 | 0 | 0 |  | 770 | 5913673.06 | 2020 | 0 | 0 |  | 1361.1 | 4963476.93 | 2021 | 127.8 | 565911.18 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1397.1 | 0 | 0 | 0 | 27632015.29
29 | г. Ступино, с. Ситне-Щелканово, ул. Первомайская, д.1 | 1959 | кирпич | 2 | 10 | 20 | 4 | 16 | 0 | 634.5 | 634.5 | 126.9 | 507.6 | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 626.7 | 4802785.44 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4802785.44 | 0 | 0 | 0 | 4802785.44
30 | г. Ступино, с. Татариново, ул. Ленина, д.7 | 1980 | камен | 4 | 1 | 16 | 3 | 13 | 0 | 822.4 | 742.7 | 139.55 | 603.15 | 16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 273.8 | 1607414.09 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1607414.09 | 0 | 0 | 0 | 1607414.09
31 | г. Ступино, ул. Акри, д.12 | 1958 | кирпич | 9 | 5 | 20 | 5 | 15 | 0 | 625.9 | 625.9 | 156.48 | 469.42 | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 528.9 | 4298994.16 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4298994.16 | 0 | 0 | 0 | 4298994.16
32 | г. Ступино, ул. Акри, д.18 | 1958 | кирпич | 2 | 5 | 20 | 7 | 13 | 0 | 632.8 | 632.8 | 221.48 | 411.32 | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 591.2 | 4597749.07 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4597749.07 | 0 | 0 | 0 | 4597749.07
33 | г. Ступино, ул. Андропова, д.48/22 | 1952 | кирпич | 4 | 4 | 41 | 9 | 26 | 6 | 5173.51 | 2489.29 | 546.43 | 1942.86 | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1594 | 11687334.57 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11687334.57 | 0 | 0 | 0 | 11687334.57
34 | г. Ступино, ул. Куйбышева, д.24 | 1953 | кирпич | 4 | 6 | 66 | 3 | 53 | 10 | 6430.4 | 4172.69 | 189.67 | 3983.02 | 79 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2200.3 | 16898152.47 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16898152.47 | 0 | 0 | 0 | 16898152.47
35 | г. Ступино, ул. Куйбышева, д.26/37 | 1952 | кирпич | 4 | 3 | 34 | 6 | 17 | 11 | 3013.3 | 2075.89 | 366.39 | 1709.5 | 47 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1174.6 | 9245993.66 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9245993.66 | 0 | 0 | 0 | 9245993.66
36 | г. Ступино, ул. Куйбышева, д.29/28 | 1948 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 667.6 | 348.9 | 87.23 | 261.67 | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 354.6 | 2749030.18 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2749030.18 | 0 | 0 | 0 | 2749030.18
37 | г. Ступино, ул. Овражная, д.6 | 1995 | панель | 10 | 2 | 80 | 2 | 78 | 0 | 5411.1 | 4439 | 110.98 | 4328.02 | 80 |  |  |  | 0 |  | 2 | 5333498.92 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5333498.92 | 0 | 0 | 0 | 5333498.92
38 | г. Ступино, ул. Фрунзе, д.3 к.1 | 1995 | панель | 10 | 3 | 120 | 0 | 118 | 2 | 8037 | 6493.2 | 0 | 6493.2 | 123 |  |  |  | 0 |  | 3 | 7932522.35 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7932522.35 | 0 | 0 | 0 | 7932522.35
39 | г. Ступино, ул. Фрунзе, д.3 к.2 | 1996 | панель | 10 | 2 | 80 | 1 | 79 | 0 | 5455.6 | 4302.4 | 53.78 | 4248.62 | 80 |  |  |  | 0 |  | 2 | 5333498.92 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5333498.92 | 0 | 0 | 0 | 5333498.92
40 | г. Ступино, д. Алфимово, проезд. Новоселов, д.10 | 1967 | камен | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 0 | 649.8 | 595.6 | 223.35 | 372.25 | 16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 507.17 | 4370494 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4370494 | 0 | 0 | 0 | 4370494
41 | г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.3 | 1985 | камен | 5 | 4 | 60 | 30 | 30 | 0 | 3081.8 | 3081.8 | 154.4 | 154.4 | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 890 | 4457831.68 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4457831.68 | 0 | 0 | 0 | 4457831.68
42 | г. Ступино, д. Леонтьево, ул. Центральная, д.22 | 1976 | камен | 5 | 4 | 56 | 14 | 42 | 0 | 2528.1 | 2528.1 | 632.03 | 1896.07 | 56 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 661.6 | 4280627.49 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4280627.49 | 0 | 0 | 0 | 4280627.49
43 | г. Ступино, рп. Малино, ул. Весенняя, д.7 | 1980 | камен | 3 | 3 | 27 | 0 | 27 | 0 | 1279.6 | 1279.6 | 0 | 1279.6 | 29 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 557.7 | 2769744.36 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2769744.36 | 0 | 0 | 0 | 2769744.36
44 | г. Ступино, рп. Михнево, ул. Сельхозтехники, д.14 | 1968 | камен | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | 0 | 780.2 | 715.4 | 223.55 | 491.84 | 19 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 495.7 | 4437671.83 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4437671.83 | 0 | 0 | 0 | 4437671.83
45 | г. Ступино, с. Березнецово, ул. Садовая, д.30 | 1962 | кирпич | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 444.2 | 442.9 | 0 | 442.9 | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 329.6 | 2959125.05 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2959125.05 | 0 | 0 | 0 | 2959125.05
46 | г. Ступино, с. Ситне-Щелканово, ул. Первомайская, д.3 | 1959 | кирпич | 2 | 10 | 20 | 4 | 16 | 0 | 635.4 | 635.4 | 127.8 | 508.32 | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 598.3 | 4930318.03 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4930318.03 | 0 | 0 | 0 | 4930318.03
47 | г. Ступино, ул. Куйбышева, д.69 | 1996 | панель | 9 | 2 | 72 | 1 | 68 | 3 | 5292.61 | 4550.91 | 63.26 | 4487.65 | 76 |  |  |  | 0 |  | 2 | 5463147.24 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5463147.24 | 0 | 0 | 0 | 5463147.24
48 | г. Ступино, ул. Некрасова, д.30 | 1956 | кирпич | 4 | 5 | 48 | 5 | 27 | 16 | 3969.3 | 2892.1 | 289.21 | 2602.89 | 73 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2686.3 | 416000.42 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 416000.42 | 0 | 0 | 0 | 416000.42
| ИТОГО: | [16 empty] | 114489684.56 |  | 12 | 31417455.15 |  | 22849.43 | 170053101.01 |  | 0 | 0 |  | 12331.3 | 31352848.52 |  | 863.7 | 3884715.94 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1371179.02 |  | 146819908.5 | 0 | 0 | 0 | 351883394.69
Принятые сокращения
МКД - многоквартирные дома