## АДМИНИСТРАЦИЯ

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2016 г.   №    5901-п

г. Ступино

Об утверждении муниципальной программы «Экология и окружающая среда Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы»

В соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ступинского муниципального района от 24.07.2013 г. № 3041-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ступинского муниципального района», во исполнение распоряжения администрации Ступинского муниципального района от 26.08.2016 г. № 428-п «О разработке муниципальных программ Ступинского муниципального района на период 2017-2021 годы», в целях создания условий для улучшения экологической обстановки на территории района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Экология и окружающая среда Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы» (прилагается).

- Прекратить действие с 01.01.2017 г.:

  - Муниципальной программы «Экология Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Ступинского муниципального района от 06.09.2013г. № 3573-п.

  - Изменений в муниципальную программу «Экология Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденных постановлением администрации Ступинского муниципального района от 30.05.2014 г. № 1981-п.

  - Изменений в муниципальную программу «Экология Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденных постановлением администрации Ступинского муниципального района от 23.10.2014 г. № 4924-п.

  - Изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденных постановлением администрации Ступинского муниципального района от 17.08.2015 г. № 3326-п.

  - Изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденных постановлением администрации Ступинского муниципального района от 27.11..2015 г. № 5293-п.

  - Изменений и дополнений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденных постановлением администрации Ступинского муниципального района от 14.03.2016 г. № 1107-п.

  - Изменений и дополнений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденных постановлением администрации Ступинского муниципального района от 01.06.2016 г. № 2775-п.

  - Изменений и дополнений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденных постановлением администрации Ступинского муниципального района от 07.10.2016 г. № 5021-п.

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты  Ступинского муниципального района.

- Контроль    за    исполнением    настоящего    постановления   возложить    на
первого заместителя руководителя администрации Ступинского муниципального района Назарову В.Н.

Руководитель администрации

Ступинского муниципального района                                                                   А.П. Костров

Приложение

к постановлению администрации

Ступинского муниципального района

от   22.11.2016 г. № 5901-п

(в редакции постановлений администрации Ступинского

муниципального района от 30.05.2017 г. № 1906-п,

от 30.10.2017 г. № 3752-п)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

«Экология и окружающая среда Ступинского муниципального района

на 2017-2021 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Экология и окружающая среда Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президентом РФ от 30.04.2012г.; Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; постановление администрации Ступинского муниципального района от 26.06.2012 г. № 3214-п «Об основных направлениях экологического развития Ступинского муниципального района до 2030 года»; Постановление администрации Ступинского муниципального района от 24.07.2013 г. № 3041-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ступинского муниципального района»; Распоряжение администрации Ступинского муниципального района от 26.08.2016 г. № 428-п «О разработке муниципальных программ Ступинского муниципального района на период 2017-2021 годы» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в Ступинском муниципальном районе и ее постепенного улучшения. |
| Задачи муниципальной программы | Реализация природоохранных мероприятий за счет средств бюджета района по основным направлениям охраны окружающей среды. Предотвращение вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду за счет выявления и ликвидации несанкционированных свалок, навалов мусора. Совершенствование системы обезвреживания и утилизации отходов. Развитие системы комплексного мониторинга окружающей среды. Снижение негативного воздействия на водные объекты района. Экологическое образование, воспитание и информирование населения. Создание, развитие и поддержка природных комплексов, особо охраняемых природных территорий местного значения. Повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений. Охрана водных объектов. Охрана земельных ресурсов. |
| Муниципальный заказчик | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель руководителя администрации Ступинского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 -2021 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы | Всего - 105 877,571 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации программы: |
|  | 2017 год – 72 271,571 тыс. рублей; 2018 год - 8 258 тыс. рублей; 2019 год - 13 458 тыс. рублей; 2020 год - 5 845 тыс. рублей; 2021 год - 6 045 тыс. рублей. |
|  | Всего – 105 877,571 тыс. рублей, в т.ч. по источникам: |
|  | Средства бюджета Ступинского муниципального района - 56 701,971 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации программы: 2017 год – 34 715,971 тыс. рублей; 2018 год - 4 258 тыс. рублей; 2019 год - 5 838 тыс. рублей 2020 год - 5 845 тыс. рублей; 2021 год - 6 045 тыс. рублей. |
|  | Средства бюджета Московской области – 1 696 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации программы: 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 1 696 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей. |
|  | Средства бюджета поселений Ступинского муниципального района – 37 729,6 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации программы: 2017 год – 37 305,6 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 424 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей. |
|  | Внебюджетные источники – 9 500 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации программы: 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год - 4 000 тыс. рублей; 2019 год - 5 500 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей. |
|  | Внебюджетные источники в рамках программы «Родники Подмосковья» – 250 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации программы: 2017 год – 250 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Оздоровление экологической обстановки в районе за счет ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Совершенствование системы обращения с отходами и увеличение объема собранного вторичного сырья до 41,5 тыс.тонн. Продолжение развития системы комплексного экологического мониторинга состояния окружающей среды с созданием и использованием картографических материалов, баз данных по выделенным экологическим проблемам, в том числе мониторинг экзогенных геологических процессов, исследование состояния атмосферного воздуха, состояния рек, протекающих по территории района. Снижение объема сброса загрязненных сточных вод до 14,2 млн.куб.м, улучшение качества очистки стоков на муниципальных очистных сооружениях биологической очистки. Повышение экологического образования и информирования населения с активизацией проведения природоохранных мероприятий и ежегодным увеличением количества участников экологических мероприятий. Издание 350 экземпляров тематических сборников и журналов ежегодно. Разработка и размещение социальной рекламы экологической направленности, баннеров и листовок на природоохранную тематику. Сохранение и поддержание в надлежащем состоянии лесопарковых территорий, проведение работ на 16 особо охраняемых природных территориях местного значения, увеличение озелененных площадей для повышения рекреационного потенциала района. Осуществление мероприятий по повышению безопасности гидротехнических сооружений в результате постановки их на учет и определения собственника. Ликвидация угрозы разрушения природных комплексов от активизации оползневого процесса береговой зоны реки и вредного воздействия вод. Подготовка проектной документации для восстановления территории площадью 6,7 га после завершения эксплуатации полигона твердых бытовых отходов. Обустройство родников и прилегающей к природным источникам территории. |
| Контроль за реализацией муниципальной программы | Руководитель администрации Ступинского муниципального района |

1. Характеристика экологического состояния Ступинского муниципального района, анализ рисков реализации муниципальной программы

Динамика основных экологических показателей развития России свидетельствует об увеличении негативного воздействия на окружающую среду. Экономический подъем при сохранении современного уровня негативного воздействия и непринятии мер по сокращению накопленного экологического ущерба может привести к дальнейшему обострению экологических проблем.

Целью долгосрочной экологической политики России является значительное улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека.

К основным направлениям обеспечения экологической безопасности экономического развития и улучшения экологической среды жизни человека относится поэтапное сокращение уровней воздействия на окружающую среду всех антропогенных источников.

Московская область является одним из самых урбанизированных и густонаселенных регионов страны, что требует постоянного внимания и решения вопросов по сохранению природных объектов.

Территория Ступинского муниципального района достаточно неоднородна по характеру приоритетного функционального использования, плотности населения, природно-рекреационному потенциалу, уровню развития производственно-хозяйственного и агропромышленного комплекса, обеспеченности объектами культурно-бытового и социального обслуживания, уровню развития транспортного обслуживания и инженерного оборудования.

Экономическая ситуация в районе определяется прежде всего положением 34 крупных и средних предприятий обрабатывающих производств, относящихся к видам экономической деятельности: производство пищевых продуктов, металлургическое и химическое производство, машиностроение, производство прочих неметаллических минеральных продуктов.

Кроме того, важнейшим фактором, обусловливающим социально-экономическое положение района, является привлечение инвестиций в строительство новых предприятий, специализирующихся на выпуске пищевых продуктов и переработке сельскохозяйственной продукции, выпуске строительных материалов, бумажных и других изделий.

Перспективное направление развития -  создание промышленных округов. Постановлением Правительства РФ создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Ступино Квадрат». На территории промышленного округа Ступино Квадрат начата реализация восьми инвестиционных проектов.

Ступинский муниципальный район в экологическом отношении относится к довольно  благополучным территориям Московской области. По многим экономическим и социальным показателям, в том числе по объёму промышленного производства, район занимает лидирующие позиции среди муниципальных образований Московской области.

Наряду с этим, вопросам охраны окружающей среды в районе уделяется очень большое значение. Все выполняемые природоохранные мероприятия, направлены  на улучшение экологической обстановки и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, сбережение и восстановление природных ресурсов. А мероприятия выполняются по всем основным направлениям охраны окружающей среды, в том числе и в рамках данной Программы.

Изменения в структуре промышленного производства района, а так же специфические климатические характеристики  территории (условия рассеивания примесей в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы), позволяют считать проблему загрязнения атмосферного воздуха стационарными источниками выбросов не первостепенной. Несмотря на значительные темпы роста промышленного производства, ежегодное выполнение мероприятий, направленных на охрану атмосферного воздуха, позволяет не увеличивать объемы выбросов вредных веществ от стационарных источников в целом по району. Уровень фактических выбросов  загрязняющих веществ  в атмосферный воздух ежегодно не превышает 75 % от разрешённого валового выброса.

Одной из основных проблем  Ступинского муниципального района, как и Московской области, в целом, является обострение с каждым годом  вопросов, связанных с обезвреживанием и утилизацией  отходов производства и потребления.

Остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок из-за отсутствия четкой системы  в сборе и утилизации отходов потребления и производства, отсутствия действующего полигона на территории района и в близлежащих районах. Сложившаяся ситуация в области обращения с отходами может привести к опасному загрязнению окружающей природной среды и создать реальную угрозу здоровью населения.

Для уменьшения проблемы в Ступинском муниципальном районе организована сортировка бытовых и крупногабаритных отходов  на перегрузочно-сортировочном комплексе в районе полигона ТБО «39 квартал Ульяновского лесничества» с дальнейшей передачей вторсырья на переработку, работает линия сортировки отходов на полигоне ТБО «Вальцово». В районе действуют приёмные пункты по сбору вторичного сырья от населения, в некоторых дворах жилых домов установлены  специальные контейнеры для сбора отходов стекла,  картона, ПЭТ-бутылок.

И тем не менее, к приоритетным направлениям деятельности в области улучшения экологической обстановки относится дальнейшее развитие системы раздельного сбора отходов производства и потребления, сортировка отходов для передачи в качестве вторсырья на переработку, внедрение процессов переработки отходов в производство.

В  Программе предусмотрены мероприятия по модернизации объектов размещения отходов, предотвращение и ликвидация вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду в рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий.

В связи с прекращением эксплуатации полигона ТБО «Вальцово» в Программу включено мероприятие по разработке проектной документации для его рекультивации с целью восстановления народнохозяйственной ценности и продуктивности данной территории. Кроме того, планируемое мероприятие направлено на улучшение экологических условий места утилизации и захоронения твердых бытовых отходов после завершения эксплуатации  полигона.

Экологическую обстановку в Ступинском муниципальном районе обостряет сброс  недостаточно очищенных сточных вод в открытые водоемы, который происходит в результате не вполне эффективной работы сооружений по очистке канализационных стоков.

Выполнение в течение последних лет работ по строительству и техническому перевооружению очистных сооружений дало определенные результаты. За последние годы наблюдается снижение  объема сброса загрязненных сточных вод около 1 % ежегодно,  значительное улучшение работы очистных сооружений по основным качественным показателям стоков.

Ввиду этого, для улучшения качества очистки сточных вод, в Программу включены мероприятия по реконструкции и модернизации действующих муниципальных очистных сооружений биологической очистки.

Для повышения эффективности управления процессами снижения уровней загрязнения окружающей среды необходимо продолжение развития системы комплексного экологического мониторинга природных ресурсов и состояния окружающей среды. Причем в современном мире необходимо не только располагать данными о результатах измерений уровней загрязнения среды, но и предоставлять эти результаты на основе информационных технологий.

На основании проводимых  в последние годы наблюдений выявлено, что территория Ступинского муниципального района подвержена разным типам экзогенных геологических процессов, из которых наиболее опасными для зданий и сооружений являются оползневые и карстово-суффозионные. Для прогнозирования дальнейшего развития  этих процессов требуется постоянный мониторинг, в связи с этим планируется продолжение работы с ОАО «Геоцентр-Москва» по изучению их проявления и  активности.

В связи  активизацией   оползневого процесса береговой зоны реки Оки в районе д. Соколова Пустынь и вредного воздействия вод остается реальная угроза уничтожения естественных природных комплексов.  В Программе предусмотрено финансирование мероприятия по разработке проектной документации по объекту «Проведение работ по предохранению от разрушения левого берега р. Оки на 925-927 км судового хода у д. Соколова Пустынь».

Кроме того, в Программу включены мероприятия по продолжению мониторинга состояния атмосферного воздуха, Оки и малых рек, протекающих по району. Продолжится работа по формированию  база данных на основе проведенных исследований атмосферного воздуха в местах, вызывающих наибольшую обеспокоенность жителей.

Планомерная системная работа необходима для эффективного сохранения природных комплексов и объектов Ступинского муниципального района, имеющих особое природоохранное, культурное, эстетическое, рекреационное значение, для сохранения и поддержания биологического разнообразия животных и растений. Для повышения рекреационного потенциала района и поддержания природных комплексов в течение 2013-2014 годов  образовано 16 особо охраняемых природных территорий местного значения. Продолжится  работа по их обустройству, изготовлению и установке информационных стендов и аншлагов  для вынесения в натуру границ ООПТ местного значения. Поддержка и содержание в надлежащем состоянии лесопарковых территорий особенно актуальна в настоящее время.

Очень важным направлением экологической политики Ступинского муниципального района является  воспитание экологической культуры населения, и особенно подрастающего поколения. Экологическое мировоззрение определяет поведение человека в природе, уровень использования им природных богатств, так как массовый ущерб окружающей среде наносится либо из-за экологически безграмотного поведения, либо из-за стремления получить сиюминутную выгоду.

Для экологического просвещения населения с 2005 года издается журнал «Экологические вести Ступинского муниципального района», в который входит информация о состоянии окружающей среды, о проводимых в районе природоохранных мероприятиях. Журнал передается в библиотечную систему, учреждения образования района и пользуется большим спросом.

Продолжение разработки и издания журнала крайне необходимо для района, так как он содержит наиболее полную обобщенную информацию  об экологической ситуации и проблемах.

Информация и оценка экологической обстановки в районе, которая дается через СМИ, журнал, брошюры, листовки и социальную рекламу  природоохранной направленности позволяет жителям правильнее ориентироваться в ситуации.

На территории района ежегодно проводится большое количество  мероприятий природоохранной направленности для решения одной из самых острых проблем современности - взаимоотношения человека и природы.

Основной целью проведения многих мероприятий является  привлечение внимания жителей, предприятий и организаций  к проблемам охраны окружающей среды, к рациональному  использованию природных ресурсов, и  воспитание бережного отношения к окружающей среде. Проводится много природоохранных акций по  уборке от мусора лесных участков, прибрежных зон водоемов Ступинского муниципального района.

Большое внимание администрация района уделяет экологическому воспитанию подрастающего поколения, как самым эффективным и перспективным средствам улучшения экологической ситуации. Школьники занимаются исследовательской деятельностью в лабораториях, собирают материалы в экспедициях, готовят материалы для издания экологических  сборников, принимают участие во всех природоохранных акциях.

Все большую популярность у ступинцев  получают масштабные природоохранные акции с участием всех жителей района, которые проводятся одновременно на территории Подмосковья.

В рамках Программы предусмотрено продолжение  работы по организации экологических мероприятий и природоохранных акций с применением рекламных баннеров, листовок, брендовой продукции, что способствует развитию чувства ответственности у жителей, бережного отношения к природе.

# 2. Цели и задачи Программы

Цели программы:

Обеспечение  конституционных прав граждан на благоприятную  окружающую  среду  за счет стабилизации экологической обстановки  в  Ступинском муниципальном районе и ее  постепенного  улучшения.

Основные задачи Программы:

- Реализация природоохранных мероприятий за счет средств бюджета района  по основным направлениям охраны окружающей среды.

- Предотвращение вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду за счет выявления и ликвидации  несанкционированных свалок, навалов мусора.

- Совершенствование системы обезвреживания и утилизации отходов.

- Развитие системы комплексного мониторинга окружающей среды.

- Снижение негативного воздействия на водные объекты района.

- Экологическое образование, воспитание и информирование населения.

- Создание, развитие и поддержка природных комплексов, особо охраняемых  природных территорий местного значения.

- Повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений.

- Охрана водных объектов.

- Охрана земельных ресурсов.

# 3. Сроки реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы реализуются в период с 2017 по 2021 годы.

4. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2017-2021 годы составляет             105 877,571 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 72 271,571 тыс. рублей;

2018 год -   8 258 тыс. рублей;

2019 год -  13 458 тыс. рублей;

2020 год -   5 845 тыс. рублей;

2021 год -   6 045 тыс. рублей.

Всего  - 105 877,571 тыс. рублей, в т.ч. по источникам:

- средства бюджета Ступинского муниципального района -  56 701,971 тыс тыс. рублей,

в т.ч. по годам реализации программы:

2017 год –  34 715,971 тыс. рублей;

2018 год -   4 258 тыс. рублей;

2019 год -   5 838 тыс. рублей

2020 год -   5 845тыс. рублей;

2021 год -   6 045 тыс. рублей.

- средства бюджета Московской области – 1 696 тыс. рублей,

в т.ч. по годам реализации программы:

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год -  0 тыс. рублей;

2019 год -  1 696  тыс. рублей;

2020 год -  0 тыс. рублей;

2021 год -   0 тыс. рублей.

- средства бюджета поселений Ступинского муниципального района    –                    37 729,6 тыс. рублей,

в т.ч. по годам реализации программы:

2017 год – 37 305,6 тыс. рублей;

2018 год -  0 тыс. рублей;

2019 год -  424  тыс. рублей;

2020 год -  0 тыс. рублей;

2021 год -   0 тыс. рублей.

- внебюджетные источники – 9 500 тыс. рублей,

в т.ч. по годам реализации программы:

2017 год –  0 тыс. рублей;

2018 год -   4 000 тыс. рублей;

2019 год -   5 500  тыс. рублей;

2020 год -   0 тыс. рублей;

2021 год -   0 тыс. рублей.

- внебюджетные источники в рамках программы «Родники Подмосковья» – 250 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации программы:

2017 год – 250 тыс. рублей;

2018 год -   0 тыс. рублей;

2019 год -   0 тыс. рублей;

2020 год -   0 тыс. рублей;

2021 год  -  0 тыс. рублей.».

# 5. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в Приложении № 1.

6. Ожидаемые  результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий программы будет достигнуто:

Оздоровление экологической обстановки в районе за счет ликвидации несанкционированных свалок, навалов мусора.

Совершенствование системы обращения с отходами и увеличение объема собранного вторичного сырья до 41,5 тыс.тонн,

Продолжение развития системы комплексного экологического мониторинга состояния окружающей среды с созданием и использованием картографических материалов, баз данных по выделенным экологическим проблемам, в том числе:

-мониторинг экзогенных геологических процессов;

-исследование состояния атмосферного воздуха;

-исследование состояния рек, протекающих по территории района.

Снижение объема сброса загрязненных сточных вод до 14,2 млн.куб.м, улучшение качества очистки стоков на муниципальных очистных сооружениях биологической очистки.

Повышение экологического образования и информирования населения с активизацией проведения природоохранных мероприятий и ежегодным увеличением количества участников экологических мероприятий.

Издание 350 экземпляров тематических сборников и журналов ежегодно. Разработка и размещение социальной рекламы экологической направленности, баннеров и листовок на природоохранную  тематику.

Сохранение и поддержание в надлежащем состоянии лесопарковых территорий, проведение работ на 16 особо охраняемых природных территориях местного значения,  увеличение озелененных площадей для повышения рекреационного потенциала района.

Осуществление мероприятий по повышению безопасности гидротехнических сооружений в результате постановки их на учет и определения собственника.

Ликвидация угрозы разрушения природных комплексов от активизации  оползневого процесса береговой зоны реки и вредного воздействия вод.

Подготовка проектной документации для проведения работ по восстановлению территории площадью 6,7 га после завершения эксплуатации  полигона твердых бытовых отходов.

Обустройство родников и прилегающей к природным источникам территории.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы приведены в Приложении № 2.

7. Контроль и отчетность при реализации Программы

Ответственность за реализацию Программы, обеспечение достижения цели Программы, значения количественных и качественных показателей реализации Программы и решения поставленных задач несет координатор Программы.

С целью контроля за реализацией Программы исполнители мероприятий ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации  муниципальной программы представляются в установленном порядке в комитет по экономике, предпринимательству и торговле администрации Ступинского муниципального района.

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет руководитель администрации Ступинского муниципального района.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Экология и окружающая среда Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы»

| Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы "Экология и окружающая среда Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования мероприятия всего, тыс. руб. | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятий программы |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1. | Предотвращение вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду за счет выявления и ликвидации несанкционированных свалок, навалов мусора |  |  | 4 650 | 0 | 0 | 1 500 | 1 550 | 1 600 |  |  |  |
| 1.1. | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора на территории Ступинского муниципального района | Проведение закупки через электронный магазин; заключение муниципального контракта; срок выполнения работ - декабрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 4 650 | 0 | 0 | 1 500 | 1 550 | 1 600 |  | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района | Оздоровление экологической обстановки на территории Ступинского муниципального района за счет ликвидации несанкционированных свалок, навалов мусора и размещения отходов на специализированных полигонах |
| 1.2. | Организация мероприятий по предупреждению возникновения несанкционированных свалок (навалов мусора) | Проведение обследования территории района, профилактическая работа в СНТ и населенных пунктах района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района |  |
| 2. | Совершенствование системы обезвреживания и утилизации отходов |  |  | 9 673,972 | 1 973,972 | 1 850 | 1 900 | 1 950 | 2 000 |  |  |  |
| 2.1. | Оптимизация методов утилизации и переработки отходов с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду | Проведение аукциона в электронном виде; заключение муниципального контракта; срок выполнения работ- декабрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 9 673,972 | 1 973,972 | 1 850 | 1 900 | 1 950 | 2 000 |  | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района | Обеспечение экологически безопасного обращения с отходами производства и потребления и увеличение объемов отходов, переданных на переработку в качестве вторичного сырья |
| 2.2. | Развитие системы раздельного сбора отходов на территории района | Проведение мероприятий, нацеленных на увеличение числа населенных пунктов района, привлеченных к раздельному сбору отходов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района |  |
| 3. | Развитие системы комплексного мониторинга окружающей среды |  |  | 2 726 | 506 | 540 | 550 | 560 | 570 |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг проявления экзогенных геологических процессов, состояния атмосферного воздуха, рек, протекающих по территории района | Проведение аукциона в электронном виде; заключение муниципального контракта; срок выполнения работ-декабрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 2 726 | 506 | 540 | 550 | 560 | 570 |  | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района | Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет осуществления мониторинга за состоянием окружающей среды и природных ресурсов |
| 3.2. | Оценка состояния компонентов окружающей среды района | Проведения анализа источников негативного воздействия на окружающую среду района, с целью определения наиболее подвергнутых антропогенной нагрузке территорий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района |  |
| 4. | Снижение негативного воздействия на водные объекты района |  |  | 68 629,6 | 68 119,6 | 510 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.1. | Осуществление мер по повышению качества очистки сточных вод, снижению объема загрязненных стоков, в том числе: | Перечисление средств в виде межбюджетных трансфертов для администраций городских и сельских поселений района на выполнение работ в рамках проведения мероприятий межпоселенческого характера в области охраны окружающей среды - апрель-июль; срок выполнения работ - декабрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 1 324 | 814 | 510 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района; администрации поселений Ступинского муниципального района | Снижение объема сброса загрязненных сточных вод, улучшение качества очистки стоков на муниципальных очистных сооружениях биологической очистки, направленное на минимизацию негативного воздействия на водные объекты |
| 4.1.1. | Городское поселение Жилево |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.1.2. | Городское поселение Малино |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.1.3. | Городское поселение Михнево |  |  | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.1.4. | Городское поселение Ступино |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.1.5. | Сельское поселение Аксиньинское |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.1.6. | Сельское поселение Леонтьевское |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.1.7. | Сельское поселение Семеновское |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.1.8. | Ступинский муниципальный район | Перечисление субсидии на возмещение расходов за выполненные работы; срок выполнения работ - декабрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 814 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.2. | Строительство объекта «Напорный коллектор хозбытовых стоков микрорайона «Юго-Западный» |  |  | 67 305,6 | 67 305,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Перечисление субсидии на возмещение расходов за выполненные работы; срок выполнения работ - декабрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района; администрация городского поселения Ступино |  |
|  |  | Перечисление субсидии на возмещение расходов за выполненные работы; срок выполнения работ - декабрь соответствующего года | Средства бюджета городского поселения Ступино | 37 305,6 | 37 305,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. | Экологическое образование, воспитание и информирование населения |  |  | 5 834,757 | 1 001,757 | 918 | 1250 | 1300 | 1365 |  |  |  |
| 5.1. | Информационно-пропагандистская деятельность по распространению экологической информации среди населения, в том числе | Проведение аукциона в электронном виде; заключение муниципального контракта; срок выполнения работ-декабрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 3 174, 757 | 504,757 | 625 | 650 | 680 | 715 |  | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района | Обеспечение населения информацией об экологическом состоянии Ступинского муниципального района, пропаганда экологических знаний, воспитание экологической грамотности |
| 5.1.1. | Подготовка и издание ежегодного журнала «Экологические вести Ступинского муниципального района» |  |  | 2 245,817 | 170,817 | 485 | 505 | 530 | 555 |  |  |  |
| 5.1.2. | Издание сборников, брошюр, листовок экологической направленности, разработка социальной рекламы |  |  | 928,94 | 333,94 | 140 | 145 | 150 | 160 |  |  |  |
| 5.2. | Организация и проведение природоохранных акций, экологических мероприятий, практических исследований, конкурсов администрацией Ступинского муниципального района | Проведение аукциона в электронном виде; заключение муниципального контракта; срок выполнения работ- декабрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 2 660 | 497 | 293 | 600 | 620 | 650 |  | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района | Воспитание экологической культуры населения и подрастающего поколения, привлечение широких слоев населения к участию в экологических мероприятиях и природоохранных акциях |
| 6. | Создание, развитие и поддержка природных комплексов, особо охраняемых природных территорий местного значения |  |  | 2 224,76 | 151,76 | 440 | 638 | 485 | 510 |  |  |  |
| 6.1. | Выделение границ особо охраняемых природных территорий местного значения в натуре, содержание лесопарковых территорий | Проведение аукциона в электронном виде; заключение муниципального контракта; срок выполнения работ- декабрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 151,76 | 151,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района | Повышение рекреационного потенциала района за счет сохранения и поддержания природных комплексов и объектов, обустройства особо охраняемых природных территорий местного значения |
| 6.2. | Обустройство и поддержание особо охраняемых природных территорий местного значения | Проведение аукциона в электронном виде; заключение муниципального контракта; срок выполнения работ- декабрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 2 073 | 0 | 440 | 638 | 485 | 510 |  |  |  |
| 6.3. | Организация мероприятий по осуществлению муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7 | Повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений |  |  | 2 120 | 0 | 0 | 2 120 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.1. | Постановка бесхозяйных гидротехнических сооружений на учет в Управлении Росреестра по Московской области как бесхозяйного объекта | Подготовка и предоставление документов в Управление Росреестра по МО о постановке бесхозяйных ГТС на учет, занесение объектов в реестр недвижимости в качестве бесхозяйных; срок выполнения работ- декабрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | в рамках реализации подпрограммы "Развитие имущественно-земельного комплекса Ступинского муниципального района" муниципальной программы "Муниципальное управление" |  |  |  |  |  |  | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района; комитет по управлению имуществом администрации Ступинского муниципального района; администрации поселений Ступинского муниципального района | Повышение безопасности гидротехнических сооружений за счет осуществления мероприятий после постановки их на учет и определения собственника |
| 7.2. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт плотины пруда на ручье без названия д.Сотниково городского поселения Жилево |  |  | 2 120 | 0 | 0 | 2 120 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Перечисление субсидии на выполнение работ; срок выполнения работ - декабрь соответствующего года | Средства бюджета Московской области | 1 696 | 0 | 0 | 1 696 | 0 |  | 0 | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района, администрация городского поселения Жилево |  |
|  |  | Заключение договора на выполнение работ; срок выполнения работ-декабрь соответствующего года | Средства бюджета городского поселения Жилево | 424 | 0 | 0 | 424 | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | Охрана водных объектов |  |  | 9 500 | 0 | 4 000 | 5 500 | 0 |  | 0 |  |  |
| 8.1. | Разработка проектной документации по объекту «Проведение работ по предохранению от разрушения левого берега р. Оки на 925-927 км судового хода у д. Соколова Пустынь» | Заключение договора на выполнение работ; срок выполнения работ-декабрь соответствующего года | Внебюджетные средства | 9 500 | 0 | 4 000 | 5 500 | 0 |  | 0 | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района | Ликвидация угрозы разрушения природных комплексов от активизации оползневого процесса береговой зоны реки и вредного воздействия вод |
| 9 | Охрана земельных ресурсов |  |  | 22,642 | 22,642 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 9.1. | Разработка проектной документации по объекту "Рекультивация полигона ТБО "Вальцово" | Заключение договора на выполнение работ; срок выполнения работ-декабрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 22,642 | 22,642 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района | Подготовка проектной документации для восстановления территории после завершения эксплуатации полигона и предотвращения вредного воздействия на окружающую среду ранее действующего места утилизации и захоронения твердых бытовых отходов |
| 10 | Благоустройство родников |  |  | 495,84 | 495,84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 10.2 | Благоустройство родника в районе д. Тростники | Заключение договора на выполнение работ; срок выполнения работ-декабрь соответствующего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 245,84 | 245,84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Ступинского муниципального района | Обустройство родников и прилегающей к природным источникам территории |
|  |  |  | Внебюджетные средства в рамках программы «Родники Подмосковья» | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по Программе: |  | 105 877,571 | 72 271,571 | 8 258 | 13 458 | 5 845 |  | 6 045 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 56 701,971 | 34 715,971 | 4 258 | 5 838 | 5 845 |  | 6 045 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 696 | 0 | 0 | 1 696 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Ступинского муниципального района | 37 729,6 | 37 305,6 | 0 | 424 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 9 500 | 0 | 4 000 | 5 500 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства в рамках программы «Родники Подмосковья» | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе  «Экология и окружающая среда

Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы»

Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы «Экология и окружающая среда Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. |  | Количественные и/или качественные елевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы 2016 год | Планируемое значение показателя по годам реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Ступинского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реализация природоохранных мероприятий за счет средств бюджета района по основным направлениям охраны окружающей среды | 56701,971 | - | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области | процент | 120 | 120 | 120 | 150 | 165 | 170 |
| 2 | Предотвращение вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду за счет выявления и ликвидации несанкционированных свалок, навалов мусора | 4 650 | - | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Совершенствование системы обезвреживания и утилизации отходов | 9673,972 | - | Объем вторичного сырья | тыс.тонн | 39,0 | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 41,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Развитие системы комплексного мониторинга окружающей среды и природных ресурсов | 2 726 | - | Создание и использование картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим проблемам на территории района | единица | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  | Наличие генеральных схем санитарной очистки территории муниципального образования | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Снижение негативного воздействия на водные объекты района | 31 324 | 37 305,6 | Снижение объема сброса загрязненных сточных вод | млн.куб.м | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 |
|  |  |  |  | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод | процент | 5 | 10 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 6 | Экологическое образование, воспитание и информирование населения | 5834,757 | - | Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории района | единица | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
| 7 | Создание, развитие и поддержка природных комплексов, особо охраняемых природных территорий местного значения | 2 224,76 | - | Доля особо охраняемых природных территорий местного значения, на которых проведены мероприятия по обустройству от общего их количества | процент | - | 2 | 6 | 12 | 18 | 24 |
|  |  |  |  | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | процент | 105 | 110 | 115 | 118 | 121 | 124 |
| 8 | Повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений | 2 120 | - | Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений | процент | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |