АДМИНИСТРАЦИЯ

## СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2016    № 6071-п

г. Ступино

Об утверждении муниципальной программы

"Доступная среда Ступинского муниципального

района на 2017-2021 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Ступинского муниципального района от 07.09.2016 г. № 4495-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ступинского муниципального района, реализация которых планируется с 2017 года», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ступинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ступинского муниципального района от 24.07.2013г. №3041-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "Доступная среда Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы" (прилагается).

2. Прекратить с 01.01.2017 года реализацию:

2.1. муниципальной программы Ступинского муниципального района «Доступная среда» на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Ступинского муниципального района от 17.06.2016 г. № 2213-п;

2.2. постановления администрации Ступинского муниципального района от 19.09.2014г. № 4222-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда» на 2014-2018 годы»;

2.3. постановления администрации Ступинского муниципального района от 26.06.2015 г. № 2434-п «О внесении изменений в муниципальную программу Ступинского муниципального района «Доступная среда» на 2014-2018 годы»;

2.4. постановления администрации Ступинского муниципального района от 06.04.2016 г. № 1520-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда» на 2014-2018 годы»;

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты Ступинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Ступинского муниципального района – председателя комитета по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью     Скоморохова Б.Е.

Руководитель администрации

Ступинского муниципального района 			                                           А.П.Костров

Визы:

Заместитель руководителя

администрации - председатель комитета

по культуре, физической культуре, спорту

и работе с молодежью Ступинского

муниципального района

«______»_____________2016г.                                                                    Б.Е.Скоморохов

Заместитель руководителя администрации

Ступинского муниципального района -

начальник Ступинского финансового управления

«____»_____________2016г.                                                                             Н.А. Козлова

Заместитель руководителя администрации

Ступинского муниципального района –

председатель комитета по инвестициям,

экономике и предпринимательству

«____»_____________2016г.                                                                       И.И.Паламарчук

Председатель комитета по правовой и

кадровой работе администрации

Ступинского муниципального района

«_____» _____________ 2016г.                                                                          Н.Г. Кепова

Начальник отдела содействия социальной защите

и общественному здравоохранению администрации

Ступинского  муниципального района

«____»_____________2016г.                                                                           О.А. Сухарева

Разослать: 2экз - в дело, 1экз.- Б.Е. Скоморохову , 1экз.-фин.упр, 1экз.-бух., 1экз-отд содействия, 1экз-правов отд., 1экз-УСЗН, 1экз- гл. поселений, 1экз-ком. эконом., 1экз-ком. по КФКСРМ, упр. обр., 1экз- СЦРКБ, 1экз-Михневская РБ, 1экз-Малинская РБ, 1 экз-Стомат, 1экз-УРСТП, 1экз-упр. автод, 1экз.-ЖКХ

Исп. А.О.Чуфарова

64-7-67-38

Приложение

к постановлению администрации

Ступинского муниципального района

от                             №               .

Муниципальная программа

"Доступная среда Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы"

1.Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Доступная среда Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи»; Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Устав Ступинского муниципального района; Постановление администрации Ступинского муниципального района от 24.07.2013 г. № 3041-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ступинского муниципального района». |
| Цель муниципальной программы | Развитие «доступной среды» для инвалидов и маломобильных групп населения |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения - Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения - Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ступинском муниципальном районе |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел содействия социальной защите и общественному здравоохранению администрации Ступинского муниципального района |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации-председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 – 2021 годы |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Для настоящей муниципальной программы подпрограммы не предусмотрены. |
| Источники финансирования муниципальной программы | Всего – 209 493,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2017 год – 187 916,0 тыс. руб.; 2018 год – 15 223,0 тыс. руб.; 2019 год – 2 192,0 тыс. руб.; 2020 год – 2 128,0 тыс. руб.; 2021 год – 2 034,0 тыс. руб. Всего – 209 493,0 тыс. руб., в т.ч. по источникам: Бюджет Московской области: 116 200,0 тыс. руб. Федеральный бюджет: 0 тыс. руб. Бюджет городского поселения Ступино: 6000,0 тыс. руб. Бюджет Ступинского муниципального района: 73500,0 тыс. руб. Внебюджетные источники: 13 792,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании до 68,2% Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения до 6,8%. Увеличение доли численности инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидности до 75% |
| Контроль за реализацией муниципальной программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется руководителем администрации Ступинского муниципального района |

- 2. Характеристика текущего состояния доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ступинском муниципальном районе и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

- Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально - экономического развития Московской области и Ступинского муниципального района Московской области (далее – Ступинский муниципальный район). Муниципальная программа "Доступная среда Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы" направлена на совершенствование социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями и семей с детьми-инвалидами, проживающих на территории Ступинского муниципального района.

- На 01.09.2016 в Ступинском муниципальном районе численность инвалидов составила – 6027 человек.

- Из них численность инвалидов по группам составляет: 1 группа - 819 чел.; 2 группа - 3005 чел.; 3 группа - 1973 чел., детей-инвалидов – 230 чел.

- Система мероприятий по преобразованию социальной, транспортной и инженерной инфраструктур под потребности инвалидов и других маломобильных групп населения, доступность приоритетных объектов и услуг, расширение возможности доступа к связи и коммуникациям, трудоустройство и развитие практических форм социокультурной реабилитации предоставит возможность в преодолении самоизоляции, повышении индивидуальной мобильности и социальной активности, создании условий для ведения независимого образа жизни.

- Доступная среда жизнедеятельности является основным условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и экономическому развитию государства.

- В 2009 году принят Закон Московской области №121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области», который вступил в силу с 01.01.20011г. Указанный Закон обеспечивает создание беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области не только инвалидам, но и маломобильным группам населения.

- В целях обеспечения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и установления дополнительных гарантий занятости инвалидов в 2008 году был принят Закон Московской области №53/2008-ОЗ «О квотировании рабочих мест», устанавливающий правовые, экономические и организационные основы квотирования рабочих мест в Московской области при приеме на работу инвалидов».

- При Правительстве Московской области работает Координационный Совет по делам инвалидов, в состав которого входят представители исполнительных органов государственной власти, областных общественных организаций инвалидов и учреждений в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов. Аналогичный Координационный Совет создан при администрации Ступинского муниципального района.

- В Ступинском муниципальном районе проводится работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов в обществе.

- С 2001 года проводится работа по созданию безбарьерной среды на объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. На 01.01.2016г. практически все социально значимые объекты оборудованы пандусами или поручнями (в местах, где нет технической возможности установки пандуса).

- Вновь строящиеся объекты социальной инфраструктуры проектируются с учетом требований законодательства Российской федерации и Московской области об обеспечении к ним беспрепятственного доступа инвалидов. Все проектные решения проходят согласование в Ступинском управлении социальной защиты населения.

- При администрации Ступинского муниципального района работает Координационный совет по делам инвалидов, в состав  которого входят представители структурных подразделений администрации Ступинского муниципального района, районных общественных организаций инвалидов и учреждений в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов.

- Вместе с тем, в Ступинском муниципальном районе имеется ряд проблем: обеспечение доступности для инвалидов среды жизнедеятельности, которые необходимо решать комплексно.

- Наиболее острая проблема связана с тем, что некоторые объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для инвалидов, особенно по зрению.

- Все  барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.

- В связи с этим возникает необходимость создания основных объектов                         социальной инфраструктуры, соответствующих универсальному дизайну внешней среды. Такие объекты социальной инфраструктуры предназначены                                     для использования людьми с разными физическими возможностями, а                          значит, отвечают требованиям инвалидов. Применение универсального                       дизайна позволит достигнуть принципа равенства, комфорта в                         использовании, приложения минимума усилий в пользовании объектами.

- Большое значение приобретает решение вопросов, связанных  с                 реконструкцией существующих объектов и модернизацией материально-технической базы объектов социального обслуживания населения, оказывающих услуги инвалидам.

- Полноценной социально-бытовой адаптации и реабилитации инвалидов также будет способствовать их обеспечение техническими средствами реабилитации, сурдопереводческими услугами.

- Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный подход к                                     решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов                             среды жизнедеятельности. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

- 3. Цель и задачи Программы

- Целью Программы является развитие «доступной среды» для инвалидов и маломобильных групп населения.

- Задачи Программы:

- повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения

- - преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ступинском муниципальном районе.

- Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их реабилитации и социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

- Система мероприятий по преобразованию социальной, транспортной и инженерной инфраструктур под потребности инвалидов и других маломобильных групп населения, доступность приоритетных объектов и услуг, расширение возможности доступа к связи и коммуникациям, трудоустройство и развитие практических форм социокультурной реабилитации предоставит возможность в преодолении самоизоляции, повышении индивидуальной мобильности и социальной активности, создании условий для ведения независимого образа жизни.

- 4. Сроки реализации Программы

- Программа рассчитана на период реализации с 2017 по 2021 годы

5. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы, проведение которых необходимо для достижения целей и задач программы, определен в Приложении №1 к настоящей программе

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятий Программы

Финансирование мероприятий  Программы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области, Ступинского муниципального района, городского бюджета Ступино Ступинского муниципального района и внебюджетных источников.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы определен в приложении №2 к настоящей программе.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

- Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач на 2017-2021 годы определены в приложении №3 к настоящей Программе.

8. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы

Исполнители мероприятий ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют координатору муниципальной программы оперативный отчет, который содержит:

-перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы;

-анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы

Ответственность за реализацию Программы, обеспечение достижения цели Программы, значения количественных и качественных показателей реализации Программы и решения поставленных задач несет координатор Программы.

С целью контроля за реализацией Программы исполнители мероприятий ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют координатору муниципальной программы оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Ежеквартальный оперативный отчет и годовой отчет о реализации  муниципальной программы представляются до 20 числа месяца, следующего за отчетным в комитет по инвестициям, экономике и предпринимательству администрации Ступинского муниципального района.

10. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации муниципальной Программы осуществляет руководитель администрации Ступинского муниципального района.