Приложение № 1

Объемы финансирования  муниципальной подпрограммы

«Развитие имущественно-земельного комплекса Ступинского муниципального района на 2014-2018годы»

в 2014 году

Муниципальный заказчик    Комитет по управлению имуществом

Источник финансирования  бюджет  Ступинского муниципального района

| № п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера | Утвержденный объем финансирования на 2014год, тыс. руб.. | Фактический объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Процент исполнения к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 3 приложения № 7 к Порядку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Формирование структуры собственности и системы управления имуществом, способствующих наполнению бюджета Ступинского муниципального района |  |  |  | Доходы от сдачи в аренду нежилых муниципальных помещений, находящихся в казне составили 2,85 млн. руб. Площадь муниципальных нежилых помещений, сдаваемых в аренду, составила свыше 58,0 тыс. кв.м., в том числе находящихся в казне 2,46 тыс. кв.м. Площадь муниципальных земель и земель из не разграниченной государственной собственности, сдаваемых в аренду, составляет 7,24 тыс. га. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства – 85,33га, в т.ч. для жилищного – 3,64 га. Доходы от сдачи в аренду земельных участков составили 146,79 млн. руб. |
| 1.1. | Оценка объектов недвижимости, находящихся в собственности Ступинского муниципального района (для постановки на балансовый учет в казну) | 409 | 409 | 100 |  |
|  | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в казне Ступинского муниципального района для продажи (приватизации). |  |  |  |  |
|  | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в казне Ступинского муниципального района для предоставления их в аренду. |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1 | 409 | 409 | 100 |  |
| 2 | Обеспечение эффективного использования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ступинского муниципального района и земельными участками в том числе создание условий для реализации норм действующего законодательства Российской Федерации в части предоставления земельных участков социально-значимым категориям граждан |  |  |  | В связи с экономией средств, при проведении процедур закупок работ и услуг по выполнению мероприятий в сумме 8448,9 тыс. руб. -66%, были проведены процедуры закупок на проведение дополнительных работ по оформлению земельных участков для многодетных и проведению комплекса кадастровых работ для постановки земельных участков на кадастровый учет. По состоянию на 31.12.2014 в реестре муниципальной собственности Ступинского муниципального района содержатся сведения о 968 объектах, в том числе: - 815 зданий строений. сооружений, общей площадью 639 тыс.кв.м., - 77 земельных участков общей площадью свыше 239 га. - 76 линейных объектов (автомобильные дороги, сооружения дорожного транспорта). В 2014 года было зарегистрировано 15 земельных участков, общей площадью 340 га, 25 автомобильных дорог. В соответствии с заключенными контрактами, поставлены на кадастровый учет 139 объектов недвижимости, подлежащих дальнейшей государственной регистрации права собственности, а также социально-значимые объекты (трансформаторные подстанции) в количестве 116 шт. За 2014 года были заключены контракты на проведение комплекса кадастровых работ по оформлению земельных участков, на кадастровый учет поставлено 60 участков общей площадью 1209,5 га. В 2014 году проведены внеплановые проверки и обследования земельных участков сельскохозяйственного назначения. В результате проведенного обследования выявлено 134 земельных участка площадью 5170га, по которым усматриваются нарушения земельного законодательства. Органами местного самоуправления Ступинского муниципального района совместно с Прокуратурой проведены проверки в отношении 11 юридических лиц (71 земельный участок, площадью 2345га). |
| 2.1 | Выполнение работ по оформлению земельных участков на территории Ступинского муниципального района для постановки на государственный кадастровый учет: -выполнение проектных работ по организации и застройки территории; -проведение инженерно-геодезических изысканий -топографическая съемка; -проведение комплекса кадастровых работ; -формирование межевых планов на земельные участки; -постановка на государственный кадастровый учет. | 4442,5 | 4362,7 | 98 |  |
| 2.2 | Проведение работ по оформлению объектов недвижимости Ступинского муниципального района: – изготовление технических планов и оформление кадастровых паспортов на муниципальное имущество, для дальнейшей регистрации права. | 1386,55 | 1386,55 | 100 |  |
| 2.3 | Опубликование информационных объявлений о проведении торгов и размещению справочной информации в средствах массовой информации | 14,8 | 14,8 | 100 |  |
| 2.4 | Производство комплекса архивных работ по научно-технической обработке документов по оформлению муниципального имущества | 100,0 | 100 | 100 |  |
| 2.5 | Проведение работ по демонтажу рекламных конструкций | 0 | 0 | 0 | Мониторинг за самовольно установленными рекламными конструкциями осуществляется в форме проверок по утвержденному графику на 2014 год. Проверено за 2014г. 55 рекламных конструкций, выявлено 44 самовольно установленных рекламных конструкций, из них направлено предписаний на демонтаж 27 конструкций, в Ступинскую городскую прокуратуру направлена информация по 10-ти самовольно установленным рекламным конструкциям для применения мер административного воздействия, демонтировано 19 конструкций. |
| 2.6 | Содержание временно нераспределенного муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования | 232,2 | 230,4 | 99 | Оплата коммунальных услуг (отопление) |
| 2.7 | Исполнение обязательств по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения, находящиеся в казне Ступинского муниципального района | 126,45 | 126,45 | 100 | Оплата взносов в соответствии с Жилищным кодексом РФ |
|  | Всего по задаче2 | 6302,5 | 6220,9 | 99 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 6711,5 | 6629,9 | 99 |  |
|  | в том числе средства бюджета Ступинского муниципального района | 6711,5 | 6629,9 | 99 |  |

- Все мероприятия подпрограммы были выполнены в полном объеме,  дополнительно  проведены работы по оформлению земельных участков для многодетных семей и проведение комплекса кадастровых работ для постановки земельных участков на кадастровый учет.

- В декабре 2014г были внесены изменения в бюджет в  Ступинского муниципального района по уменьшению объемов финансирования комитету, т.к. после проведения работ по  всем планируемым мероприятиям подпрограммы, экономия  денежных средств составила 3488,5 тыс.руб..

Приложение № 2

Результат реализации подпрограммы

«Развитие имущественно-земельного комплекса Ступинского муниципального района на 2014-2018годы»

за   2014 года

Муниципальный заказчик    Комитет по управлению имуществом

Источник финансирования  бюджет  Ступинского муниципального района

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя на 2014г. | Достигнутое значение показателя за 2014год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Формирование структуры собственности и системы управления имуществом, способствующих наполнению бюджета Ступинского муниципального района, находящегося в собственности Ступинского муниципального района | Отношение доходов, получаемых в бюджет Ступинского муниципального района от продажи объектов недвижимости к бюджетному заданию. | процент | 100,0 | 100,0 | 0 (В 2014 года муниципальные объекты недвижимости не продавались) |
|  |  | Отношение доходов, получаемых в бюджет Ступинского муниципального района от аренды объектов недвижимости к бюджетному заданию. | процент | 100,0 | 100,0 | 100 |
|  |  | Отношение доходов, получаемых в бюджет Ступинского муниципального района от перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями к бюджетному заданию. | процент | 100,0 | 100,0 | 100 ( |
|  |  | Отношение доходов, получаемых в бюджет Ступинского муниципального района от продажи земельных участков к бюджетному заданию | процент | 100,05 | 100,00 | 189 |
|  |  | Отношение доходов, получаемых в бюджет Ступинского муниципального района от аренды земельных участков к бюджетному заданию | процент | 105,87 | 100,00 | 137,5 |
|  |  | Отношение доходов, получаемых в бюджет Ступинского муниципального района от рекламы к бюджетному заданию | процент | 100,79 | 100,79 | 1971% (доходы от рекламы составили 6,7 тыс.руб. при плане 340 тыс .руб., проведены аукционы по продаже ) |
| 2. | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности Ступинского муниципального района. | Доля зарегистрированных объектов недвижимости от общего количества объектов, находящихся в собственности Ступинского муниципального района | процент | 40,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | Доля зарегистрированных земельных участков в общем количестве земельных участков, находящихся в собственности Ступинского муниципального р-на | процент | 37,5 | 45,0 | 55,0 |
|  |  | Отношение количества проверок критериев эффективности использования муниципального имущества к плановому заданию. | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 В соответствии с утвержденными графиками в 2014 году запланировано осуществить 14 проверок критериев оценки эффективности использования муниципального имущества, |
|  |  | Количество демонтированных незаконно установленных (самовольных) рекламных конструкций к плановому заданию. | процент | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 3. | Пополнение доходной части бюджета Ступинского муниципального района за счет наиболее полного вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимости, расположенных на территории Ступинского муниципального района | Увеличение объектов недвижимости в казне Ступинского муниципального района. | единицы | 34 | 40 | 118 |
|  |  | Количество земельных участков, вовлеченных дополнительно в налоговый оборот за счет установления вида разрешенного использования и (или) категории земель | единицы | 1000 | 1250 | 1300 |
| 4 | Создание условий для реализации норм действующего законодательства в части предоставления земельных участков социально-значимым категориям граждан, | Отношение количества предоставленных земельных участков членам многодетных семей, инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов к плановому значению на текущий год | процент | 100 | 101 | 134 (80 семей из 60) |

Первый заместитель руководителя администрации                            В.Н.Назарова