Объемы финансирования реализации Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденный объем финансирования на 2014 год | Фактический объем финансирования за 2014 год | Краткая информация об исполнении задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 -Развитие сферы закупок для обеспечения муниципальных нужд - Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по развитию конкуренции в Ступинском муниципальном районе - Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг муниципального образования -Уменьшение доли размещения закупок у единственного источника | В пределах средств на обеспечение деятельности Управления муниципальными закупками |  | Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по развитию конкуренции до 01.03.2015г. Мониторинг и анализ информации о закупках осуществляется Комитетом по конкурентной политике Московской области посредством ЕАСУЗ Доля контрактов, а именно закупок малого объема составляет 2,4% (в соответствии с законом – 5%) В Ступинском муниципальном районе проведено 9 совместных торгов. |
| 2. | Задача 2 - Расширение доступности информации об осуществлении закупок для муниципальных нужд -Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию конкуренции в муниципальном образовании -Информирование общественности о предполагаемых потребностях в товарах (работах, услугах) -Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков для развития конкуренции в Ступинском муниципальном районе | В пределах средств на обеспечение деятельности Управления муниципальными закупками |  | Из утвержденного плана-графика выделены закупки для субъектов малого предпринимательства, размещенные на официальном сайте администрации Ступинского муниципального района Для информирования общественности, дополнительно размещаются утвержденные планы-графики на официальных сайтах администраций Ступинского муниципального района |
| 3. | Задача 3 Внедрение контрактной системы на территории Ступинского муниципального района - Реализация плана первоочередных мероприятий по переходу на контрактную систему в части контрольной деятельности и полномочий уполномоченного органа - Реализация плана первоочередных мероприятий по переходу на контрактную систему в части централизации закупок | В пределах средств на обеспечение деятельности Управления муниципальными закупками |  | Контроль осуществляется контрольно-ревизионным отделом в соответствии с его утвержденным планом проверок Разработка проекта Постановления администрации Ступинского муниципального района «О взаимодействии уполномоченного органа, уполномоченного учреждения с заказчиками на планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Ступинского муниципального района, в т.ч. городских и сельских поселений Централизация закупок в контрактной системе осуществляется уполномоченным органом и заказчиками в соответствии с Порядком взаимодействия Постановление администрации Ступинского муниципального района от 31.03.2014г. № 896-п «Об организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ступинского муниципального района» - осуществление закупок для бюджетных учреждений от 5 млн.руб. до 10 млн.руб., для функциональных (отраслевых) органов администрации |

Приложение №2

Результат реализации Программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и качественные целевые показатели (наименование) | Ед. изм. | Базовое значение показателя (2013г.) | Планируемое значение показателя (2014г.) | Достигнутое значение показателя (2014г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 -Развитие сферы закупок для обеспечения муниципальных нужд | Доля контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества контрактов) | % | - | 20,5 | 44,29 |
|  |  | Доля экономии бюджетных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов (за исключением несостоявшихся торгов) | % | - | 7,8 | 6,43 |
|  |  | Доля несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества процедур) | % | - | 24 | 46,09 |
| 2. | Задача 2 - Расширение доступности информации об осуществлении закупок для муниципальных нужд | Увеличение количества участников размещения заказа, количество участников в одной процедуре | шт. | - | 2 | 2,42 |
| 3. | Задача 3 Внедрение контрактной системы на территории Ступинского муниципального района | Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС России) до 1,2% (от общего количества проведенных процедур) | % | - | 1,4 | 0,1 |

Начальник Управления

муниципальными закупками                                                      И.Г. Хализова

Орёлкина Е.А.

64-4-27-11