Объёмы финансирования реализации Подпрограммы 
«Территориальное развитие Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы»

муниципальной программы «Муниципальное управление на 2014-2018 годы»

| №№ п/п | Наименования подпрограммы, (мероприятия) | Утвержденный объем финансирования на 2014 год, тыс.руб. | Фактический объем финансирования за 2014 год, тыс.руб. | Краткая информация об исполнении задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма «Территориальное развитие Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы» | 1 200 | 1 500 | См. далее |
| 1 | Задача 1. Обеспечение согласованности документов территориального планирования Ступинского муниципального района и документов территориального планирования и градостроительного зонирования городских и сельских поселений Ступинского муниципального района | 1 200 | 1 500 | См. далее |
| 1.1 | Мероприятие 1 Подготовка к разработке и утверждению внесения изменений в Схему территориального планирования Ступинского муниципального района | 0 | 0 | Мероприятия подпрограммой не предусмотрены. |
| 1.2 | Мероприятие 2 Подготовка к разработке и утверждению местных нормативов градостроительного проектирования Ступинского муниципального района, в т.ч. внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городских и сельских поселений (МНГП) | 1 200 | 300 | В том числе: |
| 1.2.1 |  | 500 | 0 | По подготовке МНГП Ступинского муниципального района: Бюджетом района было предусмотрено финансирование в объёме 500 тыс.руб. УГиА было подготовлено техническое задание на подготовку проекта «Местные нормативы градостроительного проектирования Ступинского муниципального района», проект контракта, обоснование начальной максимальной цены контракта. Все материалы были направлены в Управление муниципальным заказом, согласованы с Министерством строительного комплекса МО, однако заказ не был размещён на официальном сайте РФ в сети «Интернет» по техническим причинам. Учитывая, что заказ не был размещён в надлежащий срок, финансирование мероприятия было откорректировано. |
| 1.2.2 |  | 100 | 0 | По доработке МНГП городского поселения Ступино: в бюджете ГП Ступино не было предусмотрено финансирования мероприятия. Финансирование предусмотрено в 2015 году, вследствие чего необходимо внесение изменений в подпрограмму |
|  |  | 100 | 0 | По доработке МНГП городского поселения Жилёво: в бюджете ГП Жилёво не было предусмотрено финансирования мероприятия. Финансирование необходимо предусмотреть в 2015 году в бюджете поселения, после чего внести изменения в подпрограмму. |
|  |  | 100 | 100 | По доработке МНГП городского поселения Малино: Проект МНГП подготовлен, и в соответствии с процедурой размещён на сайте администрации ГП Малино |
|  |  | 100 | 0 | По доработке МНГП городского поселения Михнево: в бюджете ГП Михнево не было предусмотрено финансирования мероприятия. Финансирование предусмотрено в 2015 году, вследствие чего необходимо внесение изменений в подпрограмму |
|  |  | 100 | 0 | По доработке МНГП сельского поселения Аксиньинское: в бюджете СП Аксиньинское не было предусмотрено финансирования мероприятия. Финансирование необходимо предусмотреть в 2015 году в бюджете района, после чего внести изменения в подпрограмму. |
|  |  | 100 | 100 | По доработке МНГП сельского поселения Леонтьевское: Проект МНГП подготовлен, и в соответствии с процедурой размещён на сайте администрации СП Леонтьевское |
|  |  | 100 | 100 | По доработке МНГП сельского поселения Семёновское: Проект МНГП подготовлен, и в соответствии с процедурой размещён на сайте администрации СП Семёновское |
| 1.3 | Мероприятие 3 Обеспечение подготовки по принятию решения об утверждении генеральных планов городских и сельских поселений Ступинского муниципального района | 0 | 800 | Генеральные планы ГП Ступино, ГП Михнево, СП Аксиньинское, СП Леонтьевское, СП Семёновское были утверждены до 2014 года |
|  |  | 0 | 0 | По генплану ГП Жилево: Утверждённый в 2013 году генплан отменён в 2014 году, в связи с нарушением процедуры согласования. Принято постановление о внесении изменений в генеральный план ГП Жилево, по предложениям ООО «Квинтэкс» и ЗАО «МР Групп». Разработана, прошла публичные слушания, и утверждена администрацией городского поселения концепция развития проекта «Новое Ступино» (внесение изменений в проект планировки территории), в связи с организацией промышленного округа «Джи Ди Пи Квадрат». Данная концепция необходима для дальнейшего внесения изменений в генплан поселения. УГиА подготовлено техническое задание на согласование в Главархитектуру МО. Разработка генплана ГП Жилёво включена в государственную программу Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья на 2014-2018 годы», срок разработки – 2015 год, срок утверждения – 2016 год. |
|  |  | 0 | 400 | По генплану ГП Малино: Проведение мероприятий подпрограммой не было запланировано (необходимо внести изменения в подпрограмму) Генеральный план поселения был утверждён в 2013 году, но с наличием отрицательного заключения Министерства сельского хозяйства Московской области. В связи с этим генплан был отменён в 2014 году. Администрацией ГП Малино проведена работа по доработке проекта генплана, который прошёл в настоящее время Градостроительный Совет Московской области. Изменения генплана с границами населённых пунктов утверждены в декабре 2014г. |
|  |  | 0 | 200 | По внесению изменений в генплан СП Аксиньинское: Проведение мероприятий подпрограммой не было запланировано (необходимо внести изменения в подпрограмму). Ведётся подготовка изменений генплан |
|  |  | 0 | 200 | По внесению изменений в генплан СП Леонтьевское: Проведение мероприятий подпрограммой не было запланировано (необходимо внести изменения в подпрограмму). Ведётся подготовка изменений генплан |
| 1.4 | Мероприятие 4 Обеспечение подготовки по принятию решения об утверждении правил землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) городских и сельских поселений Ступинского муниципального района | 0 | 400 | ПЗЗ ГП Ступино, ГП Михнево, СП Аксиньинское, СП Леонтьевское, СП Семёновское были утверждены до 2014 года |
|  |  | 0 | 0 | По ПЗЗ ГП Жилево: Разработка ПЗЗ ГП Жилёво включена в государственную программу Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья на 2014-2018 годы», срок разработки – 2015 год, срок утверждения – 2016 год. |
|  |  | 0 | 200 | По ПЗЗ ГП Малино: Проведение мероприятий подпрограммой не было запланировано (необходимо внести изменения в подпрограмму) Администрацией ГП Малино проведена работа по доработке проекта ПЗЗ. ПЗЗ утверждены в декабре 2014г. |
|  |  | 0 | 100 | По внесению изменений в ПЗЗ СП Аксиньинское: Проведение мероприятий подпрограммой не было запланировано (необходимо внести изменения в подпрограмму). Ведётся подготовка изменений ПЗЗ |
|  |  | 0 | 100 | По внесению изменений в ПЗЗ СП Леонтьевское: Проведение мероприятий подпрограммой не было запланировано (необходимо внести изменения в подпрограмму). Ведётся подготовка изменений ПЗЗ |
| 2 | Задача 2. Обеспечение разработки архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города Ступино, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц | 0 | 0 | Финансирование мероприятий предусмотрено в 2015 году |
| 2.1 | Мероприятие 1 Создание архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города Ступино, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц | 0 | 0 | Финансирование мероприятий предусмотрено в 2015 году. Концепция пешеходной улицы (пр.Победы от ул.Чайковского до ул.Горького) подготовлена, рассмотрена на Архитектурной комиссии Главархитектуры Московской области в мае 2014 года. Начата подготовка технического задания на разработку проектной документации. |

Начальник управления строительства и архитектуры										 С.И.Сыроватский

Результат реализации Подпрограммы 
«Территориальное развитие Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы»

муниципальной программы «Муниципальное управление на 2014-2018 годы»

| №№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и качественные целевые показатели (наименование) | Ед. изм. | Базовое значение показателя (2013 год) | Планируемое значение показателя (2014 год) | Достигнутое значение показателя (2014 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение согласованности документов территориального планирования Ступинского муниципального района и документов территориального планирования и градостроительного зонирования городских и сельских поселений Ступинского муниципального района | 1. Наличие утвержденных документов территориального планирования Ступинского муниципального района (Схема территориального планирования Ступинского муниципального района) | да/нет | да | да | да |
|  |  | 2. Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Ступинского муниципального района, в том числе: | шт | 5 | 6 | 6 |
|  |  | 2.1. Количество утвержденных генеральных планов городских поселений Ступинского муниципального района | шт | 2 | 3 | 3 |
|  |  | 2.2. Количество утвержденных генеральных планов сельских поселений Ступинского муниципального района | шт | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 3. Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Ступинского муниципального района, в том числе: | шт | 5 | 5 | 6 |
|  |  | 3.1. Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений Ступинского муниципального района | шт | 2 | 2 | 3 |
|  |  | 3.2. Количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений Ступинского муниципального района | шт | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Задача 2. Обеспечение разработки архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города Ступино, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц | 2.1. Наличие в городском поселении Ступино Ступинского муниципального района архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города Ступино, создания и развития пешеходных зон и улиц города Ступино | да/нет | нет | нет | нет (см.примечания) |

Примечания к задаче 2:

Концепция пешеходной улицы (пр.Победы от ул.Чайковского до ул.Горького) подготовлена, рассмотрена на Архитектурной комиссии Главархитектуры Московской области в мае 2014 года. Начата подготовка технического задания на разработку проектной документации.

Начальник управления строительства и архитектуры										 С.И.Сыроватский