Приложение

к постановлению администрации

Ступинского муниципального  района

от  03.10.2013 № 3933-п

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Ступинского муниципального района

НА 2014 – 2018 ГОДЫ»

(в ред. от 29.12.2014 г. №6375-п, от 11.06.2015 г. № 2108-п, от 13.07.2015 № 2597-п, от 18.01.2016 № 136-п; от 07.09.2016г. № 4479-п; от 26.09.2016г. № 4767-п;  от 22.12.2016г. № 6657-п)

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Информационная политика Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основания разработки муниципальной программы | Бюджетный Кодекс Российской Федерации;. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 27.12.1991 г. №2124-1 "О средствах массовой информации"; Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе"; Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный закон от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 583 "Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных"; Распоряжение Правительства РФ от 10.07.2013 г. №1187 «О Перечнях информации о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, размещаемой в сети "Интернет" в форме открытых данных»; Постановление администрации Ступинского муниципального района от 24.07.2013 г. №3041-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ступинского района». |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Ступинского муниципального района. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня информированности населения Московской области. 2. Оформление наружного информационного пространства на территории муниципального образования Московской области. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел содействия социальной защите и общественному здравоохранению администрации Ступинского муниципального района |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации Ступинского муниципального района, курирующий средства массовой информации. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Для настоящей муниципальной программы подпрограммы не предусмотрены. |
| Источники финансирования муниципальной программы | Всего 32 076,58 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2014 год - 0 руб. 2015 год – 8 229,9 тыс. руб. 2016 год – 8 193,28 тыс. руб. 2017 год – 7 819,9 тыс. руб. 2018 год – 7 833,5 тыс. руб. Всего 32 076,58 тыс. руб., в т.ч. по источникам: Бюджет Ступинского муниципального района: всего 28 092,48 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2014 год - 0 руб. 2015 год – 7 308,2 тыс. руб.; 2016 год – 7 228,28 тыс. руб.; 2017 год – 6 778,0 тыс. руб.; 2018 год – 6 778,0 тыс. руб.; Внебюджетные средства всего 3 984,1 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2014 год - 0 руб. 2015 год – 921,7 тыс. руб.; 2016 год – 965,0 тыс. руб.; 2017 год – 1 041,9 тыс. руб.; 2018 год – 1 055,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Увеличение роста среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетние жители Ступинского муниципального района (18+) печатными и электронными средствами массовой информации до 107% к 2018 г., в т.ч. по годам реализации Программы: 2014 год – 96%; 2015 год – 104%; 2016 год – 105%; 2017 год – 106%; 2018 год – 107%. - Увеличение роста охвата населения муниципального образования печатной продукцией до 100% к 2018 г., в т.ч. по годам реализации Программы: 2014 год – 96%; 2015 год – 97%; 2016 год – 98%; 2017 год – 99%; 2018 год – 100%. - Обеспечение количества тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории муниципального образования Московской области не менее 8 единиц с 2014г., в т.ч. по годам реализации Программы: 2014 год – 8 единиц; 2015 год – 8 единиц; 2016 год – 8 единиц; 2017 год – 8 единиц; 2018 год – 8 единиц. - Обеспечение количества мероприятий, к которым обеспечено праздничное, тематическое и праздничное световое оформление территории муниципального образования не менее 8 единиц с 2014г., в т.ч. по годам реализации Программы: 2014 год – 8 единиц; 2015 год – 8 единиц; 2016 год – 8 единиц; 2017 год – 8 единиц; 2018 год – 8 единиц. - Обеспечение соответствия количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций и актуальность схемы размещения рекламных конструкций на уровне 100% с 2014 г., в т.ч. по годам реализации Программы: 2014 год – 100%; 2015 год – 100%; 2016 год – 100%; 2017 год – 100%; 2018 год – 100%. |
| Контроль за реализацией муниципальной программы | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется руководителем администрации Ступинского муниципального района |

2. Общая характеристика сферы реализации Программы

Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Ступинский муниципальный  район Московской области» - важнейший показатель эффективности их функционирования, необходимый элемент осуществления постоянной и качественной связи между гражданским обществом и государственными структурами.

Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Ступинский муниципальный  район Московской области» достигается при помощи СМИ.

На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность  районная общественно-политическая газета «Ступинская панорама», которая является основным источником информации о социально-экономической, культурной, общественной жизни района, а также приложение к ней «Вестник Совета депутатов и администрации Ступинского района, советов депутатов и администраций городских и сельских поселений», который является официальным публикатором нормативно-правовой базы Ступинского муниципального района. Учредителями этих изданий являются  ГАУ МО «Информационное агентство Ступинского района Московской области», администрации муниципального образования «Ступинский муниципальный  район Московской области», муниципальных образований "Городское поселение Михнево", "Городское поселение Малино", "Городское поселение Жилёво", "Сельское поселение Акиньинское", "Сельское поселение Леонтьевское", Сельское поселение "Семёновское".

Общественно-политическая газета "Ступинская панорама" издаётся с 1932 года, имеет формат А3, объём - 16 полос, тираж 8000 экземпляров, периодичность выхода - 2 раза в неделю.   Периодичность выхода приложения к газете "Ступинская панорама" - «Вестника Совета депутатов и администрации Ступинского района, советов депутатов и администраций городских и сельских поселений» заявлена три раза в месяц, но предусмотрена вариативнось в периодичности (до 6-7 раз в месяц) и объёме (до 120 полос формата А3) в зависимости от интенсивности законотворческой деятельности органов местного самоуправления.

В  городском поселении Михнево выпускается общественно-политическая газета "МИГ". Её тираж 999 экземпляров, периодичность выхода - 1 раз в месяц, аудитория - население городского поселения Михнево; в городском поселении Ступино существуют общественно-политические газеты "Ступино", "Ступинская народная газета", не имеющие чёткой периодичности, тиража, выпускающиеся в основном в период предвыборных кампаний.

ОАО "Рикона", входящая в медиаструктуру "ОАО "Комсет", выпускает еженедельник "Ступинские акварели", в котором кроме программы телепередач, рекламы и объявлений представлены новости Ступинского муниципального района. Имеет тираж 4000 экземпляров, форматом А4. Относится к категории рекламно-коммерческих изданий.

Кроме того, на рынке рекламно-коммерческих изданий существуют газеты "Ступинская полезная газета" и "Всё для вас - Ступино", выходящие еженедельно.

Общий суммарный разовый тираж местных печатных СМИ на территории муниципального образования «Ступинский муниципальный  район Московской области» составляет 17 300 экземпляров в неделю, исключая рекламно-коммерческие издания и издания с неопределённой периодичностью.

Ступинская редакция радиовещания – филиал ГАУ МО «ТРК «РТВ-Подмосковье» в эфире 50 минут в сутки и 250 минут в неделю. Осуществляет производство и трансляцию собственных радиопрограмм на территории муниципального образования «Ступинский муниципальный  район Московской области». На территории района также организовано вещание филиалов FM-радиостанций, принадлежащих коммерческим структурам: "Авторадио", "Ретро-FM", имеющих новостной блок о событиях в Ступинском муниципальном районе.

Телеканал  «Комсет»   имеет общий технический охват аудитории в 120 тысяч человек, осуществляет: собственное вещание практически на всей территории Ступинского муниципального района посредством кабельного и спутникового вещания. Телеканал входит в медиаструктуру ОАО «Комсет», помимо телеканала имеющую рекламно-коммерческую газету «Ступинские акварели» и филиалы двух радиостанций в FM-диапазоне «Love-радио» и «Европа плюс».

Аудитория официального сайта администрации, Совета депутатов и контрольно-счётной палаты Ступинского муниципального  района Московской области  stupino.stinline.ru составляет 242 842 посетителя в год  (среднемесячная аудитория – 22 000).

За 2014 год проверено 55 рекламных конструкций,  выявлено 49 самовольно установленных рекламных конструкций, из них направлено  предписаний на демонтаж  32 конструкций, в Ступинскую городскую прокуратуру направлена информация по 10-ти самовольно установленным рекламным конструкциям для применения мер административного воздействия, демонтировано 43 конструкций.

Оформлена, согласована с Главным управлением по информационной политике Московской области, утверждена постановлением администрации Ступинского муниципального района и размещена на официальном сайте схема размещения рекламных конструкций на территории Ступинского муниципального района.

При этом, несмотря на развитую медиаструктуру, необходимо создание единого информационного пространства Ступинского муниципального района, единой комплексной системы для более широкого информирования населения о деятельности органов местного самоуправление через печатные и электронные СМИ района и в сети Интернет, мониторирование средств массовой информации и выявление информационных угроз на территории района; требуется повышение уровня профессиональной подготовки творческих сотрудников СМИ; усиление роли социальной рекламы в СМИ, в сети Интернет и на баннерах и конструкциях наружной рекламы.

3. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Ступинского муниципального  района Московской области.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Повышение уровня информированности населения Московской области.

2. Оформление наружного информационного пространства на территории муниципального образования Московской области.

4. Сроки реализации муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы достигаются в течение 2014-2018 годов путем реализации мероприятий муниципальной программы.

5. Перечень подпрограмм муниципальной программы

Для настоящей муниципальной программы подпрограммы не предусмотрены.

6.  Перечень мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы определен в Приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий  муниципальной программы осуществляется за счет  средств бюджета Ступинского муниципального района, внебюджетных средств:

| Источник финансирования |  | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий, в том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Бюджет Ступинского муниципального района | 28 092,48 | 0 | 7 308,2 | 7 228,28 | 6 778,0 |  | 6 778,0 |
| Внебюджетные средства | 3 984,1 | 0 | 921,7 | 965,0 | 1 041,9 |  | 1 055,5 |
| ИТОГО по Программе: | 32 076,58 | 0 | 8 229,9 | 8 193,28 | 7 819,9 | 7 833,5 |  |

8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются результаты, определенные в Приложении №2 к настоящей муниципальной программе.

9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Исполнители мероприятий муниципальной программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику муниципальной программы оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения муниципальной программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий муниципальной программы.

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Ответственность за реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения количественных и качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы и решения поставленных задач несет координатор муниципальной программы.

Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации  муниципальной программы представляются в Комитет по инвестициям, экономике и предпринимательству в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ступинского муниципального района.

11. Контроль за ходом  реализации муниципальной программы

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется руководителем администрации Ступинского муниципального района.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Информационная политика

Ступинского муниципального района»

на 2014- 2018 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия по реализации программы |  | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источники финансирования |  |  | Объём финансирования мероприятия (тыс. руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  | 2016 Год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня информированности населения Московской области |  |  | Итого, В том числе: |  |  | 28 750,5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 7 594,1 |  |  |  |  |  | 7 043,0 |  |  |  | 7 049,9 |  |  |  |  |  |  | 7 063,5 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района |  |  | 27 642,2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 7 308,2 |  |  |  |  |  | 6 778,0 |  |  |  | 6 778,0 |  |  |  |  |  |  | 6 778,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 1108,3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 285,9 |  |  |  |  |  | 265,0 |  |  |  | 271,9 |  |  |  |  |  |  | 285,5 |  |  |
| 1.1 | Обеспечение информирования малообеспеченных категориям граждан |  |  | Итого, В том числе: |  |  | 3 047,2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 713,2 |  |  |  |  |  | 778,0 |  |  |  | 778,0 |  |  |  |  |  |  | 778,0 | Отдел содействия социальной защите и общественному здравоохранению администрации Ступинского муниципального района |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района |  |  | 3 047,2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 713,2 |  |  |  |  |  | 778,0 |  |  |  | 778,0 |  |  |  |  |  |  | 778,0 |  |  |
| 1.1.1. | Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления и печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатной продукции | Сбор информации о лицах, на которых распространяется бесплатная подписка, организация взаимодействия с печатными СМИ Срок исполнения: ежегодно. |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района |  |  | 3 047,2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 713,2 |  |  |  |  |  | 778,0 |  |  |  | 778,0 |  |  |  |  |  |  | 778,0 | Отдел содействия социальной защите и общественному здравоохранению администрации Ступинского муниципального района | Информирование ветеранов труда, пенсионеров, инвалидов, многодетных семей о жизни местного сообщества. |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского поселения Ступино |  |  | МП "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий жителей Ступинского района Московской области" на 2014-2018 годы, п.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Информирование населения муниципального образования Московской области об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни |  |  | Итого, В том числе: |  |  | 24 595,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 6 595,0 |  |  |  |  |  | 6 000.0 |  |  |  |  |  |  | 6 000,0 |  |  |  |  |  | 6 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района |  |  | 24 595,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 6 595,0 |  |  |  |  |  | 6 000.0 |  |  |  |  |  |  | 6 000,0 |  |  |  |  |  | 6 000,0 |  |  |
| 1.2.1. | Освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области в печатных СМИ, выходящих на территории муниципального образования | Субсидии на опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, иной официальной информации |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района |  |  | 21 000,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 6 000,0 |  |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  | 5 000,0 | Отдел содействия социальной защите и общественному здравоохранению администрации Ступинского муниципального района | Размещение материалов объемом 500 полос формата А3 в год |
| 1.2.2. | Освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области путем изготовления и распространения (вещания) телепередач | Содействие сбору материалов о деятельности органов местного самоуправления Ступинского муниципального района на телеканале. Срок исполнения: постоянно в течение всего периода. |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации Ступинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел содействия социальной защите и общественному здравоохранению администрации Ступинского муниципального района | Информирование о деятельности органов местного самоуправления Ступинский муниципальный район Московской области» объемом 1000 сюжетов телеканала "ТВ-Комсет" в год |
| 1.2.3. | Изготовление и распространение (вещание) радиопрограмм и информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области. Развитие и модернизация сети радиовещания. | Субсидии на обнародование муниципальных правовых актов, иной официальной информации |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 3 500,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  | Отдел содействия социальной защите и общественному здравоохранению администрации Ступинского муниципального района | Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления Ступинского муниципального района в выпусках радиопрограмм объемом 10450 минут в год |
| 1.2.4. | Подготовка и размещение материалов и информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области и муниципальных учреждений в сети Интернет. Создание, ведение и техническое сопровождения информационных ресурсов и баз данных Московской области. | Подготовка и размещение материалов в сети Интернет. Срок исполнения: постоянно в течение всего периода |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации Ступинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление информационных технологий администрации Ступинского муниципального района | Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления объемом 1300 материалов год на официальном сайте администрации, совета депутатов, контрольно-счётной палаты Ступинского муниципального района stupinoadm.ru. |
| 1.2.5. | Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления и печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатной продукции | Содействие организации распространения тиражей печатной продукции. Срок исполнения: постоянно в течение всего периода. |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации Ступинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел содействия социальной защите и общественному здравоохранению администрации Ступинского муниципального района | Расширение аудитории, охваченной различными видами СМИ |
| 1.2.6. | Формирование муниципального сегмента системы реагирования на информационные вызовы (угрозы) в СМИ | Проведение мониторинга СМИ по выявлению информационных угроз и составление карты «болевых» (кризисных) точек на территории Ступинского муниципального района, потенциально опасных в информационном плане. Срок исполнения: ежеквартально в течение всего периода |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации Ступинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел содействия социальной защите и общественному здравоохранению администрации Ступинского муниципального района | Выявление и ликвидация информационных угроз |
| 1.2.7. | Освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области в региональных средствах массовой информации | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения: в соответствии с планом-графиком |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района |  |  |  | 95,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Управление информационных технологий администрации Ступинского муниципального района | Размещение 6 материалов о деятельности органов местного самоуправления Ступинского муниципального района в региональных СМИ |
| 1.3. | Информирование населения муниципального образования Московской области по общественно значимым вопросам |  |  | Итого, в том числе: |  |  |  | 1108,3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 285,9 |  |  |  |  |  |  | 265,0 |  |  |  |  |  | 271,9 |  |  | 285,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 1108,3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 285,9 |  |  |  |  |  |  | 265,0 |  |  |  |  |  | 271,9 |  |  | 285,5 |  |  |  |
| 1.3.1. | Изготовление и распространение полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, знаменитых и памятных событиях, формирование положительного образа муниципального образования как социально-ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности. | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов. Срок исполнения: в соответствии с планом-графиком |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 1108,3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 285,9 |  |  |  |  |  |  | 265,0 |  |  |  |  |  | 271,9 |  |  | 285,5 |  | Отдел содействия социальной защите и общественному здравоохранению администрации Ступинского муниципального района | Изготовление и распространение полиграфической продукции по общественно значимым вопросам деятельности органов местного самоуправления Ступинского муниципального района |
| 2. | Задача 2. Оформление наружного информационного пространства на территории муниципального образования Московской области |  |  | Итого, в том числе: |  |  |  | 3326,08 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 635,8 |  |  |  |  |  |  | 1150,28 |  |  |  |  |  | 770,0 |  | 770,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района |  |  |  | 480,28 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 450,28 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 2 875,8 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 635,8 |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  | 770,0 |  | 770,0 |  |  |  |
| 2.1. | Оформление наружного информационного пространства на территории муниципального образования Московской области |  |  | Итого, в том числе: |  |  |  | 3326,08 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 635,8 |  |  |  |  |  |  | 1150,28 |  |  |  |  |  | 770,0 |  | 770,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района |  |  |  | 450,28 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 450,28 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 2 875,8 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 635,8 |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  | 770,0 |  | 770,0 |  |  |  |
| 2.1.1. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни муниципального образования Московской области посредством размещения общественно значимой рекламы на наружных рекламных конструкциях |  | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. Срок исполнения: в соответствии с планом-графиком | Средства бюджета Ступинского муниципального района |  |  |  | 450,28 |  |  | Средства заложены в МПП «Развитие имущественно-земельного комплекса Ступинского муниципального района» МП «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,28 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Управление строительства и архитектуры | Изготовление и размещение баннеров общественно значимой рекламы на наружных рекламных конструкциях по 16 тематическим направлениям |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 2 875,8 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 635,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  | 770,0 |  | 770,0 |  |  |  |
| 2.1.2. | Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответствующих утвержденной схеме размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Московской области |  | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта. Срок исполнения: в соответствии с планом-графиком | Средства бюджета Ступинского муниципального района |  |  |  | Средства заложены в МПП «Развитие имущественно-земельного комплекса Ступинского муниципального района» МП «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление строительства и архитектуры | Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответствующих утвержденной схеме размещения рекламных конструкций на территории Ступинского муниципального района |
| 2.1.3. | Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Московской области |  | Подготовка карты месторасположения рекламных конструкций; подготовка адресной программы; подготовка фотоматериала; согласование с Главным управлением информационной политики; подготовка постановления об утверждении схемы | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации Ступинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление строительства и архитектуры | Схема размещения рекламных конструкций на территории Ступинского муниципального района находится в актуальном состоянии |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  | 32 076,58 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 8 229,9 |  |  |  |  |  | 8 193,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 819,9 |  |  |  |  | 7 833,5 |  |  |
|  | В том числе: |  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района |  | 28 092,48 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 7 308,2 |  |  |  |  |  | 7 228,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 778,0 |  |  |  |  | 6 778,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 3 984,1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 921,7 |  |  |  |  |  | 965,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 041,9 |  |  |  |  | 1 055,5 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Информационная политика

Ступинского муниципального района»

на 2014- 2018 годы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало 2014 года | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Ступинского муниципального района | Другие источ-ники |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Повышение уровня информированности населения Московской области | 27 642,2 | 1 108,3 | Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетние жители Ступинского муниципального района (18+) печатными и электронными средствами массовой информации | процент | 95 | 96 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|  |  |  |  | Рост охвата населения муниципального образования печатной продукцией | процент | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 2. | Оформление наружного информационного пространства на территории муниципального образования Московской области | 450,28 | 2 875,8 | Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории муниципального образования Московской области. | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное, тематическое и праздничное световое оформление территории муниципального образования | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций и актуальность схемы размещения рекламных конструкций | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |