**Отчет за 2015 год**

**о выполнении муниципальной программы «Культура Ступинского муниципального района на 2014-2018 гг.»**

**Подпрограмма I**

«**Развитие музейного дела в Ступинском муниципальном районе»**

Муниципальный заказчик: Комитет культуры администрации Ступинского муниципального района

Источник финансирования: средства бюджета Московской области, средства бюджета Ступинского муниципального района, внебюджетные источники

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень задач и мероприятий подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по программе  (тыс.руб.) | Объем финансирования за 2015 г. (тыс.руб.) | Ответственный | Результаты выполнения мероприятия |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Задача №1.Популяризация музейных ценностей: повышение качества экскурсионного обслуживания посетителей музея; осуществление просветительской и культурно-досуговой деятельности среди населения Ступинского муниципального района; привитие культурно-исторических традиций подрастающему поколению.** | | | | | | | |
| 1.1. | Оказание муниципальной услуги по музейному обслуживаниюмуниципальными учреждениями музейного типа, а так же: | 1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги. Срок: не позднее одного месяца после официального опубликования бюджета Ступинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.  2. Заключение соглашения с учреждениями музейного типа о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания. Срок: в IV квартале текущего года на следующий финансовый год.  3. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование.  Срок: постоянно. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 52225,3 | 9999,6 |  | Оказание услуг и обеспечение деятельности учреждений. |
| средства бюджета Московской области | 300,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1. | Осуществление экспозиционно-выставочной деятельности (разработка тематико-экспозиционного плана, подбор экспонатов, разработка макета экспозиции, использование технических средств, издание печатной продукции, монтаж) | 1. Подготовка и обработка материала.  2. Согласование макета.  Срок: в течение всего года. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0,0 |  | Увеличение количества выставочных проектов и количества посетителей. |
| Внебюджетные источники | 505,0 | 100,0 |  |
| 1.1.2. | Осуществление просветительской и культурно-досуговой деятельности (проведение лекций, бесед, докладов, конференций, круглых столов) | 1. Утверждение научно-методическим советом тематики мероприятия.  2. Разработка и подготовка пакета документов.  3. Проведение организационно-технических мероприятий.  4. Проведение мероприятия.  Срок: в течение всего года. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 378,0 | 0 |  | Количество индивидуальных и экскурсионных посетителей музея, галереи увеличится. |
| средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 584,2 | 118,2 |  |
| **Всего по задаче №1.** | | | **средства бюджета Ступинского муниципального района** | **52603,3** | 9999,6 |  |  |
| **средства бюджета Московской области** | **300,0** | 0,0 |
| **внебюджетные источники** | **1089,0** | 218,2 |
| **Всего** | **53992,5** | **10217,8** |
| **Задача №2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений музейного типа** | | | | | | | |
| 2.1. | Приобретение оборудования, других основных средств и материальных запасов для муниципальных учреждений музейного типа | 1. Подготовка и согласование предложений по приобретениям.  Срок: январь – март.  2. Разработка и утверждение конкурсной документации.  Срок: в соответствии с планом закупок.  3. Проведение конкурсных процедур.  Срок: в соответствии с планом закупок.  4. Приобретение основных средств и др.  Срок: в соответствии с условиями закупки. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 320,3 | 25,0 |  | Укрепление материально-технической базы. |
| средства бюджета Московской области | 260,0 | 260,0 |  |
| внебюджетные источники | 986,4 | 142,4 |  |
| 2.2. | Проведение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, помещений и отдельных систем  (в 2014 г. - МБУК Ступинская художественная галерея «Ника», 2017-2018 гг. МБУК «Ступинский историко-краеведческий музей») | 1. Утверждение и согласование титульного списка, перечня первоочередных объектов.  Срок: август – декабрь.  2. Разработка и утверждение конкурсной документации.  Срок: в соответствии с планом закупок.  3. Проведение конкурсных процедур.  Срок: в соответствии с планом закупок.  4. Проведение ремонтных работ.  Срок: в соответствии с условиями муниципального контракта. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 7016,2 | 0,0 |  | Проведение ремонта 2 муниципальных учреждений музейного типа. |
| 2.3. | Проведение мероприятий по энергосбережению (в том числе изготовление энергопаспортов) | 1. Проведение энергоаудита.  Срок: 1 раз в 5 лет;  2. Разработка и утверждение конкурсной документации.  Срок: в соответствии с планом закупок.  3. Проведение конкурсных процедур.  Срок: в соответствии с планом закупок.  4. Изготовление энергопаспорта  Срок: в соответствии с условиями муниципального контракта и 261-ФЗ. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | Увеличение энергоэффективности  муниципальных учреждений культуры музейного типа. |
| **Всего по задаче №2.** | | | **средства бюджета Ступинского муниципального района** | **7335,5** | 25,00 |  |  |
| **средства бюджета Ступинского Московской области** | **260,0** | 260,0 |
| **внебюджетные источники** | **1246,4** | 402,40 |
| **Всего** | **8842,9** | **687,4** |
| **Итого по подпрограмме I** | | | **средства бюджета Ступинского муниципального района** | **59939,8** | **10024,6** |  |  |
| **средства бюджета Московской области** | **560,0** | **260,0** |
| **внебюджетные источники** | **2335,6** | **620,6** |
| **Всего** | **62835,4** | **10905,2** |

**Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы I**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (2012 год) | Планируемое значение показателя на 2015 год | Достигнутое значение показателя за 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Популяризация музейных ценностей: повышение качества экскурсионного обслуживания посетителей музея; осуществление просветительской и культурно-досуговой деятельности среди населения; | Количество индивидуальных и экскурсионных посетителей музея, галереи (от общего количества посетителей на одного жителя в год) | % | 0,12 | 0,23 | 0,64 |
| Количество выставочных проектов (к базовому году) | % | 100 | 150 | 112,5 |
| привитие культурно-исторических традиций подрастающему поколению. | Количество экскурсий, лекций, образовательных программ организованных для учреждений образования (не менее) | ед. | 120 | 170 | 127 |
| Количество участников экскурсий, лекций, образовательных программ организованных для учреждений образования (не менее) | чел. | 1 500 | 2 000 | 1512 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений музейного типа | Соотношение дохода от платных услуг к объемам бюджетного финансирования на выполнение муниципального задания (не менее) | % | 1,4 | 3,0 | 3,5 |
| Снижение объема потребления энергоресурсов, (по сопоставимым условиям, не менее) | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Доля помещений, требующих капитального ремонта, от общего количества занимаемых помещений (не более) | % | 60,0 | 35,0 | 40,0 |

**Подпрограмма II**

**«Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Ступинского муниципального района»**

Муниципальный заказчик: Комитет культуры администрации Ступинского муниципального района

Источник финансирования: средства бюджета Московской области, средства бюджета Ступинского муниципального района, внебюджетные источники

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень задач и мероприятий подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по программе  (тыс.руб.) | Объем финансирования  за 2015 г. | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия | |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **Задача №1. Развитие благоприятных условий для сохранения образовательных процессов в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Ступинского муниципального района, обеспечение возможности раннего выявления таланта ребенка** | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказание муниципальной услуги «предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры» | 1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги Срок: не позднее одного месяца после официального опубликования бюджета Ступинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.  2. Заключение соглашения с учреждениями дополнительного образования детей в сфере культурыи искусства о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания в IV квартале текущего года на следующий финансовый год.  3. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование  Срок: постоянно | средства бюджета Ступинского муниципального района | 380493,5 | 77634,0 |  | Оказание услуг и обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. | |
| средства бюджета Московской области | 5 000,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Выплаты стимулирующего характера  преподавателям за подготовку детей к конкурсам различного уровня и выплаты молодым специалистам (муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Ступинского муниципального района) | 1. Организация выплат  Срок: в течение всего года | внебюджетные источники | 374,4 | 50,4 |  | Увеличение количества преподавателей, подготовивших детей к конкурсам различного уровня.  Увеличение числа учащихся, принявших участие в конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня. | |
| 1.3. | Ежемесячная компенсация на оплату проезда отдельным категориям работников муниципальных учреждений (дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Ступинского муниципального района) | 1. Организация выплат  Срок: в течение всего года | средства бюджета Ступинского муниципального района | 1343,6 | 390,1 |  | Компенсация оплаты проезда работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. | |
| **Всего по задаче №1.** | | | **средства бюджета Ступинского муниципального района** | **381837,1** | 78024,1 |  |  | |
| **средства бюджета Московской области** | **5 000,0** | 0,0 |  |
| **внебюджетные источники** | **374,4** | 50,4 |  |
| **Всего** | **387211,5** | **78074,5** |  |
| **Задача №2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства** | | | | | | | | |
| 2.1. | Приобретение оборудования, других основных средств и материальных запасов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 1. Подготовка и согласование предложений по приобретениям.  Срок: январь – март.  2. Разработка и утверждение конкурсной документации.  Срок: в соответствии с планом закупок.  3. Проведение конкурсных процедур.  Срок: в соответствии с планом закупок.  4. Приобретение основных средств и др.  Срок: в соответствии с условиями контракта. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,0 | 0,0 |  | | Укрепление материально-технической базы. |
| внебюджетные источники | 2421,2 | 278,2 |  | |
| 2.2. | Проведение ремонтных работ сооружений, помещений и отдельных систем муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 1. Утверждение и согласование титульного списка, перечня первоочередных объектов.  Срок: август – декабрь.  2. Разработка и утверждение конкурсной документации.  Срок: в соответствии с планом закупок.  3. Проведение конкурсных процедур.  Срок: в соответствии с планом закупок.  4. Проведение ремонтных работ.  Срок: в соответствии с условиями контракта. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 9964,7 | 86,5 |  | | Проведение ремонта муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. |
| средства бюджета Московской области | 18276,0 | 0 |  | |
| внебюджетные источники | 90,0 | 90,0 |  | |
| источник не определен | 2000,0 | 0,0 |  | |
| 2.3. | Модернизация узлов учета энергоресурсов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 1. Метрологическая поверка узлов учета энергоресурсов  Срок: IVквартал 2015г.  2. Разработка и утверждение конкурсной документации  Срок: IVквартал 2015г – I квартал 2016г.  3. Проведение конкурсных процедур.  Срок: в соответствии с планом закупок.  4. Выполнение модернизации и установка узла учета  Срок: в соответствии с условиямиконтракта. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | | Увеличение энергоэффективностимуниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. |
| 2.4. | Проведение мероприятий по энергосбережению (в том числе изготовление энергопаспартов для учреждений и установка энергосберегающих окон ПВХ вМБОУДОД «Ступинская детская музыкальная школа») | 1. Проведение энергоаудита.  Срок: 1 раз в 5 лет;  2. Разработка и утверждение конкурсной документации.  Срок: в соответствии с планом закупок.  3. Проведение конкурсных процедур.  Срок: в соответствии с планом закупок.  4. Изготовление энергопаспорта  Срок: в соответствии с условиями муниципального контракта и 261-ФЗ. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,0 | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 250,0 | 0,0 |  | |
| **Всего по задаче №2.** | | | **средства бюджета Ступинского муниципального района** | **9964,7** | 86,5 |  | |  |
| **средства бюджета Московской области** | **18276,0** | 0 |
| **внебюджетные источники** | **2871,2** | 368,2 |
| **источник не определен** | **2000,0** | 0,0 |
| **Всего** | **33111,9** | **454,7** |
| **Итого по подпрограммеII** | | | **средства бюджета Ступинского муниципального района** | **391801,8** | 78110,6 |  | |  |
| **средства бюджета Московской области** | **23276,0** | 0,0 |
| **внебюджетные источники** | **3245,6** | 418,6 |
| **источник не определен** | **2000,0** | 0,0 |
| **Всего** | **420323,4** | **78529,2** |

**Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы II**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (2012 год) | Планируемое значение показателя на 2015 год | Достигнутое значение показателя за 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Развитие благоприятных условий для сохранения образовательных процессов в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и | Доля выпускников, окончивших учреждение дополнительного образования на «хорошо» и «отлично» от общего количества выпускников учреждения (не менее) | % | 78,0 | 81,0 | 81,0 |
| Доля сохранности контингента учащихся учреждения дополнительного образования от количества учащихся учреждения (не менее) | % | 73,0 | 82,0 | 82,0 |
| Доля выпускников, ежегодно поступающих в ССУЗы и ВУЗы от количества выпускников учреждений дополнительного образования детей (не менее) | % | 0,7 | 1,2 | 1,0 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 3,1 | 5,1 | 5,1 |
| искусства Ступинского муниципального района, обеспечение возможности раннего выявления таланта ребенка. | Доля преподавателей, подготовивших детей к конкурсам различного уровня, от общего количества преподавателей учреждений дополнительного образования детей (не менее) | % | 47,0 | 50,0 | 50,0 |
| Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня (включая международные), от общего количества учащихся в учреждениях дополнительного образования детей(не менее) | % | 27,0 | 33,0 | 33,0 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Московской области | % | 71,0 | 85,0 | 74,13 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры. | Соотношение дохода от платных услуг к объемам бюджетного финансирования на выполнение муниципального задания (не менее) | % | 2,1 | 3,0 | 6,6 |
| Снижение объема потребления энергоресурсов, (по сопоставимым условиям, не менее) | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Доля помещений, требующих капитального ремонта, от общего количества занимаемых помещений (не более) | % | 60,0 | 35,0 | 60,0 |

**Подпрограмма III**

**«Организация досуга в Ступинском муниципальном районе»**

Муниципальный заказчик: Комитет культуры администрации Ступинского муниципального района

Источник финансирования:средства бюджета, Московской области, средства бюджета Ступинского муниципального района, внебюджетные источники

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень задач и мероприятий подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования  (тыс.руб.) | Объем финансирования за  2015 г.(тыс.руб.) | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **11** | **12** |
| **Задача 1. Организация и проведение общественно значимых культурно-массовых мероприятий в Ступинском муниципальном районе** | | | | | | | |
| * 1. Проведение мероприятий в сфере культуры | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятия по выявлению и поддержке молодых дарований в сфере культуры и искусства, а также популяризации творческих и культурных проектов | 1. Подготовка и утверждение календарного плана основных мероприятий Ступинского муниципального района и календарного плана мероприятий сферы культуры  Срок: IV квартал предыдущего года  2. Подготовка и согласование необходимой документации о проведении мероприятия  Срок: в течение года  3.Проведение конкурсных процедур на организацию и проведение мероприятий  Срок: ежеквартально | средства бюджета Ступинского муниципального района(*межбюджетные трансферты гп Ступино*) | 2080,0 | 1080,0 | Комитет культуры. | Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры. |
| 1.1.2 | Мероприятия, посвященные государственным, традиционным народным и профессиональным праздникам, дням воинской славы, юбилейным, памятным датам | средства бюджета Ступинского муниципального района | 8033,2 | 992,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0 |
| 1.1.3 | Межрегиональные, областные творческие проекты и мероприятия с участием деятелей культуры | средства бюджета Ступинского муниципального района | 1030,0 | 170,0 |
| **Всего по задаче №1.** | | | **средства бюджета Ступинского муниципального района** | **9063,3** | 1162,8 |  |
| **средства бюджета Ступинского муниципального района(*межбюджетные трансферты гп Ступино***) | **2080,0** | 1080,0 |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | 0,0 |
| **Всего** | **11143,3** | **2242,8** |
| **Задача 2. Развитие самодеятельного художественного творчества** | | | | | | | |
| 2.1 | Оказание муниципальных услуг в сфере культуры муниципальными учреждениями культурно-досугового типа | 1. Оказание муниципальных услуг.  Срок: постоянно. | средства бюджета Ступинского муниципального района(*межбюджетные трансферты гп Ступино*) | 296948,0 | 108800,0 | Комитет культуры. | Оказание услуг и обеспечение деятельности учреждений. |
| средства бюджета Московской области (в том числе, на повышение з/п с 01.05.2014г. и с 01.09.2014г). | 7650,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 22484,6 | 8202,2 |
| 2.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа | 1. Подготовка и согласование предложений по приобретениям / Утверждение и согласование титульного списка, перечня первоочередных объектов.  Срок: август – декабрь.  2. Разработка и утверждение конкурсной документации.  Срок: в соответствии с планом закупок.  3. Проведение конкурсных процедур.  Срок: в соответствии с планом закупок.  4. Проведение ремонтных работ/Приобретение основных средств/строительство и др  Срок: в соответствии с условиями муниципального контракта. | Средства бюджета Ступинского муниципального района(*межбюджетные трансферты гп Ступино*) | 29039,0 | 14567,0 |
| Средства бюджета Московской области*( средства бюджета СП Леонтьевское)* | 9 402,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета*( средства бюджета СП Леонтьевское*) | 21 934,0 | 0,0 |
| Средства поселений (*средства бюджета СП Леонтьевское)* | 14140,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 6380,0 | 3137,0 |
| **Всего по задаче №2.** | | | **Средства бюджета Ступинского муниципального района(*межбюджетные трансферты гп Ступино*)** | **325987,5** | 123367,0 |  |
| **Средства бюджета Московской области*( средства бюджета СП Леонтьевское)*** | **17 052,0** | 0,0 |
| **Средства федерального бюджета*( средства бюджета СП Леонтьевское*)** | **21934,0** | 0,0 |
| **Средства поселений (*средства бюджета СП Леонтьевское)*** | **14140,0** | 0,0 |
| **внебюджетные источники**  **Всего** | **28864,6**  **407978,1** | **11339,2**  **134706,2** |
| **Задача 3. Развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности** | | | | | | | |
| 3.1 | Оказание муниципальной услуги по обеспечению организации и проведения мероприятий в сфере культуры и искусства | 1. Оказание муниципальной услуги.  Срок: постоянно. | Средства бюджета Ступинского муниципального района(*межбюджетные трансферты гп Ступино*) | 230715,0 | 86500,0 | Комитет культуры. | Оказание услуг и обеспечение деятельности учреждений. |
| средства бюджета Московской области (в том числе, на повышение з/п с 01.05.2014г. и с 01.09.2014г). | 8 075,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 4892,6 | 1188,6 |
| 3.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных концертных организаций | 1. Подготовка и согласование предложений по приобретениям / Утверждение и согласование титульного списка, перечня первоочередных объектов.  Срок: август – декабрь.  2. Разработка и утверждение конкурсной документации.  Срок: в соответствии с планом закупок.  3. Проведение конкурсных процедур.  Срок: в соответствии с планом закупок.  4. Проведение ремонтных работ/Приобретение основных средств и др  Срок: в соответствии с условиями муниципального контракта. | Средства бюджета Ступинского муниципального района(*межбюджетные трансферты гп Ступино*) | 8088,0 | 4000,0 |
| внебюджетные источники | 1536,5 | 890,5 |
| **Всего по задаче №3.** | | | **Средства бюджета Ступинского муниципального района(*межбюджетные трансферты гп Ступино)*** | **238803,0** | 90500,0 |  |
| **средства бюджета Московской области** | **8 075,0** | 0,0 |
| **внебюджетные источники** | **6429,1** | 2079,1 |
| **Всего** | **253307,1** | **92579,1** |
| **Задача 4. Развитие библиотечного дела в Ступинском муниципальном районе** | | | | | | | |
| 4.1 | Оказание муниципальной услуги в сфере библиотечного дела на территории сельских поселениях Ступинского муниципального района | 1. Оказание муниципальных услуг.  Срок: постоянно. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 9330,4 | 4501,5 | Комитет культуры. | Организация библиотечного обслуживания населения и обеспечение деятельности учреждений. |
| 4.2 | Оказание муниципальной услуги в сфере библиотечного дела на территории городских поселениях Ступинского муниципального района | Средства бюджета Ступинского муниципального района(*межбюджетные трансферты гп Ступино*) | 79200,0 | 39500,0 |
| внебюджетные источники | 218,3 | 123,3 |
| 4.3 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений библиотечного типа | 1. Подготовка и согласование предложений по приобретениям / Утверждение и согласование титульного списка, перечня первоочередных объектов.  Срок: август – декабрь.  2. Разработка и утверждение конкурсной документации.  Срок: в соответствии с планом закупок.  3. Проведение конкурсных процедур.  Срок: в соответствии с планом закупок.  4. Проведение ремонтных работ/Приобретение основных средств и др  Срок: в соответствии с условиями муниципального контракта. | Средства бюджета Ступинского муниципального района(*межбюджетные трансферты гп Ступино*) | 4681,0 | 2855,0 |
| внебюджетные источники | 1828,5 | 1758,5 |
| **Всего по задаче №4.** | | | **средства бюджета Ступинского муниципального района** | **9330,4** | 4501,5 |  |
| **Средства бюджета Ступинского муниципального района(*межбюджетные трансферты гп Ступино*)** | **83881,0** | **42355,0** |
| **внебюджетные источники** | **2046,8** | **1881,8** |
| **Всего** | **95258,2** | **48738,3** |
| **Задача 5. Повышение качества и востребованности услуг учреждений культуры и искусства в Ступинском муниципальном районе** | | | | | | | |
| 5.1. | Мониторинг выполнения показателей «дорожных карт» поселений | 1. Анализ перечня услуг (работ) муниципальных учреждений культуры с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ).  Срок: постоянно.  2. Анализ показателей выполнения «дорожных карт» и муниципальных программ поселений.  Срок: ежеквартально.  3. Анализ мероприятий по оптимизации численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений культуры.  Срок. 4 квартал ежегодно. | средства бюджета Ступинского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации Ступинского муниципального района | | Комитет культуры, администрации поселений | Сбор информации по 28 муниципальным учреждениям культуры Ступинского муниципального района по выполнению показателей «дорожных карт» и предоставлению муниципальных услуг. |
| 5.2. | Мониторинг показателей, характеризующих фактическую обеспеченность поселений учреждениями культуры от нормативной потребности | средства бюджета Ступинского муниципального района |
| 5.3. | Мониторинг предоставляемых поселениями муниципальных услуг сферы культуры, в том числе в электронном виде | средства бюджета Ступинского муниципального района |
| 5.4 | Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета муниципальных учреждений Ступинского муниципального района и поселений Ступинского муниципального района | 1. Заключение Соглашений на ведение бухгалтерского учета по учреждениям культуры  Срок:IV квартал предыдущего года | средства бюджета Ступинского муниципального района | 101531,9,0 | 24896,8 |  |  |
| **Всего по задаче №5.** | | | **средства бюджета Ступинского муниципального района** | **101531,9** | 24896,8 |  |  |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | 0,0 |
| **Всего** | **101531,9** | **24896.8** |
| **Итого по подпрограмме III** | | | **Средства бюджета Ступинского муниципального района(*межбюджетные трансферты гп Ступино*)** | **650751,5** | **257302,0** |  |  |
| **средства бюджета Московской области**  **( средства бюджета СП Леонтьевское)** | **25127,0** | **0,0** |
| **средства бюджета Ступинского муниципального района** | **119925,5** | **30561,1** |
| **средства поселений** | **14140,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **37340,5** | **15300,1** |
| **средства федерального бюджета** | **21 934,0** | **0,0** |
| **Всего** | **869218,6** | **303163,2** |

**Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы III**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (2012 год) | Планируемое значение показателя на 2015 год | Достигнутое значение показателя за 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация и проведение общественно значимых культурно-массовых мероприятий в Ступинском муниципальном районе | Количество мероприятий по выявлению и поддержке молодых дарований в сфере культуры и искусства, а также популяризации творческих и культурных проектов в детской и молодежной среде, не менее | ед. | 4 | 5 | 4 |
| Количество мероприятий, посвященных государственным, традиционным народным и профессиональным праздникам, дням воинской славы, юбилейным, памятным датам, не менее | ед. | 13 | 13 | 12 |
| Количество межрегиональных, областных творческих проектов и мероприятий с участием деятелей культуры и творческих коллективов Ступинского муниципального района, не менее | ед. | 3 | 4 | 3 |
| Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Ступинского муниципального района | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повышение качества и востребованности услуг учреждений культуры и искусства в Ступинском муниципальном районе | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 17 329,0 | 31 984,4 | 29500,00 |
| Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области | % | 48,2 | 73,7 | 74,8 |
|  |  | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | % | 105,2 | 111,2 | 120,12 |
|  |  | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | % | 109,7 | 103,2 | 93,55 |
|  |  | Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде(по отношению к базовому году) | % | 100 | 200 | 185 |

**Подпрограмма IV**

**«Развитие туризма в Ступинском муниципальном районе»**

Муниципальный заказчик: Комитет культуры администрации Ступинского муниципального района

Источник финансирования:средства бюджета, Московской области, средства бюджета Ступинского муниципального района, средства поселений Ступинского муниципального района, внебюджетные источники

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень задач и мероприятий подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по программе  (тыс.руб.) | Объем финансирования 2015 г. (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Задача №1. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ступинского муниципального района** | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и  проведениеконкурса «Лучшая организация туристской индустрии в Ступинском муниципальном районе» | 1. Подготовка и утверждение в установленном порядке состава конкурсной комиссии и порядка проведения конкурса;  Срок: май – июль;  2. Организация и проведение конкурса среди предприятий туриндустрии  Срок: август – сентябрь. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 120,0 | 0,0 |  | Проведение конкурса и определение победителей и призеров по номинациям конкурса. |
| Внебюджетные источники | 220,0 | 0,0 |
| 1.2. | Организация и  проведение научно-практической конференции по туризму (МБУК «Ступинский историко-краеведческий музей») | 1. Подготовка и утверждение в установленном порядке программы мероприятия.  Срок: апрель - май  2. Организация и проведение мероприятия для принятия конструктивных решений в сфере развития туризма на территории Ступинского муниципального района  Срок: май – июль. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 120,0 | 0,0 |  | Рекомендации по разработке приоритетных направлений развития туризма.  Разработка новых и перспективных туристских маршрутов, |
| Внебюджетные источники | 180,0 | 0,0 |
| 1.3. | Разработка и составление единого реестра туристических маршрутов по Ступинскому муниципальному району | 1. Сбор и обработка информационных  материалов;  Срок постоянно;  2. Подготовка и согласование необходимой документации для создания Реестра  Срок: январь – март 2015г. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Создание и техническая поддержка туристического информационного портала Ступинского муниципального района | 1. Сбор и обработка материалов.  Срок: постоянно  2. Создание туристического информационного портала  Срок: май 2015г.  3. Техническая поддержка туристического информационного портала | средства бюджета Ступинского муниципального района | 60,0 | 0,0 |  | Получение актуальной информации о туристских ресурсах Ступинского муниципального района |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по задаче №1.** | | | **средства бюджета Ступинского муниципального района** | **300,0** | 0,0 |  |  |
| **внебюджетные источники** | **400,0** | 0,0 |
| **Всего** | **700,0** | **0,0** |
| **Задача №2. Развитие туристской инфраструктуры Ступинского муниципального района** | | | | | | | |
| 2.1. | Организация развития туристских объектов (гостиницы, гостиничные комплексы, кемпинги) | 1. Мониторинг качества услуг, предоставляемых туристскими объектами | средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,0 | 0,0 |  | Создание благоприятных условий дляразвития туристских объектов. |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Капитальные вложения в объекты обеспечивающей инфраструктуры (канализация, водоснабжение, теплоснабжение, газификация, сети электроснабжения) на земельных участках, на которых осуществляется строительство туристских объектов (гостиницы, гостиничные комплексы, кемпинги). | 1. Подготовка и подача заявки в Министерство культуры МО для включения проектов в государственную программу «Культура Подмосковья» в установленном порядке. | средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Проведение государственной историко-культурной экспертизы для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ | 1. Подготовка исходной документации в установленном порядке для предоставления в министерство культуры МО  Срок: в течении года | средства бюджета Ступинского муниципального района | 450,0 | 0,0 |  |
| средства бюджетов поселений Ступинского муниципального района | 200,0 | 0,0 |
| 2.4. | Содействие в организации выполнения мероприятий по благоустройству парка культуры и отдыха г.п. Михнево | 1. Мониторинг выполнения мероприятий в рамках государственной программы «Культура Подмосковья» по благоустройству парка культуры и отдыха г.п. Михнево  Срок: март-август 2017г. | средства бюджета Московской области | 10 000,0 | 0,0 |  | Благоустройство территории парка культуры и отдыха городского поселения Михнево |
| средства бюджета городского поселения Михнево\* | 10 000,0 | 0,0 |
| 2.5 | Содействие в организации мероприятий по благоустройству парка культуры и отдыха г.п. Ступино | 1. Мониторинг выполнения мероприятий в рамках государственной программы «Культура Подмосковья» по благоустройству парка культуры и отдыха г.п. Ступино  Срок: март-август 2018г. | средства бюджета Московской области | 10 000,0 | 0,0 |  | Благоустройство территории парка культуры и отдыха городского поселения Ступино |
| средства бюджета городского поселения Ступино\* | 10 000,0 | 0,0 |
| **Всего по задаче №2.** | | | **средства бюджета Ступинского муниципального района** | **450,0** | 0,0 |  |  |
| **средства бюджетов поселений Ступинского муниципального района** | **20 000,0** | 0,0 |
| **средства бюджета Московской области** | **20 000,0** | 0,0 |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | 0,0 |
| **Всего** | **40650,0** | **0,0** |
| **Итого по подпрограммеIV** | | | **средства бюджета Ступинского муниципального района** | **750,0** | **0,0** |
| **средства бюджетов поселений Ступинского муниципального района** | **20200,0** | **0,0** |
| **средства бюджета Московской области** | **20000,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **400,0** | **0,0** |
| **Всего** | **41350,0** | **0,0** |

**Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы IV**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (2012 год) | Планируемое значение показателя на 2015 год | Достигнутое значение показателя за 2015 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ступинского муниципального района | Объем платных туристских услуг,оказанных населению | млн. руб. | 14,0 | 15,1 | нет информации |
| Кол-во согласованных туристских маршрутов | ед. | 0 | 4 | 0 |
| Кол-во посещений туристического информационного портала | чел. | 0 | 7 200 | 0 |
| 2. | Развитие туристской инфраструктуры Ступинского муниципального района | Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 20,912 | 20,075 | 15,056 |
| Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов | млн. руб. | 27,5 | 28,5 | 28,5 |
| Количество благоустроенных парков культуры и отдыха в рамках государственной программы «Культура Подмосковья» | ед. | 0 | 0 | 0 |

\* данные не подтверждены статистической отчетностью