Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее – муниципальная программа»)

1. В паспорте муниципальной программы:
   1. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы | Всего 3 146 141,38 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 113 175,47 тыс. руб.;  2021 год – 539 507,07 тыс. руб.;  2022 год – 976 603,52 тыс. руб.;  2023 год – 1 025 285,99 тыс. руб.;  2024 год – 491 569,33 тыс. руб.;  Всего 3 146 492,08 тыс. руб., в т.ч. по источникам:  Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;  Бюджет Московской области – 2 656 425,53 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 107 230,96 тыс. руб.;  2021 год – 496 448,59 тыс. руб.;  2022 год – 875 578,46 тыс. руб.;  2023 год – 932 050,29 тыс. руб.;  2024 год – 245 117,23 тыс. руб.  Бюджет городского округа Ступино – 489 715,85 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:  2020 год - 5 944,51 тыс. руб.;  2021 год – 43 058,48 тыс. руб.;  2022 год – 101 025,06 тыс. руб.;  2023 год – 93 235,70 тыс. руб.;  2024 год – 246 452,10 тыс. руб.  Внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации:  2020 год - 0,00 тыс. руб.;  2021 год –0,00 тыс. руб.  2022 год - 0,00 тыс. руб.  2023 год - 0,00 тыс. руб.   1. год - 0,00 тыс. руб. |

».

1. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №1 к муниципальной программе городского округа Ступино Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

городского округа Ступино Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации муниципальной программы | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | ед | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | ед | Обращение | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.2. | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | ед | Региональный проект «Современная школа» | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | ед | Обращение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов | ед | Обращение | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения | Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения | ед | Отраслевой показатель | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

».

1. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №2 к муниципальной программе

городского округа Ступино Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | в том числе по годам муниципальной программы, тыс. руб. | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | **19 200,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| Бюджет городского округа Ступино | **5 800,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме** II |  | **25 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования» | Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | **2 393 082,15** | 100 151,50 | 489 369.13 | 796 386,46 | 781 257,83 | 255 917,23 |
| Бюджет городского округа Ступино | **439 466,16** | 5 571,91 | 39 685,88 | 84 257,06 | 85 299,21 | 224 652,10 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме** III |  | **2 832 548,31** | 105 723,41 | 529 055,01 | 880 643,52 | 866 557,04 | 450 569,33 |
| Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | **244 143,38** | 7 079,46 | 7 079,46 | 0,00 | 0,00 | 229 984,46 |
| Бюджет городского округа Ступино | **12 849,69** | 372,60 | 372,60 | 0,00 | 0,00 | 12 104,49 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме** V |  | **256 993,07** | 7 452,06 | 7 452,06 | 0,00 | 0,00 | 242 088,95 |
| Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» | Бюджет городского округа Ступино | **31 600,00** | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме** VI |  | **31 600,00** | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| **Всего по муниципальной Программе** | **Всего:** | **3 146 141,38** | **113 175,47** | **539 507,07** | **976 603,52** | **1 025 285,99** | **491 569,33** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет Московской области** | **2 656 425,53** | **107 230,96** | **496 448,59** | **875 578,46** | **932 050,29** | **245 117,23** |
| **Бюджет городского округа Ступино** | **489 715,85** | **5 944,51** | **43 058,48** | **101 025,06** | **93 235,70** | **246 452,10** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

».

1. Приложение №3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №3 к муниципальной программе городского округа Ступино Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Адресный перечень объектов

строительства, реконструкции и модернизации,

финансирование которых осуществляется по муниципальной программе

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/ реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности | Планируемые сроки реализации инвестиционного проекта строительства/ реконструкции/ модернизации/ капитального ремонта объекта муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Инвестиционная/сметная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2020г. (тыс. руб.) | Источники финансового обеспечения | План финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | | Остаток инвестиционной/ сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатацию,  тыс. руб. |
| всего | 2020 год | | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры». | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме II |  |  |  | 0,00 | Итого: | 25 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 224 839,20 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 19 200,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | 155 514,55 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 5 800,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 69 324,65 |
| Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда». | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Основному мероприятию А1. Федеральный проект «Культурная среда» | 2024-2026 | 1395 м²/200 мест | 249 839,20 | 0,00 | Итого: | 25 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 224 839,20 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 19 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | 155 514,55 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 5 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 69 324,65 |
| Мероприятие А1.01. «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию А1.01. «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | 2024-2026 | 1395 м²/200 мест | 249 839,20 | 0,00 | Итого: | 25 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 224 839,20 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 19 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | 155 514,55 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 5 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 69 324,65 |
| 1. | **Строительство центра культурного развития в пос. Михнево (в том числе ПИР)** | 2024-2026 | 1395 м²/200 мест | 249 839,20 | 0,00 | **Итого:** | **25 000,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **25 000,00** | **224 839,20** |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 19 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | 155 514,55 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 5 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 69 324,65 |
| Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования». | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме III | 2019-2026 |  | 4 589   941,51 | 34 999,70 | Итого: | 2 832 548,31 | 105 723,41 | | 529 055,01 | | 880 643,52 | 866 557,04 | 450 569,33 | 1 948 635,21 |
| 33 146,13 | Средства бюджета Московской области | 2 393 082,15 | 100 151,50 | | 489 369,13 | | 796 386,46 | 781 257,83 | 225 917,23 | 1 293 220,74 |
| 1 853,57 | Средства бюджета городского округа Ступино | 439 466,16 | 5 571,91 | | 39 685,88 | | 84 257,06 | 85 299,21 | 224 652,10 | 655 414,47 |
| Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Основному мероприятию 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2021-2026 | 390 | 564 251,35 | 0,00 | Итого: | 350 278,14 | 0,00 | | 33 004,96 | | 150 094,52 | 156 609,33 | 10 569,33 | 213 973,21 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 241 175,06 | 0,00 | | 23 885,81 | | 102 364,46 | 106 807,56 | 8 117,23 | 145 929,74 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 109 103,08 | 0,00 | | 9 119,15 | | 47 730,06 | 49 801,77 | 2 452,10 | 68 043,47 |
| Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций. | 2021-2026 | 390 | 564 251,35 | 0,00 | Итого: | 350 278,14 | 0,00 | | 33 004,96 | | 150 094,52 | 156 609,33 | 10 569,33 | 213 973,21 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 241 175,06 | 0,00 | | 23 885,81 | | 102 364,46 | 106 807,56 | 8 117,23 | 145 929,74 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 109 103,08 | 0,00 | | 9 119,15 | | 47 730,06 | 49 801,77 | 2 452,10 | 68 043,47 |
| 2. | **Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство)** | 2021-2023 | 250 | 339 708,81 | 0,00 | **Итого:** | **339 708,81** | **0,00** | | **33 004,96** | | **150 094,52** | **156 609,33** | **0,00** | **0,00** |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 233 057,83 | 0,00 | | 23 885,81 | | 102 364,46 | 106 807,56 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 106 650,98 | 0,00 | | 9 119,15 | | 47 730,06 | 49 801,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | **Детский сад на 140 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр.Новое Ступино, с. Верзилово (ПИР и строительство)** | 2024-2026 | 140 | 224 542,54 | 0,00 | **Итого:** | **10 569,33** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **10 569,33** | **213 973,21** |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 8 117,23 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 117,23 | 145 929,74 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 2 452,10 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 452,10 | 68 043,47 |
| Основное мероприятие E1. Федеральный проект «Современная школа» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Основному мероприятию E1. Федеральный проект «Современная школа» | 2019-2026 | 2750 | 4 145 755,57 | 34 999,70 | Итого: | 2 376 093,87 | 105 723,41 | | 489 873,75 | | 730 549,00 | 709 947,71 | 340 000,00 | 1 734 662,00 |
| 33 146,13 | Средства бюджета Московской области | 2 151 907,09 | 100 151,50 | | 465 483,32 | | 694 022,00 | 674 450,27 | 217 800,00 | 1 147 291,00 |
| 1 853,57 | Средства бюджета городского округа Ступино | 224 186,78 | 5 571,91 | | 24 390,43 | | 36 527,00 | 35 497,44 | 122 200,00 | 587 371,00 |
| Мероприятие Е1.02. «Капитальные вложения в объекты общего образования» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Мероприятию Е1.02. «Капитальные вложения в объекты общего образования» | 2024-2026 | 1375 | 2 074 662,00 | 0,00 | Итого: | 340 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 1 734 662,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 217 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 217 800,00 | 1 147 291,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 122 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 122 200,00 | 587 371,00 |
| 4. | **Строительство школы на 825 мест, г.Ступино, центральный микрорайон (ПИР и строительство)** | 2024-2026 | 825 | 1 169 390,00 | 0,00 | **Итого:** | **40 000,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** | **1 129 390,00** |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 27 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 762 338,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 13 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 367 052,00 |
| 5. | **Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу: г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5 (ПИР и строительство)** | 2024-2026 | 550 | 905 272,00 | 0,00 | **Итого:** | **300 000,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **300 000,00** | **605 272,00** |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 190 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 190 800,00 | 384 953,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 109 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 109 200,00 | 220 319,00 |
| Мероприятие Е1.03 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Мероприятию Е1.03 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» | 2019-2026 | 1375 | 2 071 093,57 | 34 999,70 | Итого: | 2 036 093,87 | 105 723,41 | | 489 873,75 | | 730 549,00 | 709 947,71 | 0,00 | 0,00 |
| 33 146,13 | Средства бюджета Московской области | 1 934 107,09 | 100 151,50 | | 465 483,32 | | 694 022,00 | 674 450,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1 853,57 | Средства бюджета городского округа Ступино | 101 986,78 | 5 571,91 | | 24 390,43 | | 36 527,00 | 35 497,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | **Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство)** | 2019-2022 | 550 | 750 114,27 | 34 999,70 | **Итого:** | **715 114,57** | **94 691,82** | | **478 863,75** | | **141 559,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 33 146,13 | Средства бюджета Московской области | 679 197,32 | 89 692,00 | | 455 023,82 | | 134 481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 853,57 | Средства бюджета городского округа Ступино | 35 917,25 | 4 999,82 | | 23 839,93 | | 7 077,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | **ПИР и строительство** |  |  | 749  835,45 | 34 999,70 | **Итого:** | **714 835,75** | **94 413,00** | | **478 863,75** | | **141 559,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 33 146,13 | Средства бюджета Московской области | 679 197,32 | 89 692,00 | | 455 023,82 | | 134 481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 853,57 | Средства бюджета городского округа Ступино | 35 638,43 | 4 721,00 | | 23 839,93 | | 7 077,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | **Стройконтроль, авторский надзор** |  |  | 278,82 | 0,00 | **Итого:** | **278,82** | **278,82** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 278,82 | 278,82 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | **Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство)** | 2021-2023 | 825 | 1 321 000,89 | 0,00 | **Итого:** | **1 320 979,30** | **11 031,59** | | **11 010,00** | | **588 990,00** | **709 947,71** | **0,00** | **0,00** |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 254 909,77 | 10 459,50 | | 10 459,50 | | 559 540,50 | 674 450,27 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 66 069,53 | 572,09 | | 550,50 | | 29 449,50 | 35 497,44 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | **ПИР и строительство** |  |  | 1 320 979,30 | 0,00 | **Итого:** | **1 320 957,71** | **11 010,00** | | **11 010,00** | | **588 990,00** | **709 947,71** | **0,00** | **0,00** |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 254 909,77 | 10 459,50 | | 10 459,50 | | 559 540,50 | 674 450,27 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 66 047,94 | 550,50 | | 550,50 | | 29 449,50 | 35 497,44 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | **Тех.присоединение** |  |  | 21,59 | 0,00 | **Итого:** | **21,59** | **21,59** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 21,59 | 21,59 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Основному мероприятию 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» | 2021-2026 |  | 106 527,00 | 0,00 | Итого: | 106 176,30 | 0,00 | | 6 176,30 | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 106 176,30 | 0,00 | | 6 176,30 | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Мероприятию 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2021-2026 | 1375 | 106 527,00 | 0,00 | Итого: | 106 176,30 | 0,00 | | 6 176,30 | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 106 176,30 | 0,00 | | 6 176,30 | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 8. | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (дополнительное финансирование) | 2021 |  | 6 527,00 | 0,00 | Итого: | 6 176,30 | 0,00 | | 6 176,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 6 176,30 | 0,00 | | 6 176,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | **Пристройка спортзала к зданию СОШ №2 по адресу: г.Ступино, ул.Андропова, 32 (ПИР и строительство)** | 2024-2026 | 5 053,7 кв.м. | 100 000,00 | 0,00 | **Итого:** | **100 000,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00** |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта». | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме V | 2019-2023 | 63 | 258 961,01 | 1 967,94 | Итого: | 256 993,07 | 7 452,06 | | 7 452,06 | | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1 869,54 | Средства бюджета Московской области | 244 143,38 | 7 079,46 | | 7 079,46 | | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 | 0,00 |
| 98,40 | Средства бюджета городского округа Ступино | 12 849,69 | 372,60 | | 372,60 | | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Основному мероприятию Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 2019-2023 | 63 | 258 961,01 | 1 967,94 | Итого: | 256 993,07 | 7 452,06 | | 7 452,06 | | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1 869,54 | Средства бюджета Московской области | 244 143,38 | 7 079,46 | | 7 079,46 | | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 | 0,00 |
| 98,40 | Средства бюджета городского округа Ступино | 12 849,69 | 372,60 | | 372,60 | | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие Р5.04."Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Мероприятию Р5.04. Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов | 2019-2023 | 63 | 258 961,01 | 1 967,94 | Итого: | 256 993,07 | 7 452,06 | | 7 452,06 | | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1 869,54 | Средства бюджета Московской области | 244 143,38 | 7 079,46 | | 7 079,46 | | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 | 0,00 |
| 98,40 | Средства бюджета городского округа Ступино | 12 849,69 | 372,60 | | 372,60 | | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | **Реконструкция стадиона «Металлург» (ПИР и реконструкция), Московская область, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10** | 2019-2023 | 63 | 258 961,01 | 1 967,94 | **Итого:** | 256 993,07 | 7 452,06 | | 7 452,06 | | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1 869,54 | Средства бюджета Московской области | 244 143,38 | 7 079,46 | | 7 079,46 | | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 | 0,00 |
| 98,40 | Средства бюджета городского округа Ступино | 12 849,69 | 372,60 | | 372,60 | | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме VI | 2021-2024 | 417,4 м² | 31 600,00 | 0,00 | Итого: | 31 600,00 | | 0,00 | 3 000,00 | | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 31 600,00 | | 0,00 | 3 000,00 | | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по основному мероприятию 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения | 2021-2024 | 417,4 м² | 31 600,00 | 0,00 | Итого: | 31 600,00 | | 0,00 | 3 000,00 | | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 31 600,00 | | 0,00 | 3 000,00 | | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 01.02. Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию 01.02. Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2021-2024 | 417,4 м² | 31 600,00 | 0,00 | Итого: | 31 600,00 | | 0,00 | 3 000,00 | | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 31 600,00 | | 0,00 | 3 000,00 | | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | **Строительство административного здания в селе Константиновское, в том числе проектно-изыскательские работы** | 2021-2024 | 208,7 м² | 15 600,00 | 0,00 | **Итого:** | **15 600,00** | | **0,00** | **3 000,00** | | **12 600,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 15 600,00 | | 0,00 | 3 000,00 | | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | **Строительство административного здания в рабочем поселке Михнево, в том числе проектно-изыскательские работы** | 2021-2024 | 208,7 м² | 16 000,00 | 0,00 | **Итого:** | **16 000,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **16 000,00** | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 16 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

5. В приложении №5 к муниципальной программе:

5.1. В паспорте Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее – Подпрограмма III):

5.1.1. Позицию «Источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего 2 832 548,31 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:  2020 год - 105 723,41 тыс. руб.;  2021 год - 529 055,01 тыс. руб.;  2022 год - 880 643,52 тыс. руб.;  2023 год - 866 557,04 тыс. руб.;  2024 год - 450 569,33 тыс. руб.  Всего 2 832 548,31 тыс. руб., в т.ч. по источникам:  Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.;  Бюджет Московской области – 2 393 082,15 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:  2020 год - 100 151,50 тыс. руб.;  2021 год – 489 369,13 тыс. руб.;  2022 год – 796 386,46 тыс. руб.;  2023 год – 781 257,83 тыс. руб.;  2024 год – 225 917,23 тыс. руб.  Бюджет городского округа Ступино – 439 466,16 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:  2020 год - 5 571,91 тыс. руб.;  2021 год - 39 685,88 тыс. руб.;  2022 год - 84 257,06 тыс. руб.;  2023 год- 85 299,21 тыс. руб.;  2024 год – 224 652,10 тыс. руб.  Внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб |

».

5.2. Приложение №1 к Подпрограмме III изложить в следующей редакции:

«Приложение №1 к Подпрограмме III

«Строительство (реконструкция)

объектов образования»

Перечень мероприятий Подпрограммы III

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объём финансирования ( тыс. руб.) | Объем финансирования по годам реализации (тыс.руб.) | | | | | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования. |  | Всего: | 350 278,14 | 0,00 | 33 004,96 | 150 094,52 | 156 609,33 | 10 569,33 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 241 175,06 | 0,00 | 23 885,81 | 102 364,46 | 106 807,56 | 8 117,23 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 109 103,08 | 0,00 | 9 119,15 | 47 730,06 | 49 801,77 | 2 452,10 |
| 1.1. | **Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций.** |  | Всего: | 350 278,14 | 0,00 | 33 004,96 | 150 094,52 | 156 609,33 | 10 569,33 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования – 2 ед. В том числе: 1. Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина 2. Детский сад на 140 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр.Новое Ступино, с. Верзилово |
| Средства бюджета Московской области | 241 175,06 | 0,00 | 23 885,81 | 102 364,46 | 106 807,56 | 8 117,23 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 109 103,08 | 0,00 | 9 119,15 | 47 730,06 | 49 801,77 | 2 452,10 |
| 1.1.1. | Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Размещение заказа на выполнение ПИР -2020г; ПИР – 07.2021, Размещение заказа на выполнение СМР – 06.2022, СМР – 12.2023 | Всего: | 339 708,81 | **0,00** | **33 004,96** | **150 094,52** | **156 609,33** | **0,00** | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 233 057,83 | 0,00 | 23 885,81 | 102 364,46 | 106 807,56 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 106 650,98 | 0,00 | 9 119,15 | 47 730,06 | 49 801,77 | 0,00 |
| 1.1.2. | Детский сад на 140 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр.Новое Ступино, с. Верзилово (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Размещение заказа на выполнение ПИР -2020г; ПИР – 07.2024, Размещение заказа на выполнение СМР – 06.2025, СМР – 12.2025 | Всего: | 10 569,33 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 569,33** | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 8 117,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 117,23 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 2 452,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452,10 |
| 2 | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» |  | Всего: | 2 376 093,87 | 105 723,41 | 489 873,75 | 730 549,00 | 709 947,71 | 340 000,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 151 907,09 | 100 151,50 | 465 483,32 | 694 022,00 | 674 450,27 | 217 800,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 224 186,78 | 5 571,91 | 24 390,43 | 36 527,00 | 35 497,44 | 122 200,00 |
| 2.1. | **Мероприятие Е1.02. Капитальные вложения в объекты общего образования** |  | Всего: | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 2 ед. В том числе: 1. школа на 825 мест, г.Ступино, центральный микрорайон 2. Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу:г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5, |
| Средства бюджета Московской области | 217 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 800,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 122 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 200,00 |
| 2.1.1. | Строительство школы на 825 мест, г.Ступино, Центральный микрорайон | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Размещение заказа на выполнение ПИР - 2020г; ПИР – до 09.2021, Размещение заказа на выполнение СМР – 06.2022, СМР – 12.2023 | Всего: | 40 000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 2.1.2. | Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу:г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5 (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Размещение заказа на выполнение ПИР - 2020г; ПИР – до 09.2021, Размещение заказа на выполнение СМР 2022, СМР 2023 | Всего: | 300 000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300 000,00** | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 190 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 800,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 109 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 200,00 |
| 2.2. | **Мероприятие Е1.03. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения** |  | Всего: | 2 036 093,87 | 105 723,41 | 489 873,75 | 730 549,00 | 709 947,71 | 0,00 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 2 единицы. В том числе: 1.  Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» 2.Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» |
| Средства бюджета Московской области | 1 934 107,09 | 100 151,50 | 465 483,32 | 694 022,00 | 674 450,27 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 101 986,78 | 5 571,91 | 24 390,43 | 36 527,00 | 35 497,44 | 0,00 |
| 2.2.1. | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; СМР – 11.2019-12.2021 | Всего: | **715 114,57** | **94 691,82** | **478 863,75** | **141 559,00** | **0,00** | **0,00** | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 679 197,32 | 89 692,00 | 455 023,82 | 134 481,50 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 35 917,25 | 4 999,82 | 23 839,93 | 7 077,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | ПИР и строительство |  | Всего: | **714 835,75** | **94 413,00** | **478 863,75** | **141 559,00** | **0,00** | **0,00** | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 679 197,32 | 89 692,00 | 455 023,82 | 134 481,50 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 35 638,43 | 4 721,00 | 23 839,93 | 7 077,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2 | Стройконтроль, авторский надзор |  | Всего: | 278,82 | 278,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 278,82 | 278,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Размещение заказа на выполнение ПИР -2020г; ПИР – до 05.2022, Размещение заказа на выполнение СМР – 07.2022, СМР – 12.2023 | Всего: | **1 320 979,30** | **11 031,59** | **11 010,00** | **588 990,00** | **709 947,71** | **0,00** | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 254 909,77 | 10 459,50 | 10 459,50 | 559 540,50 | 674 450,27 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 66 069,53 | 572,09 | 550,50 | 29 449,50 | 35 497,44 | 0,00 |
| 2.2.2.1 | ПИР и строительство |  | Всего: | **1 320 957,71** | **11 010,00** | **11 010,00** | **588 990,00** | **709 947,71** | **0,00** | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 254 909,77 | 10 459,50 | 10 459,50 | 559 540,50 | 674 450,27 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 66 047,94 | 550,50 | 550,50 | 29 449,50 | 35 497,44 | 0,00 |
| 2.2.2.2 | Тех.присоединение |  | Всего: | **21,59** | **21,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 21,59 | 21,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» |  | Всего: | 106 176,30 | 0,00 | 6 176,30 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 106 176,30 | 0,00 | 6 176,30 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3.1. | **Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области** |  | Всего: | 106 176,30 | 0,00 | 6 176,30 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования 1 ед. Пристройка спортзала к зданию СОШ №2 по адресу: г.Ступино, ул.Андропова, 32 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 106 176,30 | 0,00 | 6 176,30 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3.1.1. | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (дополнительное финансирование) |  | Всего: | 6 176,30 | **0,00** | 6 176,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 6 176,30 | **0,00** | 6 176,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Пристройка спортзала к зданию СОШ №2 по адресу: г.Ступино, ул.Андропова, 32 (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Размещение заказа на выполнение ПИР - 2024г; ПИР – до 12.2024, Размещение заказа на выполнение СМР – 2025, СМР – 2026 | Всего: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 100 000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** |
| Итого по Подпрограмме III | | | Всего: | 2 832 548,31 | 105 723,41 | 529 055,01 | 880 643,52 | 866 557,04 | 450 569,33 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 393 082,15 | 100 151,50 | 489 369,13 | 796 386,46 | 781 257,83 | 225 917,23 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 439 466,16 | 5 571,91 | 39 685,88 | 84 257,06 | 85 299,21 | 224 652,10 |

».

5.3. Приложение №2 к Подпрограмме III изложить в следующей редакции:

«Приложение №2 к Подпрограмме III

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

Планируемые результаты реализации Подпрограммы III

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия подпрограммы | Планируемый объем финансирования основных мероприятий, тыс. руб. | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет городского округа Ступино | Другие источники | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования. | 109 103,08 | 241 175,06 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | ед | Обращение | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | 224 186,78 | 2 151 907,09 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | ед | Региональный проект «Современная школа» | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» | 106 176,30 | 0,00 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | ед | Обращение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

6. В приложении №6 к муниципальной программе:

6.1. В паспорте Подпрограммы V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (далее – Подпрограмма V) позицию «Источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего 256 993,07 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:  2020 год - 7 452,06 тыс. руб.;  2021 год - 7 452,06 тыс. руб.;  2022 год - 83 360,00 тыс. руб.;  2023 год - 158 728,95 тыс. руб.;  2024 год - 0,00 тыс. руб.  Всего 256 993,07 тыс. руб., в т.ч. по источникам:  Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.  Бюджет Московской области – 244 143,38 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:  2020 год - 7 079,46 тыс. руб.;  2021 год - 7 079,46 тыс. руб.;  2022 год – 79 192,00 тыс. руб.;  2023 год - 150 792,46 тыс. руб.;  2024 год - 0,00 тыс. руб.  Бюджет городского округа Ступино – 12 849,69 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:  2020 год - 372,60 тыс. руб.;  2021 год - 372,60 тыс. руб.;  2022 год - 4 168,00 тыс. руб.;  2023 год - 7 936,49 тыс. руб.;  2024 год - 0,00 тыс. руб.  Внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. |

».

6.2. Приложение №1 к Подпрограмме V изложить в следующей редакции:

«Приложение №1 к Подпрограмме V

«Строительство (реконструкция) объектов

физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий Подпрограммы V

«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объём финансирования ( тыс. руб.) | Объем финансирования по годам реализации (тыс.руб.) | | | | | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» |  | Всего: | 256 993,07 | 7 452,06 | 7 452,06 | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 244 143,38 | 7 079,46 | 7 079,46 | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 12 849,69 | 372,60 | 372,60 | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие Р5.04. Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов |  | Всего: | 256 993,07 | 7 452,06 | 7 452,06 | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта – 1 единица. В том числе: стадион «Металлург» 2023г |
| Средства бюджета Московской области | 244 143,38 | 7 079,46 | 7 079,46 | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 12 849,69 | 372,60 | 372,60 | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 |
| 1.1.1. | Реконструкция стадиона «Металлург» (ПИР и реконструкция), Московская область, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10 | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Размещение заказа на выполнение ПИР - 05.2020г; ПИР – 09.2020 до 05.2021, Размещение заказа на выполнение СМР – 06.2021, СМР – 10.2021-12.2022г | Всего: | 256 993,07 | 7 452,06 | 7 452,06 | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 | управление строительства, комитет физической культуры и спорта, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 244 143,38 | 7 079,46 | 7 079,46 | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 12 849,69 | 372,60 | 372,60 | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 |
| Итого по Подпрограмме V | | | Всего: | 256 993,07 | 7 452,06 | 7 452,06 | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 244 143,38 | 7 079,46 | 7 079,46 | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 12 849,69 | 372,60 | 372,60 | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 |

».

7. Приложение №2 к Подпрограмме VI изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 к Подпрограмме VI

«Строительство (реконструкция) объект

административно-общественного и жилого

назначения»

Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI

«Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия подпрограммы | Планируемый объем финансирования основных мероприятий, тыс. руб. | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет городского округа Ступино | Другие источники | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения | 31 600,00 | 0,00 | Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения | ед. | Отраслевой показатель | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

».