**Аналитическая записка по исполнению муниципальной программы**

**городского округа Ступино Московской области «Образование»**

**за 12 месяцев 2024 года**

Утвержденный объем финансирования –3 442 274,74 тыс. руб.

Исполнено за 12 месяцев 2024 – 3 373 758,99 тыс. Руб. (98,01 %): в т.ч.

средства Федерального бюджета – 129 481,48 тыс. руб. (100,0 %),

средства бюджета Московской области – 2 125 787,40 тыс. руб. (99,62 %),

средства бюджета городского округа Ступино – 1 118 490,10 тыс. руб. (94,87 %),

внебюджетные источники - 239 225,97 тыс. руб. (86,95 %)

**Подпрограмма 1 «Общее образование»**

Основное мероприятие 01 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» выполнено на 97,86%

1. Мероприятие 1.2 «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области за счет средств местного бюджета». Исполнение мероприятия составило 98,74%. Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда обучающихся к месту учебы и обратно носит заявительный характер.
2. Мероприятие 01.07. «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)». Исполнение мероприятия составило 99,71%. Выплата заработной платы производится согласно табеля учета рабочего времени за отработанный период.
3. Мероприятие 01.08. «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)». Исполнение мероприятия составило 99,83%. Выплата заработной платы производится согласно табеля учета рабочего времени за отработанный период.
4. Мероприятие 1.10. «Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». Исполнение мероприятия составило 99,47%. Выплаты компенсации родительской платы производится ежемесячно с учетом поступлений родительской платы за предыдущий месяц.
5. Мероприятие 1.11. «Выплата пособия педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодым специалистам». Исполнение мероприятия составило 90,48%. Произведены выплаты выпускникам педагогических вузов.
6. Мероприятие 01.15 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций. Исполнение мероприятия составило 100%. Выплаты осуществлены в полном объеме.
7. Мероприятие 1.17. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации». Исполнение мероприятия составило 100,00%. Произведена реорганизация учреждений дошкольного образования.
8. Мероприятие 1.21. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» Исполнение мероприятия составило 92,51%. Мероприятие исполнено за фактически оказанные услуги (работы).
9. Мероприятие 1.22. «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций». Исполнение мероприятия составило 94,59%. Мероприятие исполнено за фактически оказанные услуги (работы).

Основное мероприятие 02 «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования» – выполнено на 98,31%.

1. Мероприятие 2.1. Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций. Исполнение мероприятия составило 51,91%. Оплата мероприятия производится по фактически предоставленным спискам от образовательных организаций.

2. Мероприятие 2.8. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях». Исполнение мероприятия составило 100,00%. Оплата за организацию бесплатного горячего питания производится по фактически предоставленным документам.

3. Мероприятие 02.10. «Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях». Исполнение мероприятия составило 95,85%. Оплата за организацию бесплатного горячего питания производится по фактически предоставленным документам.

4. Мероприятие 02.14. «Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования». Исполнение мероприятия составило 100,00%. Мероприятие исполнено в полном объеме.

5. Мероприятие 2.18 «Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам». Исполнение мероприятия составило 100,00%. Мероприятие исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 04. «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена». Исполнение мероприятия составило 100,00%.

Основное мероприятие 09. «Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования»- Финансирование не предусмотрено

Основное мероприятие Е1. «Федеральный проект «Современная школа». Исполнение мероприятия составило 100,00%.

1. Мероприятие Е1.1 «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Исполнение мероприятия составило 100,00%. Мероприятие выполнено в полном объеме.

2. Мероприятие E1.2 «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей». Исполнение мероприятия составило 100,00%. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие Р2: «Федеральный проект «Содействие занятости» - финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие EВ «Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"». Исполнение мероприятия составило 100,00%.

1. Мероприятие EВ.1 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)». Исполнение мероприятия составило 100,00%.

**Подпрограмма II ««Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»**

Основное мероприятие 02. «Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования». - выполнено на 100,00%.

1. Мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования». Исполнение мероприятия составило 100,00%. Мероприятие выполнено в полном объеме.

2. Мероприятие 2.7 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы образования». Исполнение мероприятия составило 100,00%. Приобретение оборудования, мебели, проведение ремонтов завершено.

Основное мероприятие 04 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» - выполнено на 100,00%.

1. Мероприятие 4.2 «Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей». Исполнение мероприятия составило 100,00%. Реализация мероприятий проводится согласно плана.

Основное мероприятие EB: «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - финансирование не предусмотрено.

**Подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма»**

Основное мероприятие 01. «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» - выполнено на 98,97%.

1. Мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты и др.)». Исполнение мероприятия составило 100,00%. Реализация мероприятий проводится согласно плана.

2. Мероприятие 1.3 «Мероприятия в сфере образования». Исполнение мероприятия составило 91.79%.

Заместитель главы городского округа

Ступино Московской области - Ю.Ю. Калинина

начальник управления культуры

и молодежной политики

Начальник управления образования Е.Н. Казакова 8 (49664) 4-10-36