## Лист1
оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной программы
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса и связи на территории Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы
наименование программы
за 9 месяцев 2016 года
(квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)
Муниципальный заказчик: Управление автодорог, транспорта и связи администрации Ступинского муниципального района
Источник финансирования: Бюджет Московской области, Бюджет Ступинского муниципального района; Бюджеты поселений Ступинского муниципального района; Внебюджетные источники.
*
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, | Исполнено, | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий
| тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подпрограмма I "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Ступинского муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них на 2014-2018 годы" | 277016.2 | 59469.74 | 21.468
1. Содержание автодорог местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах населенных пунктов сельских поселений Ступинского муниципального района. | 14952.7 | 11560.7 | 77.3151 | Проведена очистка от снега 1 904,15 тыс. кв. м с цикличность 9 раз.
2. Содержание автодорог местного значения в границах населенных пунктов городских поселений Ступинского муниципального района. | 44429 | 30797.77 | 69.3191 | Очистка улично-дорожной сети от снега и наледи, проведение ямочного ремонта.
3. Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 43964.8 | 0 | 0 | Проводятся ремонтные работы на объектах.
4. Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Ступинского муниципального района. | 50773.3 | 9527.49 | 18.7648 | Проводятся ремонтные работы на объектах.
5. Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия и устройства покрытия переходного типа в ходе выполнения подрядных работ ремонта автомобильных дорог общего пользования Ступинского муниципального района | 610.9 | 0 | 0 | Проводятся лабораторные испытания на объектах
6. Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения в границах населенных пунктов городских поселений Ступинского муниципального района. | 62288.1 | 5417.77 | 8.6979 | Проводятся ремонтные работы на объектах.
7. Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия и устройства покрытия переходного типа в ходе выполнения подрядных работ ремонта автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских поселений Ступинского муниципального района | 409.8 | 79.94 | 19.5071 | Проводятся лабораторные испытания на объектах
8. Установка и ремонт дорожных знаков на автодорогах местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 99.9 | 0 | 0 | Планируется проведение конкурсных процедур.
9. Установка и ремонт барьерного ограждения на автодорогах местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 524.1 | 0 | 0 | Проводятся работы на объекте.
10. Нанесение разметки на автодорогах местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 61.4 | 61.33 | 99.886 | Нанесено 6807 п.м. разметки
11. Обеспечения безопасности дорожного движения автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городских поселений Ступинского муниципального района. | 2678 | 0 | 0 | Проводятся конкурсные процедуры.
12. Благоустройство дворовых территорий городских и сельских поселенияй Ступинского муниципального района. | 52224.2 | 2024.74 | 3.877 | Проводятся ремонтные работы на объектах.
13. Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов городских поселений Ступинского муниципального района. | 4000 | 0 | 0 | Планируется проведение конкурсных процедур.
Подпрограмма II «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы» | 11348.6 | 7925.66 | 69.8382
1. Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки между поселениями в границах Ступинского муниципального района. | 4293 | 2858.89 | 66.5942 | Выполненый объем транспортной работы составляет 70 920,83 авточасов, плановый объем 71 020 процен выполнения составил 99,86 %
2. Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки в границах поселения Ступинского муниципального района. | 2955.6 | 1931.77 | 65.3597 | Выполненный объем транспортной работы составляет 61 523,58 авточасов, плановый объем 62 590 процент выполнения 98,3 %
3. Разработка комплескной схемы организации дорожного движения | 4100 | 3135 | 76.4634 | Выполнена разработкка КСОДД
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Ступинского муниципального района, услугами связи на 2014-2018 годы» | 34372 | 29672.91 | 86.3287
1. Проведение работ по переключению спаренных телефонов на отдельную линию | 61 | 48.8 | 80
3. Поддержание в работоспособном состоянии сети КТВ (кабельного телевидения) в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003 | 4280 | 3424 | 80
4. Подключение к системам КТВ (кабельного телевидения) строящихся жилых домов | 1298 | 1298 | 100
5. Развитие сети передачи данных в г. Ступино с охватом в: | 4356 | 3528.36 | 81
2014 год - 80% 2015 год - 85% 2016 год - 90% 2017 год - 95% 2018 год -100% жилых многоэтажных зданий
6. Создание малоточных канализаций в Новом Ступино | 2118 | 1630.86 | 77
7. Увеличение зоны обслуживания сотовых телефонов | 20005 | 17804.45 | 89
8. Строительство ВОЛС для предоставления телекоммуникационных услуг населению городского поселения Ступино Ступинского муниципального района | 2254 | 1938.44 | 86
Итого по Программе | 322736.8 | 97068.31 | 30.0766
Координатор Программы