## Лист1
оперативный (квартальный) отчет о выполнениио Подпрограммы I
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ступинского муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них на 2014-2018 годы
наименование программы
за 9 месяцев 2016 года
(квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)
Муниципальный заказчик: Управление автодорог, транспорта и связи администрации Ступинского муниципального района
Источник финансирования: Бюджет Ступинского муниципального района, бюджеты поселений.
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, | Исполнено, | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий
| тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Содержание автодорог местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах населенных пунктов сельских поселений Ступинского муниципального района. | 14952.7 | 11560.7 | 77.3151 | Проведена очистка от снега 1 904,15 тыс. кв. м с цикличность 9 раз.
2. Содержание автодорог местного значения в границах населенных пунктов городских поселений Ступинского муниципального района. | 44429 | 30797.77 | 69.3191 | Очистка улично-дорожной сети от снега и наледи, проведение ямочного ремонта.
3. Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 43964.8 | 0 | 0 | Проводятся ремонтные работы на объектах.
4. Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Ступинского муниципального района. | 50773.3 | 9527.49 | 18.7648 | Проводятся ремонтные работы на объектах.
5. Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия и устройства покрытия переходного типа в ходе выполнения подрядных работ ремонта автомобильных дорог общего пользования Ступинского муниципального района | 610.9 | 0 | 0 | Проводятся лабораторные испытания на объектах
6. Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения в границах населенных пунктов городских поселений Ступинского муниципального района. | 62288.1 | 5417.77 | 8.6979 | Проводятся ремонтные работы на объектах.
7. Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия и устройства покрытия переходного типа в ходе выполнения подрядных работ ремонта автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских поселений Ступинского муниципального района | 409.8 | 79.94 | 19.5071 | Проводятся лабораторные испытания на объектах
8. Установка и ремонт дорожных знаков на автодорогах местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 99.9 | 0 | 0 | Планируется проведение конкурсных процедур.
9. Установка и ремонт барьерного ограждения на автодорогах местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 524.1 | 0 | 0 | Проводятся работы на объекте.
10. Нанесение разметки на автодорогах местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. | 61.4 | 61.33 | 99.886 | Нанесено 6807 п.м. разметки
11. Обеспечения безопасности дорожного движения автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городских поселений Ступинского муниципального района. | 2678 | 0 | 0 | Проводятся конкурсные процедуры.
12. Благоустройство дворовых территорий городских и сельских поселенияй Ступинского муниципального района. | 52224.2 | 2024.74 | 3.877 | Проводятся ремонтные работы на объектах.
13. Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов городских поселений Ступинского муниципального района. | 4000 | 0 | 0 | Планируется проведение конкурсных процедур.
Итого по подпрограмме | 277016.2 | 59469.74 | 21.468