## Лист1
оперативный (квартальный) отчет о выполнении подпрограммы II
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы
наименование программы
за 9 месяцев 2016 года
(квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)
Муниципальный заказчик: Управление автодорог, транспорта и связи администрации Ступинского муниципального района
Источник финансирования: Бюджет Ступинского муниципального района; Бюджеты поселений Ступинского муниципального района.
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, | Исполнено, | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий
| тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки между поселениями в границах Ступинского муниципального района. | 4293 | 2858.89 | 66.5942 | Выполненый объем транспортной работы составляет 70 920,83 авточасов, плановый объем 71 020 процен выполнения составил 99,86 %
2. Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки в границах поселения Ступинского муниципального района. | 2955.6 | 1931.77 | 65.3597 | Выполненный объем транспортной работы составляет 61 523,58 авточасов, плановый объем 62 590 процент выполнения 98,3 %
3. Разработка комплескной схемы организации дорожного движения | 4100 | 3135 | 76.4634 | Выполнена разработкка КСОДД
Итого по подпрограмме | 11348.6 | 7925.66 | 69.8382
Координатор Программы