## Лист1
оперативный (квартальный) отчет о выполнении подпрограммы III
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Ступинского муниципального района, услугами связи на 2014-2018 годы
наименование программы
за 9 месяцев 2016 года
(квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)
Муниципальный заказчик: Управление автодорог, транспорта и связи администрации Ступинского муниципального района
Источник финансирования: Внебюджетные источники.
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, | Исполнено, | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий
| тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Проведение работ по переключению спаренных телефонов на отдельную линию | 61 | 48.8 | 80
3. Поддержание в работоспособном состоянии сети КТВ (кабельного телевидения) в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003 | 4280 | 3424 | 80
4. Подключение к системам КТВ (кабельного телевидения) строящихся жилых домов | 1298 | 1298 | 100
5. Развитие сети передачи данных в г. Ступино с охватом в: | 4356 | 3528.36 | 81
2014 год - 80% 2015 год - 85% 2016 год - 90% 2017 год - 95% 2018 год -100% жилых многоэтажных зданий
6. Создание малоточных канализаций в Новом Ступино | 2118 | 1630.86 | 77
7. Увеличение зоны обслуживания сотовых телефонов | 20005 | 17804.45 | 89
8. Строительство ВОЛС для предоставления телекоммуникационных услуг населению городского поселения Ступино Ступинского муниципального района | 2254 | 1938.44 | 86
Итого по подпрограмме | 34372 | 29672.91 | 86.3287
Координатор Программы