Результаты реализации муниципальной программы

«Физическая культура и спорт Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы» за 2017 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации План 2017 год | ФАКТ за 2017 | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Задача 1 «Увеличение количества жителей Ступинского муниципального района, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом» | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области | процент | 34,49 | 36,5 | 36,5% | 100% |  |
|  |  | Количество жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс. чел. | - |  | 44286 |  |  |
|  |  | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Московской области | процент | 6,5 | 8 | 8,13% | 101,62% |  |
|  |  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процент | 69 | 73 | 76,17% | 104,3% |  |
|  |  | Доля граждан Ступинского муниципального района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 18,3 | 18,5 | 33,67% | 182% |  |
|  |  | Количество проведенных районных соревнований и спартакиад по видам спорта среди физкультурных коллективов предприятий, учебных заведений, сельских коллективов, муниципальных служащих, оздоровительных лагерей | Шт. | 435 | 438 | 441 | 100,6% |  |
|  |  | Участие в областных, российских и международных соревнованиях | Шт. | 263 | 270 | 322 | 119% |  |
|  |  | Оснащение сборных команд спортивной формой и инвентарем для участия в областных, всероссийских и международных соревнованиях | Шт. | 2 | 2 | 2 | 100% |  |
|  |  | Доля жителей Ступинского муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | - | 25 | 62% | 248% |  |
|  |  | Доля обучающихся и студентов Ступинского муниципального района области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 30 | 40 | 62,7% | 156,75% |  |
|  | Задача 2 «Обеспечение возможностей жителям Ступинского муниципального района систематически заниматься физической культурой и спортом» | Фактическая обеспеченность населения Ступинского муниципального района объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения 1) | человек | 5,336 | 5,421 | 5,420 | 100% |  |
|  |  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 100% | ФОК «Семеновское» |
|  |  | Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения 2) | ед. |  | - | 2 | 100% | МБУ «СТК «Ступино», МБУДО ДЮСШ «Прогресс-Смена» |
|  |  | Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области, на которых проведен капитальный ремонт 2) | ед. | - | - | 1 | 100% | п. Михнево ( воркаут) |
|  |  | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет | процент | 38 | 41 | 41 | 100% |  |
|  |  | Эффективность использования существующих объектов спорта | процент | 62 | 75 | 100,79% | 134% |  |
|  |  | Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплён тренер | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 3 «Организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва в Ступинском муниципальном районе» | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями | процент | - | 80 | 0 | 0,00 | показатель будет исполнен в 2018 году |
|  |  | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в Ступинском муниципальном районе | процент | - | 23,5 | 0 | 0,00 | показатель будет исполнен в 2018 году |

1) Указанный показатель применяется для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации («федеральных рейтингов») в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 28 «О внесении изменений в перечень индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

2) Адресный перечень объектов физической культуры и спорта (плоскостных спортивных сооружений, футбольных полей) на которых будет