Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной подпрограммы II

Осуществление безопасности жизнедеятельности населения на Ступинского муниципального района

программы «Безопасность Ступинского муниципального района» на период 2014 – 2018 годы
за  2016 год

Муниципальный заказчик отдел по Гражданской обороне и защиты населения от чрезвычайных происшествий

Источник финансирования бюджет Ступинского муниципального района, бюджеты городских и сельских поселений

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 3 приложения № 7 к Порядку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача № 1 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ступинского муниципального района | 16 459,4 | 16 139,4 | 98 |  |
| 1.1. Проведение учений, тренировок и соревнований, обучение по вопросам ГО и ЧС муниципальных служащих | 51,0 | 51,0 | 100 |  |
| 1.2.Обеспечение деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ступинского муниципального района (далее КЧС и ОПБ) | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
| 1.3.Обеспечение деятельности и развитие МКУ «ЕДДС» Ступинского муниципального района: | 14 298,40 | 14 298,40 | 100 |  |
| 1.4.Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Ступинского муниципального района | 2 100,0 | 1 780,0 | 84,7 |  |
| Задача 2 Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения Ступинского муниципального района | 2 821,0 | 1 400,0 | 49,6 |  |
| 2.1.Создание и совершенствование местной системы экстренного оповещения населения | 2 821,0 | 1 400,0 | 49,6 |  |
| Задача № 3 Обеспечение пожарной безопасности на территории Ступинского муниципального района | 241,0 | 171,0 | 71 |  |
| 3.1. Проведение мероприятий по профилактике гибели людей на пожарах | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 3.2. Проведение мероприятий по профилактике природных пожаров | 141,0 | 71,0 | 51 |  |
| ИТОГО по программе | 19 521,4 | 17 710,4 | 90,7 |  |

Начальник отдела по Гражданской обороне

и защите населения от чрезвычайных ситуаций

администрации Ступинского муниципального района	В.К.Домитрак