**Аналитическая записка по исполнению муниципальной программы**

**городского округа Ступино Московской области «Образование»**

**за 1 полугодие 2024 года**

Утвержденный объем финансирования –3 570 991,03 тыс. руб.

Исполнено за 1 полугодие 2024 – 1 809 534,36 тыс. Руб. (50,7 %): в т.ч.

средства Федерального бюджета – 67 453,49 тыс. руб. (70,3 %),

средства бюджета Московской области – 1 095 173,91 тыс. руб. (52,4 %),

средства бюджета городского округа Ступино – 588 169,67 тыс. руб. (49,7 %),

внебюджетные источники - 57 737,29 тыс. руб. (29,4 %)

**Подпрограмма 1 «Общее образование»**

Основное мероприятие 01 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» выполнено на 51,2%

1. Мероприятие 1.2 «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области за счет средств местного бюджета». Исполнение мероприятия составило 44,8%. Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда обучающихся к месту учебы и обратно носит заявительный характер.
2. Мероприятие 01.07. «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)». Исполнение мероприятия составило 54,1%. Выплата заработной платы производится согласно табеля учета рабочего времени за отработанный период.
3. Мероприятие 1.10. «Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». Исполнение мероприятия составило 39,6%. Выплаты компенсации родительской платы производится ежемесячно с учетом поступлений родительской платы за предыдущий месяц.
4. Мероприятие 1.11. «Выплата пособия педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодым специалистам». Исполнение мероприятия составило 1,4%. Произведена выплата 1 выпускнику. Выплата запланирована в 3 квартале выпускникам педагогических вузов.
5. Мероприятие 1.17. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации». Исполнение мероприятия составило 45,8%. Идет реорганизация учреждений дошкольного образования.
6. Мероприятие 1.21. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» Исполнение мероприятия составило 44,5%. Исполнение контрактов по обеспечению деятельности учреждений и их оплата запланированы в 3-4 квартале.
7. Мероприятие 1.22. «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций». Исполнение мероприятия составило 32,1%. Оплата приобретенного оборудования, мебели за счет внебюджетных средств, а также ремонтных работ запланирована в 3-4 квартале.

Основное мероприятие 02 «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования» – выполнено на 46,3%.

1. Мероприятие 2.8. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях». Исполнение мероприятия составило 44,1%. Оплата за организацию бесплатного горячего питания производится по фактически предоставленным документам.

2. Мероприятие 02.10. «Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях». Исполнение мероприятия составило 51,6%. Оплата за организацию бесплатного горячего питания производится по фактически предоставленным документам.

3. Мероприятие 02.14. «Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования». Исполнение мероприятия составило 26,6%. Расходы, связанные с освобождением семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход, финансируются за период фактического посещения ребенком образовательной организации.

4. Мероприятие 2.18 «Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам». Исполнение мероприятия составило 46,7%. Оплата за организацию бесплатного горячего питания произведена по фактически предоставленным документа.

Основное мероприятие 04. «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена» - выполнено на 17,6%.

* + - 1. Мероприятие 4.3 «Выплата компенсаций работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации». Исполнение мероприятия составило 0,0% Выполнение мероприятия запланировано на 3-4 квартал (срок проведения ЕГЭ).

Основное мероприятие 09. «Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования»- Финансирование не предусмотрено

Основное мероприятие Е1. «Федеральный проект «Современная школа» - выполнено на 12,5 %.

1. Мероприятие E1.1 «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах». Исполнение мероприятия составило 18,1%. Проведены конкурсные процедуры, заключены договора. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.
2. Мероприятие E1.2 «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей». Исполнение мероприятия составило 0,0%. Проведены конкурсные процедуры, заключены договора. Оплата по факту после поставки оборудования.

Основное мероприятие Р2: «Федеральный проект «Содействие занятости» - финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие EВ «Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" – выполнено на 58,3%.

1. Мероприятие EВ.1 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» – выполнено на 58,3%.

**Подпрограмма II ««Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»**

Основное мероприятие 02. «Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования» - выполнено на 47,9%.

1. Мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования» - выполнено на 47,9%. Реализация мероприятий проводится согласно плана.

2. Мероприятие 2.2 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования» - выполнено на 31,5%. Приобретение оборудования, мебели, проведение ремонтов и их оплата за счет внебюджетных средств запланированы в 3-4 квартале.

Основное мероприятие 04 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» - выполнено на 29,3%.

1. Мероприятие 4.2 «Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» - выполнено на 29,3%. Реализация мероприятий проводится согласно плана

Основное мероприятие EB: «Федеральный проект «Патриотическое

воспитание граждан Российской Федерации» - финансирование не предусмотрено.

**Подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма»**

Основное мероприятие 01. «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» - выполнено на 43,9%.

1. Мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты и др.)» - выполнено на 49,9%. Реализация мероприятий проводится согласно плана.

2. Мероприятие 1.3 «Мероприятия в сфере образования» - выполнено на 24,4%.