Оценка результатов реализации подпрограммы II

Осуществление безопасности жизнедеятельности населения на Ступинского муниципального района

программы «Безопасность Ступинского муниципального района» на период 2014 – 2018 годы

за 9 месяцев 2016 отчетный год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача № 1 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ступинского муниципального района | Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований (служб) к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности | % | 63 | 69 | 100 |
| 2 |  | Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2014 года | % | 100 | 94 | 200 |
| 3 |  | Увеличение процента населения муниципального образования, прежде всего детей, обучению плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 года | % | 20 | 30 | 30 |
| 4 |  | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» | % | 0 | 0 | 25 |
| 1 | Задача № 2 Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения Ступинского муниципального района | Охват населения Ступинского муниципального района централизованным оповещением и информированием | % | 72 | 77 | 77 |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя за отчетный год |
|  | Задача № 3 Обеспечение пожарной безопасности на территории Ступинского муниципального района | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2012 года | % | 100 | 99 | 0 |
|  |  | Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и ЧС на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2012 года | % | 100 | 98 | 98 |
|  |  | Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области | % | 9.25 | 13.6 | 12,02 |
|  |  | Количество пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающегно на территории муниципального образования | Единиц на тысячу человек | 120,72 | 115,69 | 79,29 |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя за отчетный год |
|  | Задача № 4 Обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории Ступинского муниципального района | Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами | % | 85 | 94 | 85 |
|  |  | Увеличение уровня материальных запасов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года | Тысяча рублей | 75,84 | 189,34 | 189,34 |
|  |  | Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера на территории муниципального образования | % | 75 | 90 | 75 |
|  |  | Увеличение уровня финансовых резервов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года | Тысяча рублей | 106,36 | 198,36 | 198,36 |
|  |  | Увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО | % | 40 | 58 | 40 |

И.о. начальника отдела по Гражданской обороне

и защите населения от чрезвычайных ситуаций

администрации Ступинского муниципального района	А.В.Атрепьев