Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной подпрограммы II

Осуществление безопасности жизнедеятельности населения на Ступинского муниципального района

программы «Безопасность Ступинского муниципального района» на период 2014 – 2018 годы
за  9 месяцев 2016 года

Муниципальный заказчик отдел по Гражданской обороне и защиты населения от чрезвычайных происшествий

Источник финансирования бюджет Ступинского муниципального района, бюджеты городских и сельских поселений

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 3 приложения № 7 к Порядку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача № 1 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ступинского муниципального района | 16 842,0 | 10 308,5 | 61,2 |  |
| 1.1. Проведение учений, тренировок и соревнований, обучение по вопросам ГО и ЧС муниципальных служащих | 410,0 | 51,0 | 12,4 |  |
| 1.2.Обеспечение деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ступинского муниципального района (далее КЧС и ОПБ) | 34,0 | 7,5 | 22 |  |
| 1.3.Обеспечение деятельности и развитие МКУ «ЕДДС» Ступинского муниципального района: | 14 298,40 | 10 185,00 | 71,23 | Обеспечение спланировано поквартально в соответствии с нормами обеспечения |
| 1.4.Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Ступинского муниципального района | 2 100,0 | 65,0 | 3,1 |  |
| 1.5.Проведение мероприятий по профилактике природных пожаров | 1441,0 | 0 | 0 |  |
| Задача 2 Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения Ступинского муниципального района | 2 821,0 | 663,7 | 47,4 |  |
| 2.1.Создание и совершенствование местной системы экстренного оповещения населения | 2 821,0 | 663,7 | 47,4 |  |
| Задача № 3 Обеспечение пожарной безопасности на территории Ступинского муниципального района | 241,0 | 0 | 0 |  |
| 3.1. Проведение мероприятий по профилактике гибели людей на пожарах | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. Проведение мероприятий по профилактике природных пожаров | 141,0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по программе | 19 904,4 | 10 972,2 | 55,1 |  |

И.о. начальника отдела по Гражданской обороне

и защите населения от чрезвычайных ситуаций

администрации Ступинского муниципального района	А.В.Атрепьев