## отчет финанс 1 полугод 2017
Отчет по выполнению мероприятий муниципальной прграммы "Доступная среда Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы"
№ п/п | Перечень задач и мероприятий программы | Источники финансирования | Объем финансирования по годам реализации, |  |  |  |  | Результат выполнения | Ответственный исполнитель
руб.:
|  |  | план 2017 | факт | % | 2020 | 2021
1. | Задача 1. Повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения
1.1. | Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием с учетом требований беспрепятственного доступа Оборудование наружных и внутренних функциональных зон | Внебюджетные источники | 184 | 78.68 | 42.7609 | 50 | 60 |  | ГБУЗ МО "СЦРКБ"
1.1.1. | Устройство пандусов, поручней, выделение ступеней контрастным цветом в Ступинской центральной районной клинической больнице (главный корпус, инфекционный корпус №5, родильное отделение №4, детский соматико-инфекционный корпус №6, детская поликлиника, поликлиника для взрослых, женская консультация, офисы врача общей практики (7), амбулатории (4)). | Внебюджетные источники | 30 | 30 | 100 | 35 | 44 | Приспособление порогов для маломобильных групп во взрослой поликлинике | ГБУЗ МО "СЦРКБ"
1.1.2. | Звуковое оповещение о номерах этажей в лифтах в Ступинской центральной районной клинической больнице (главный корпус, поликлиника для взрослых) | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ГБУЗ МО "СЦРКБ"
1.1.3. | Световое сопровождение номера этажей в Ступинской центральной районной клинической больнице (главный корпус, поликлиника для взрослых, инфекционный корпус, детский соматико-инфекционный корпус №6, детская поликлиника родильное отделение) | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ГБУЗ МО "СЦРКБ"
1.1.4. | Тактильное покрытие пандусов и лестничных маршей, пандусов в Ступинской центральной районной клинической больнице(главный корпус, инфекционный корпус №5, родильное отделение №4, детский соматико-инфекционный корпус №6, детская поликлиника, поликлиника для взрослых, женская консультация, офисы врача общей практики (7), амбулатории (4)). | Внебюджетные источники | 10 | 10 | 100 | 18 | 20 | Предназначена для ориентации в здании (помещении) инвалидов по зрению | ГБУЗ МО "СЦРКБ"
1.1.5. | Устройство пандусов, поручней, выделение ступеней контрастным цветом, тактильное покрытие пандусов и лестничных маршей, горизонтальное завершение поручней с нетравмирующим окончанием в Малинской районной больнице (детская поликлиника, амбулатории (4)). | Внебюджетные источники | 100 | 0 | 0 | 40 | 0 | В связи с организационными мероприятиями | ГБУЗ МО "Малинская РБ"
1.1.6. | Устройство пандусов, выделение ступеней контрастным цветом, тактильное покрытие пандусов в Михневской районной больнице. | Внебюджетные источники | 23 | 17.68 | 76.8696 | 0 | 0 | Все мероприятия выполняются своевременно | ГБУЗ МО "Михневская РБ"
1.1.7. | Устройство поручней, выделение ступеней контрастным цветом, тактильное покрытие пандусов и лестничных маршей, горизонтальное завершение поручней с нетравмирующим окончанием в Ступинской стоматологической поликлинике. | Внебюджетные источники | 21 | 21 | 100 | 0 | 1 | Установлены поручни, ежемесячное обновление выделения контрастным цветом ступеней и наклеек на двери | ГАУЗ МО "Ступинская стоматологическая поликлиника"
1.2. | Оснащение учреждений образования оборудованием с учетом требований беспрепятственного доступа Оборудование наружных и внутренних функциональных зон. | Внебюджетные источники | 465 | 389.965 | 83.8634 | 482 | 482 |  | Управление образования
1.2.1. | Установка пандуса с поручнями при входе в здания образовательных организаций | Внебюджетные источники | 240 | 293.365 | 122.2354 | 240 | 240 | 25 образовательных организаций установили пандусы с поручнями | Управление образования
1.2.2. | Выделение контрастным цветом ступеней и входа в зданиях образовательных организаций | Внебюджетные источники | 90 | 90 | 100 | 2 | 2 | Контрастная маркировка нанесена на ступени всех 87 образовательных организаций | Управление образования
1.2.3. | Адаптация сайта для слабовидящих | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Версия для слабовидящих установлена на сайтах всех 87 образоват. организ. | Управление образования
1.2.4. | Расширение дверных проемов в санузлах, кабинетах | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | Нет образовательных организаций, в которых выполнялся капитальный ремонт | Управление образования
1.2.5. | Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Внебюджетные источники | 135 | 6.6 | 4.8889 | 135 | 135 | Запланированно к исполнению в течение 2018 года, с учетом изменения наименоаний, в связи с переходом в г.о. Ступино | Управление образования
1.3. | Оснащение учреждений культуры оборудованием с учетом требований беспрепятственного доступа. Оборудование наружных и внутренних функциональных зон. | Средства бюджета городского поселения Ступино | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | Установка пандуса в учреждениях культуры | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью
1.3.1. | Устройство пандуса в учреждения культуры г.п Ступино Ступинского муниципального района | Средства предусмотрены в муниципальной программе "Культура гп Ступино 2017-2021 гг" | [5 empty] | МБУК "ЦБС" "Центр чтения Собеседник"- установка пандуса-213 тыс. руб. (остатки муниципального задания 2016 г. Бюджет гп Ступино) , МБУК Дубневский ДК-ремонт центрального крыльца 2 млн. руб. в тч. Установка пандуса и поручней-бюджет гп Малино | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью
1.3.2. | Выделение парковочных мест для инвалидов на прилегающих территориях к зданиям, занимаемым учреждениями культуры | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Перенос на 2018 г | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью
1.3.3. | Приобретение и установка оборудования, способствующего повышению доступности учреждений культуры, в том числе пандусов (кроме стационарных из бетона, асфальта), подъемников, поручней, световых, звуковых систем, тактильных и контрастных устройств и других видов оборудования. | Средства бюджета городского поселения Ступино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос на 2018 г. | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью
1.4. | Оснащение учреждений спорта оборудованием с учетом требований беспрепятственного доступа. Оборудование наружных и внутренних функциональных зон. | Средства бюджета Ступинского муниципального района | Перенос на 2018 г. по гопрограмме |  |  | 0 |  | Выполнен ремонт помещений МБУ "СТК "Ступино" на сумму 2500,00 тыс. руб. | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью
|  | Средства бюджета городского поселения Ступино | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области | Перенос на 2018 г. по гопрограмме
|  | Внебюджетные источники | 190 | 0 | 0 | 220 | 220
|  | Итого: | 2690 | 2500 | 92.9368
1.4.1. | Ремонт помещений МБУ "СТК "Ступино" | Средства бюджета городского поселения Ступино | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | Выполнено | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью
1.4.2. | Проектно-сметная документация на центральное ядро стадиона "Металлург" | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос на 2018 г. по гопрограмме | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью
1.4.3. | Ремонт центрального ядра стадиона "Металлург" | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 26800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос на 2018 г. по гопрограмме | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью
|  | Средства бюджета Московской области | 107200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос на 2018 г. по гопрограмме | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью
1.4.4. | Приобретение специализированного транспортного средства для инвалидов-колясочников | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | До конца года | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью
1.4.5. | Приоретение и установка оборудования, способствующего повышению доступности учреждений спорта, в том числе пандусов (кроме стационарных из бетона, асфальта), подъемников, поручней, световых, звуковых систем, тактильных и контрастных устройств и других видов оборудования. В том числе: | Внебюджетные источники | 170 | 0 | 0 | 220 | 220 | До конца года | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью
1.4.5.1. | Приобретение переносных (мобильных) металлических пандусов (складных, телескопических и др.) в учреждениях спорта | Внебюджетные источники | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | До конца года | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью
1.5. | Нанесение контрастной маркировки, тактильных наклеек и противоскользящих покрытий в организациях внебюджетной сферы. | Внебюджетные источники | 456 | 456 | 100 | 84 | 79 | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | Управление развития сельской территории и продовольствия
1.5.1. | Оборудование специальным знаком или разметкой парковочные места для инвалидов в организациях внебюджетной сферы. | Внебюджетные источники | 200 | 200 | 100 | 188 | 132 | Оборудованы организации АО "Тандер", АО "Агротак" | Управление развития сельской территории и продовольствия
1.5.2. | Установка пандуса, поручней. Предприятия потребительского рынка | Внебюджетные источники | 256 | 256 | 100 | 134 | 119 | Оборудованы организации АО "Тандер", АО "Агротак" | Управление развития сельской территории и продовольствия
1.6. | Оборудование пандусов в жилых домах от входной двери во двор | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Управление ЖКХ и благоустройста
1.6.1. | Оборудование пандуса в жилых домах на лестничном марше до лифта | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Управление ЖКХ и благоустройства
1.6.2. | Установка кнопки вызова в жилых домах | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Управление ЖКХ и благоустройства
1.7. | Установить светофоры для пешеходов со звуковым сигналом и оборатным отсчетом времени на перекрестках | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В планах региональных и федеральных дорогах установка светофоров в 2017 г. не предусмотрена | Управление автодорог, транспорта и связи
| Всего по задаче 1: | Средства бюджета Московской области | Перенос на 2018 г. |  |  | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского поселения Ступино | 2700 | 2700 | 100 | 200 | 200
|  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | Перенос на 2018 г. |  |  | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 1295 | 924.645 | 71.4012 | 1908 | 1814
|  | Итого: | 3995 | 3624.645 | 90.7295 | 2108 | 2014
2. | Задача 2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения
2.1. | Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом, в том числе организация работы муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный клуб спортсменов-инвалидов» | Средства бюджета Ступинского муниципального района | Средства предусмотрены в муниципальной программе "Физическая культура и спорт" |  |  |  |  | Работа произведена на сумму 6688,50 тыс. руб. | Комитет по культуре физической культуре, спорту и работе с молодежью
| Всего по задаче 2: | Средства бюджета Ступинского муниципального района | Средства предусмотрены в муниципальной программе "Физическая культура и спорт" |  |  | 0 | 0
| Итого: |  | Средства предусмотрены в муниципальной программе "Физическая культура и спорт" |  |  | 0 | 0
3. | Задача 3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ступинском муниципальном районе
3.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | Проведено мероприятие, посвященное Международному Дню инвалидов | Управление образования
| Всего по задаче 3: | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 20 | 20 | 100 | 20 | 20
|  | Итого: | 20 | 20 | 100 | 20 | 20
| Итого по программе: | Средства бюджета Московской области | Перенос на 2018 г. |  |  | #REF! | #REF!
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского поселения Ступино | 2700 | 2700 | 100 | 200 | 200
|  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 20 | 20 | 100 | 20 | 20
|  | Внебюджетные источники | 1295 | 924.645 | 71.4012 | 1908 | 1814
|  | Итого: | 4015 | 3644.645 | 90.7757 | #REF! | #REF!
Начальник управления содействия социальной защите и общественному здравоохранению В.В. Никитин
Note on I3: Автор:

## показатель
Отчет по выполнению мероприятий программы "Доступная среда Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы"
№п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансир.на решение данной задачи, тыс. руб. |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение | план 2017 г | факт 2017 г
|  | Всего: | Втом числе: Бюджет Ступ. муницип р-а
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения | 4015 | 0 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании | % | 49 | 55 | 55.3
2. | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения | 0 | 0 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 6 | 6.1 | 8
3. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ступинском муниципальном районе | 100 | 100 | Доля численности инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидности | % | 63 | 65 | 65
Начальник управления содействия социальной защите и общественному здравоохранению В.В. Никитин