**Аналитическая записка по исполнению муниципальной программы**

**городского округа Ступино Московской области «Образование»**

**за 9 месяцев 2024 года**

Утвержденный объем финансирования –3 679 407,97 тыс. руб.

Исполнено за 9 месяцев 2024 – 2 453 870,40 тыс. Руб. (66,7 %): в т.ч.

средства Федерального бюджета – 78 100,84 тыс. руб. (75,0 %),

средства бюджета Московской области – 1 406 881,51 тыс. руб. (66,3 %),

средства бюджета городского округа Ступино – 841 009,46 тыс. руб. (71,3 %),

внебюджетные источники - 127 878,56 тыс. руб. (46,5 %)

**Подпрограмма 1 «Общее образование»**

Основное мероприятие 01 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» выполнено на 67,1%

1. Мероприятие 1.2 «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области за счет средств местного бюджета». Исполнение мероприятия составило 65,4%. Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда обучающихся к месту учебы и обратно носит заявительный характер.
2. Мероприятие 01.07. «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)». Исполнение мероприятия составило 67,8%. Выплата заработной платы производится согласно табеля учета рабочего времени за отработанный период.
3. Мероприятие 1.10. «Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». Исполнение мероприятия составило 61,1%. Выплаты компенсации родительской платы производится ежемесячно с учетом поступлений родительской платы за предыдущий месяц.
4. Мероприятие 1.11. «Выплата пособия педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодым специалистам». Исполнение мероприятия составило 1,4%. Произведена выплата 1 выпускнику. Выплата запланирована в 4 квартале выпускникам педагогических вузов.
5. Мероприятие 01.15 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций. Исполнение мероприятия запланировано в 4 квартале
6. Мероприятие 1.17. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации». Исполнение мероприятия составило 72,8%. Идет реорганизация учреждений дошкольного образования.
7. Мероприятие 1.21. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» Исполнение мероприятия составило 68,5%. Исполнение контрактов по обеспечению деятельности учреждений и их оплата запланированы в 4 квартале.
8. Мероприятие 1.22. «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций». Исполнение мероприятия составило 42,8%. Оплата приобретенного оборудования, мебели за счет внебюджетных средств, а также ремонтных работ запланирована в 4 квартале.

Основное мероприятие 02 «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования» – выполнено на 46,7%.

1. Мероприятие 2.8. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях». Исполнение мероприятия составило 44,9%. Оплата за организацию бесплатного горячего питания производится по фактически предоставленным документам.

2. Мероприятие 02.10. «Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях». Исполнение мероприятия составило 54,2%. Оплата за организацию бесплатного горячего питания производится по фактически предоставленным документам.

3. Мероприятие 02.14. «Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования». Исполнение мероприятия составило 26,6%. Расходы, связанные с освобождением семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход, финансируются за период фактического посещения ребенком образовательной организации.

4. Мероприятие 2.18 «Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам». Исполнение мероприятия составило 58,8%. Оплата за организацию бесплатного горячего питания произведена по фактически предоставленным документа.

Основное мероприятие 04. «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена» - выполнено на 91,2%.

Основное мероприятие 09. «Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования»- Финансирование не предусмотрено

Основное мероприятие Е1. «Федеральный проект «Современная школа» - выполнено на 72,3 %.

1. Мероприятие E1.2 «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей». Исполнение мероприятия составило 39,8%. Мероприятие выполнено в 3 квартале, оплата по контрактам завершится в 4 квартале

Основное мероприятие Р2: «Федеральный проект «Содействие занятости» - финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие EВ «Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" – выполнено на 75,0%.

1. Мероприятие EВ.1 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» – выполнено на 75,0%.

**Подпрограмма II ««Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»**

Основное мероприятие 02. «Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования» - выполнено на 70,7%.

1. Мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования» - выполнено на 70,8%. Реализация мероприятий проводится согласно плана.

2. Мероприятие 2.2 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования» - выполнено на 43,5%. Приобретение оборудования, мебели, проведение ремонтов завершено, их оплата за счет внебюджетных средств запланированы в 4 квартале.

Основное мероприятие 04 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» - выполнено на 44,0%.

1. Мероприятие 4.2 «Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» - выполнено на 44,0%. Реализация мероприятий проводится согласно плана.

Основное мероприятие EB: «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - финансирование не предусмотрено.

**Подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма»**

Основное мероприятие 01. «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» - выполнено на 77,6%.

1. Мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты и др.)» - выполнено на 74,8%. Реализация мероприятий проводится согласно плана.

2. Мероприятие 1.3 «Мероприятия в сфере образования» - выполнено на 99,3%.