Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий подпрограммы

**I «Инвестиции»**

муниципальной программы «Предпринимательство»

за 1 квартал 2022 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)** | **Утвержденный объем финансирования на отчетный год,**  **тыс. руб.** | | **Исполнено,**  **тыс. руб.** | **Процент финансирования к годовому объему, %** | | **Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 3 приложения № 7 к Порядку** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
| **Основное мероприятие 02.**  Создание многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | На территории городского округа действуют пять промышленных площадок:  ПП «Татариново Парк»,  ПП «СЗС»,  ПП «СЗЯБ»,  ПП «Жилево»,  ПП «Старк»  два индустриальных парка :  ИП «Ступино-1» и ИП «Шматово» (в составе ОЭЗ «Ступино Квадрат»). |
| **Мероприятие 02.01.**  Стимулирование инвестиционной деятельности муниципальных образований. | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | Начата процедура по предоставлению муниципального земельного участка (без торгов) в п.Малино ООО «СБТ-Альянс» согласно Постановления Правительства №272/13 от 22.04.2015 для реализации нового инвестиционного проекта на территории городского округа Ступино Московской области. |
| **Мероприятие 02.02.**  Привлечение резидентов на территорию индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок на долгосрочной основе | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | В 1 квартале 2022 года на территории ОЭЗ "Ступино квадрат" приобретены 5 земельных участков общей площадью 7,22 га. |
| **Мероприятие 02.03.**  Создание многофункциональных индустриальных парков, промышленных площадок, в том числе развитие энергетикой, инженерной и транспортной инфраструктуры; - участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной; - организация работы с возможными участниками для заключения соглашений об участии сторон государственно-частного партнерства в реализации проектов;  - формирование реестра реализуемых инвестиционных проектов, ввод информации в систему ЕАС ПИП. | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | За отчетный период состоялось 8 заседаний рабочей группы инвестиционного совета, рассмотрены бизнес планы 8 потенциальных инвесторов. Актуальная информация об инвестиционных проектах, реализующихся на территории г.о. Ступино вносится в систему ЕАСПИП, которая постоянно актуализируется по мере реализации этапов инвестиционных проектов. |
| **Мероприятие 02.04.**  Заключение договоров купли-продажи (долгосрочной аренды) земельных участков/помещений для организации производственной деятельности | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | В системе РГИС размещено 20 коммерческих предложений по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности г.о.Ступино для размещения производственной деятельности в рамках договоров купли-продажи (долгосрочной аренды).  Поступило 2 заявки, через «Горячую линию 0150» МИПИН. Все заявки были рассмотрены, по каждой - направлены коммерческие предложения для размещения потенциальных инвесторов на территории г.о.Ступино (в том числе КП по муниципальной собственности и по уже действующим на территории муниципалитета индустриальным парка и промышленным площадкам).  В 1 квартале 2022 года на территории ОЭЗ "Ступино квадрат" приобретены 5 земельных участков общей площадью 7,22 га: ООО "Флекс Филмс" под расширение производства и ООО "Тосаф Рус СТ" под строительство завода по производству пластмасс и резины в первичных формах. |
| **Мероприятие 02.06.**  Поиск инвесторов, подготовка коммерческих предложений; организация мероприятий с презентацией муниципального образования; проведение личных встреч Главы с представителями бизнеса. | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | В рамках инвестиционного совета проведено 8 встреч с потенциальными инвесторами, представителями бизнес сообщества, выразивших намерения разместить свой бизнес на территории г.о. Ступино. В марте 2022 года прошло заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства под председательством Главы городского округа. |
| **Мероприятие 02.51.**  Проведение мероприятий по информированию бизнес сообщества о мерах поддержки инвесторов при реализации инвестиционных проектов | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | Информирование бизнес - сообщества о мерах поддержки проводится путем рассылки на адрес электронной почты, публикации в СМИ, соц. сетях, а так же бизнес-чате. В 1 квартале 2022 года совместно с Офисом «Мой Бизнес» проведено 5 мероприятий и 246 консультаций. |
| **Основное мероприятие 07.**Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | В настоящее время администрация г.о. Ступино оказывает содействие в решение следующих вопросов:  -внесение изменений в генеральный план г.о.Ступино в части включения ЗУ ООО «Ратгрупп» в границы населенного пункта с.Ивановское.  - внесение изменений в генеральный план г.о.Ступино в части земель ИП Скачкова. |
| **Мероприятие 07.01.**  Проведение мероприятий по погашению задолженности по выплате заработной платы в Московской области | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | Ежемесячно проводится сбор информации о предприятиях, учреждениях, организациях, имеющих задолженность по выплате заработной платы. В соответствии со статистической информацией задолженности по заработной плате нет. |
| **Мероприятие 07.02.**  Проведение выставок вакансий | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | В 1 квартале 2022 года выставка вакансий не проводилась. В феврале 2022 года проводился молодежный фестиваль для 8-9 классов под кураторством МБУ по работе с молодежью «Молодежный центр» г.о.Ступино М.О. по вопросам выбора будущей профессии. |
| **Мероприятие 07.03.**  Создание новых рабочих мест за счет проводимых мероприятий направленных на расширение имеющихся производств | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | За 1 квартал 2022 года создано 248 рабочих мест (за аналогичный период прошлого года – 178 рабочих мест). |
| **Мероприятие 07.04.**  Создание и открытие новых промышленных предприятий | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | На территории городского округа Ступино реализуется 28 инвестиционных проектов. В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию ООО «Фрозен Бек» (выпуск хлебобулочных замороженных изделий), ООО «Интелбио» (производство фармацевтических препаратов и косметических средств), ООО «Декаст М» (приборы учета электроэнергии). |
| **Мероприятие 07.05.**  Заключение трехстороннего соглашения об увеличении заработной платы | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | 30.12.2020 года принято дополнительное соглашение о продлении срока действия Территориального соглашения между администрацией городского округа Ступино Московской области, Советом по координации деятельности профсоюзов городского округа Ступино Московской области и объединениями работодателей городского округа Ступино Московской области», которое действует по 31.12.2023 года (зарегистрировано Министерством социального развития Московской области от 25.01.2021 № 014/2021с). Соглашением о минимальной заработной плате в Московской области № 201 от 23.12.2021 года установлен уровень минимальной заработной платы с 01 января 2022 года 16300 рублей. |
| **Мероприятие 07.06.**  Увеличение числа работников прошедших обучение, за счет чего повысилась квалификация | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | Количество обученных в центрах профессионального обучения по рабочим профессиям составило 56 человек. |
| **Мероприятие 07.07.**  Увеличение предприятий с высокопроизводительными рабочим местами | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | За 1 квартал 2022 года создано 248 рабочих мест (за аналогичный период прошлого года – 178 рабочих мест). |
| **Итого по подпрограмме I** | **0** | **0** | | | **0** |  |

Начальник управления экономики А.П.Сакулина