Оценка результатов реализации подпрограммы

**I «Инвестиции»**

программы «Предпринимательство»

за 1 квартал 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | | Тип показателя | | Базовое значение показателя | | **Планируемое значение показателя**  **на 2022 год** | **Достигнутое значение показателя**  **за 1 квартал 2022** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| **Подпрограмма I «Инвестиции»** | | | | | | | | | |  |
| 1 | **Основное мероприятие 02.** Создание многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок | Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | | тыс. руб. | | Приоритетный целевой показатель | | 125,8 | 80,5 | 14,4 |
| Темп роста (индекс рост) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | | % | | ВДЛ (Указ Президента РФ № 193) | | - | 100 | 127 |
| 2 | **Основное мероприятие 07.** Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала | Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | | % | | Приоритетный целевой показатель | | 104 | 104,1 | 106 |
| Количество созданных рабочих мест | | ед. | | Приоритетный целевой показатель | | 675 | 675 | 179 |
| Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности | | % к предыдущему периоду | | Показатель муниципальной программы | | 105,9 | 102,1 | 102 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. | | руб. | | Показатель муниципальной программы | | 56931,9 | 65396 | 65499 |

Начальник управления экономики А.П.Сакулина