Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий подпрограммы

**III «Развитие малого и среднего предпринимательства»**

муниципальной программы «Предпринимательство»

за 1 квартал 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)** | **Утвержденный объем финансирования на отчетный год,**  **тыс. руб.** | **Исполнено,**  **тыс. руб.** | **Процент финансирования к годовому объему, %** | **Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 3 приложения № 7 к Порядку** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Основное мероприятие 02.**  Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  | По итогам реализации мероприятия были достигнуты следующие результаты:  - число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения составило 359,3 ед.;  - доля среднесписочной численности работников МСП в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций в 1 квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросла на 7%, составила 22,7%. |
| **Мероприятие 02.02.**  Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 2000 | 0 | 0 | Конкурсные мероприятия запланированы к проведению в 3 квартале. |
| **Мероприятие 02.51.**  Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области | | | Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства утвержден постановлением администрации г.о. Ступино №3316-п от 22.12.2020г.  В перечень муниципального имущества включено 10 объектов, в т.ч. 6 переданы в аренду субъектам МСП. |
| **Мероприятие 02.52.**  Содействие в организации работы территориальной общественной приемной по Ступинскому, Озерскому, Каширскому и Серебрянно-Прудскому районам Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области | | | Руководитель приемной был приглашен к участию во встречах с представителями бизнеса, организованными по инициативе администрации.  Предоставлена возможность вести диалоги с бизнес- сообществом в чате Telegram «Бизнес-Ступино».  В течение 1 квартала 2022 года организованно и проведено 9 встреч с бизнес сообществом по актуальным вопросам:  - антикризисные меры поддержки бизнеса;  - меры поддержки социальных предпринимателей;  - получение субсидии для открытия собственного дела в рамках заключения социального контракта;  - кадровые вопросы и вопросы охраны труда. |
| **Мероприятие 02.53.**  Информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, в том числе по вопросам участия в региональных и муниципальных конкурсах. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о деятельности Московских областных фондов, о существующих льготах и преференциях. | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области | | | Организованы:  - рассылка актуальной информации на адреса электронной почты субъектов МСП,  - публикации информационных материалов различной направленности на официальном сайте администрации, в социальных сетях, СМИ, а так же в бизнес-чате «Бизнес-Ступино». Общее количество публикаций – 41.  Сотрудниками офиса «Мой Бизнес» оказано 248 услуг предпринимателям, что превышает количество запланированных на 1 квартал 2022 более, чем в 1,5 раза. |
| **Основное мероприятие I8.**  Федеральный проект «Популяризация предпринимательства» | 0 | 0 | 0 | По итогам реализации мероприятия были достигнуты следующие результаты:  - количество вновь созданных субъектов МСП в 1 квартале 2022 году составило 180 ед.  -количество самозанятых, зарегистрированных на территории г.о.Ступино составило 4252 ед. (в 1 квартале на учет встали 553 )  - заработная плата работников МСП сохранилась на уровне 2021 года и составила 30,7 тыс. руб. |
| **Мероприятие I8 . 01.** Реализация мероприятий по популяризации малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2022 года организованны и проведены следующие мероприятия:  **-** Вебинар "Меры поддержки социальных предпринимателей Подмосковья. Перспективы развития социального предпринимательства".  **-** Заседание комиссии по рассмотрению заявок на получение субсидии для открытия собственного дела в рамках заключения социального контракта. Одобрены бизнес-планы организации строительной компании Хромеева А.А. и парикмахерской Евстигнеевой А.Б.  **-** Встреча с предпринимателями г.о. Ступино с участием Главы г.о. Ступино Мужальских С.Г. и представителей банков.  **-** Встреча с сельскохозяйственными предприятиями городского округа Ступино по вопросу «Меры поддержки сельскохозяйственных предприятий в 2022 г. и мерах противодействия санкционному давлению".  **-** Встреча со студентами Ступинского филиала МАИ. "Актуальные вопросы развития предпринимательства, поддержка самозанятых".  **-** Встреча со студентами и преподавателями в Ступинском авиационно-металлургическом техникуме им. Туманова. |
| **ИТОГО по подпрограмме III** | **2000** | **0** | **0** |  |
| в том числе**:**  бюджет городского округа Ступино Московской области | 2000 | 0 | 0 |  |

Начальник управления экономики А.П.Сакулина