ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Информационная политика

Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы»

за 9 мес. 2016 года

Приложение №1

Объемы финансирования реализации программы

| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденный объем финансирования из бюджета Ступинского муниципального района на 2016 год, тыс.руб. | Фактический объем финансирования за 9 мес. 2016 года, тыс.руб. | Краткая информация об исполнении задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение уровня информированности населения | 6778,0 | 4902,4 | Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов Ступинского муниципального района, официальной информации. Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления района в выпусках радиопрограмм района, региональных электронных СМИ. Развитие и модернизация сети радиовещания. Оформление бесплатной подписки на местные СМИ малообеспеченным категориям граждан будет осуществлено в 4 квартале 2016г. |
| 2. | Оформление наружного информационного пространства на территории муниципального образования Московской области | 380,3 | 380,3 | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни Ступинского муниципального района посредством размещения общественно значимой рекламы на наружных рекламных конструкциях. |
| ВСЕГО: |  | 7158,3 | 5282,7 |  |

заместитель руководителя администрации

Ступинского муниципального района                                                                                            Б.Е. Скоморохов